精华制药集团南通有限公司

年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目

试生产方案

编制：

审核：

批准:

精华制药集团南通有限公司

2024年9月

目  录

1、试生产目的及编制依据	1

2、建设项目施工完成情况	2

2.1 建设项目介绍	2

2.2 工程施工完成情况	3

2.3 安全设施施工完成情况	3

2.4建构筑情况	4

3、生产工艺及生产、储存的化学品品种和设计能	5

3.1 利托那韦工艺技术介绍	5

3.2琥布宗工艺技术介绍	44

3.4公用工程	54

3.4.1供配电系统	54

3.4.2给排水系统	54

3.4.3供热系统	55

3.4.4供冷系统	55

3.4.5供气系统	55

3.4.6 废气系统	56

3.4.7 废水系统	57

3.4.8 固废系统	57

3.3储存化学品的品种和设计能力	58

4、人力资源配置情况	59

4.1试生产领导小组	59

4.2试生产参加人员情况	61

4.3试车人员的培训教育及考试情况	63

5、试车必须具备的条件	63

5.1 试车应具备的条件	63

5.2 目前试车已具备的条件	68

6、试生产所需准备工作及检查确认内容	71

6.1 试生产所需准备工作	71

6.2 试生产已作的准备工作及检查内容	72

6.3 试生产所检查的内容	72

6.4 设备调试要求	75

6.5 试车完成情况	108

7、试车所需外部协调条件及临时设施的方案	108

8、试车所需原料、燃料、化学药品和水、电、汽、气、备品等物资清单	110

8.1 试生产所需原料清单	110

8.2 试生产所需配套设施	111

9、试车程序和进度表	113

10、建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表联动、联动试车等生产准备的完成情况	114

11、投料试车方案和投料操作	117

12、开、停车及紧急事故处理的程序与要求	124

12.1开车方案	124

12.2停车方案	126

12.3紧急事故处理	127

13、试生产过程中可能出现的安全问题、对策	127

13.1 试生产过程可能出现的安全问题	141

13.2 采取的安全措施	145

14、试生产（使用）过程中的事故应急救援预案	147

15、建设项目周边环境与建设项目安全试生产相互影响的确认情况	162

16、危险化学品重大危险源监控措施的落实情况	163

17、试生产（使用）起止日期	166

- 试生产目的及编制依据

## 1.1试生产目的

为协调各装置及上下游装置之间、主要生产装置和公用工程装置之间的相互配合关系，验证工艺设计可行性、设备的可靠性、安全设施的有效性，制定本试生产方案。

（1）验证安全预评价危险有害因素辨识的准确性，安全对策措施的有效性。

（2）验证安全设施设计专篇的符合性。

（3）验证工程设计能力与实际生产能力差异。

（4）验证利托那韦原料药、琥布宗原料药质量、原料消耗、设备运行及其它配套设施、设备、仓储是否达到设计能力。

（5）验证安全设施、消防设施、职业防护设施、环保设施、控制系统整个生产系统运行的有效性、灵敏性、可靠性。

（6）安全设施是否满足生产要求，生产装置是否满足生产要求，公用工程设施是否满足生产要求。

（7）对各项工艺参数进行优化调整，使其更趋合理，达到最佳工况。

## 1.2 试生产方案编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号 2021 年 9 月 1 日起施行）；

（2）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号修改）；

（3）《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕

88 号）；

（4）《危险化学品建设项目安全许可和试生产（使用）方案备案工作

的意见》（安监总危化[2008]121 号）；

（5）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第

45 号）；

（6）《江苏省安全生产条例（修改）》（江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议修订）；

（7）《江苏省安监局关于贯彻《危险化学品建设项目安全许可实施办

法》有关问题的通知》(苏安监[2008]180 号)；

（8）《江苏省危险化学品建设项目安全监督管理办法实施细则》（苏

安监〔2012〕153 号）；

（11）《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》；

（13）《化工过程安全管理导则》（AQT 3034-2022 ）等国家法律法规和地方政府有关规定。

2、建设项目施工完成情况

2.1 建设项目介绍

精华制药集团南通有限公司是精华制药集团股份有限公司的全资子公司（以下简称：精华南通公司），成立于2012年12月18日，位于如东县沿海经济开发区海滨三路20号，生产场所与注册场所为同一地址，法人代表：袁拥军，注册资本：800万元，公司由精华制药股份有限公司原药分厂（原南通市崇川区姚港路）整体搬迁建设的，主要从事原料药的生产和销售。公司现有员工382人，设有安全管理机构-安全处，配备8名专职安全管理人员。

公司现有生产规模为：500t/a苯巴比妥、40t/a扑米酮、450t/a保泰松、150t/a5-氟尿嘧啶、3t/a替诺昔康、60t/a氟胞嘧啶、400t/a非那西丁、50t/a丙硫氧嘧啶、60t/a吡罗昔康、5t/a磷丙泊酚钠原料药及副产品35t/a亚磷酸、100t/a无水乙醇，上述项目均已通过了安全、环保设施竣工验收，并投入使用。另卡培他滨生产装置放弃，不再生产，其所在的生产车间多品种二车间即用于本次建设项目。

公司应市场需求，投资实施了涉及年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目。

该项目（年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目）于2023年3月21日经如东县洋口镇人民政府立项备案（备案文号：洋镇行审(2023) 5号）；

2023年01月，精华制药委托江苏安泰安全技术有限公司对本项目进行安全预评价，并编制《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目安全生产条件和设施综合分析报告》，于2023年08月17日通过专家组审查。

2023年09月，精华制药委托无锡市恒禾工程咨询设计有限公司对本项目进行安全设施设计专篇，并编制《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目安全设施设计专篇报告》，于2023年11月16日通过专家组审查。

2023年07月，精华制药委托南通国信环境科技有限公司编制《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目环境影响报告书》，于2023年12月1日通过专家评审，并于2024年3月15日取得环境影响批复（东行审环（2024）20号）。

本项目不涉及危险化学品的生产，故依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，总局令77号修改）开展“三同时”工作，项目前期审批手续齐全。

本项目涉及乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。本项目不新增储罐，依托的甲类储罐、甲类仓库三、甲类仓库四、危险品仓库为高危储存设施。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准，本项目生产、储存场所的危险化学品不构成重大危险源。

本项目不涉及危险工艺。

2.2 工程施工完成情况

该项目对现有的多品种二车间进行改造。公辅工程依托原有设施。

本试生产项目于2024年3月进行设备安装，2024年7月设备安装到位，具体情况介绍如下：

（1）项目由江苏安泰安全技术有限公司进行安全预评价（2023.8）。

（2）项目由无锡市恒禾工程咨询设计有限公司进行安全设施设计专篇（2023.11）。

（3）项目设备设施及管道设施（含特种设备、压力管道）由南通通博设备安装工程有限公司进行安装，项目由深圳科宇工程顾问有限公司进行监理。

（4）项目设备安装完成后，特种设备设施经南通市特检院检验合格；其他设备及水电管线经我公司验收合格。

（5）项目对现有的多品种二车间（原为卡培他滨车间，现卡培他滨不再生产）进行改造，建设年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目，原车间已由南通市公安消防支队进行建设工程消防验收合格（通公消审[2011]第0527号）

（6）防雷防静电设施经江苏春雷检测有限公司检测合格（报告编号：[1102017014]一[ 2024] -F00244/2024.01.30检测）。

2.3 安全设施施工完成情况

（1）安全设施设置情况

安全设施按设计要求进行施工，本项目具体安全设施设计情况见附表。

（2）安全设施施工情况

安全设施的施工和安装由南通通博设备安装工程有限公司承担，依据无锡市恒禾工程咨询设计有限公司的设计图纸严格按规范要求进行施工，对设计院设计的安全设施已全部落实到位。

2.4职业卫生三同时审查情况：

2023年06月，精华制药委托江苏安泰安全技术有限公司对本项目进行职业病危害预评价，并编制《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目职业病危害预评价报告》，并于2023年6月12日通过自行组织的职业卫生“三同时”评审。

2023年10月，精华制药委托江无锡市恒禾工程咨询设计有限公司对本项目进行职业病防护设施设计，并编制《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目职业病防护设施设计专篇》，并于2023年11月15日通过自行组织的职业卫生“三同时”评审。

## 2.5建构筑情况

本项目涉及的建构物详见表2-1。

表2-1 主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 层数（层） | 结构 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 火险类别 | 耐火等级 | 抗震设防等级 | 停用与变更 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卡培他滨车间（多品种二车间） | 2 | 砼框架 | 1645 | 2518 | 甲类 | 二级 | 8 | 是 | 原生产项目放弃，生产装置已在2023年换证时已全部拆除，车间用于本项目 |
|  | 甲类仓库三 | 1 | 排架 | 742.69 | 742.69 | 甲类 | 一级 | 8 | 否 | 本项目依托 |
|  | 甲类仓库四 | 1 | 排架 | 742.69 | 742.69 | 甲类 | 一级 | 8 | 否 | 本项目依托 |
|  | 控制室及生产辅房 | 3 | 砼框架 | 613.26 | 1910.43 | / | 二级 | 7 | 否 | 本项目依托 |
|  | 原料罐区 | / | / | 780.80 | / | 甲类 | / | / | 否 | 本项目依托 |
|  | 危险品仓库（含剧毒品库） | 1 | 排架 | 748 | 748 | 甲类 | 二级 | 7 | 否 | 本项目依托 |
|  | 丙类固体及五金库（一） | 1 | 排架 | 878 | 878 | 丙类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 包装材料及成品库（一） | 3 | 排架 | 2072 | 6320 | 丙类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 固废仓库一 | 1 | 排架 | 500 | 500 | 丁类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 固废仓库二 | 1 | 排架 | 80 | 80 | 丙类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 固废仓库三 | 1 | 排架 | 120 | 120 | 丁类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 一般固废库 | 1 | 排架 | 160 | 160 | 丁类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 配汽站 | 1 | 排架 | 67 | 67 | 丁类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 污水处理 | / | 混凝土 | 9100 | 100 | / | / | / | 否 | 本项目依托 |
|  | 废水处理工程化验楼 | 2 | 排架 | 162 | 295.5 | / | 二级 | 7 | 否 | 本项目依托 |
|  | 动力中心 | 1 | 砼框架 | 1679 | 1679 | 丙类 | 二级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 总变配电所 | 1 | 砼框架 | 848.18 | 848.18 | 丙类 | 一级 | 6 | 否 | 本项目依托 |
|  | 质检中心 | 4 | 砼框架 | 924 | 3698 | / | 二级 | 7 | 否 | 本项目依托 |
|  | 办公楼及食堂 | 2 | 砼框架 | 896 | 1814 | / | 二级 | 7 | 否 | 本项目依托 |
|  | 污水处理区 | / | 混凝土 | 2760 | / | / | / | / | 否 | 本项目依托 |
|  | 大门一大门二及门卫 | 1 | / | 163 | 163 | 民用建筑 | 二级 | 7 | 否 | 本项目依托 |
|  | 大门三 | 1 | / | 69 | 69 | 民用建筑 | 二级 | 7 | 否 | 本项目依托 |
|  | 事故应急池 | / | / | 1380 | / | / | / | / | 否 | 本项目依托 |
|  | 新生化组合池 | / | / | 416.64 | / | / | / | / | 否 | 本项目依托 |
|  | 新UASB池 | / | / | 89.28 | / | / | / | / | 否 | 本项目依托 |
|  | 新物化池 | / | / | 101.34 | / | / | / | / | 否 | 本项目依托 |

3、生产工艺及生产、储存的化学品品种和设计能

3.1 利托那韦工艺技术介绍

1、反应机理

（1）RTV-I缩合（放热）

（2）RTV-I碱解（放热）

（3）RTV-I碱洗（放热）

（4）RTV-Ia酸化（脱保护）（放热）

（5）RTV-Ia中和（放热）

（6）RTV-C缩合（放热）

（7）RTV-C酸化

720                         36.5                            756.5

（8）RTV-C中和（放热）（转化率95.18%）

756.5                 40                       720              58.5    18

36.5         40             58.5      18

（9）MTV中和（放热）

313                         40               335                    18

36.5         40                 58.5        18

备注：工艺中化学品的代号如下：

|  | NCT | （5-噻唑基）甲基-（4-硝基）苯基碳酸酯 |
| --- | --- | --- |
|  | MTV | N-（（N-甲基-N-((2-异丙基-噻唑基)甲基)甲基）氨基）羰基-L-缬氨酸 |
|  | HOBT | 1-羟基苯并三氮唑 |
|  | DCC | N，N-二环己基碳酰亚胺 |
|  | BDH | (2S，3S，5S)-5-(叔丁氧羰基)氨基-2-氨基-3-羟基-1，6-二苯基己烷 |

2、工艺流程简述

（1）RTV-I缩合反应

缩合釜R5410从桶装物料1泵入1440kg乙酸乙酯，打开缩合釜R54101专用投料口，投入BDH 110Kg、NCT 160Kg，通过热水调节阀自动调节釜温，升温至40~50℃，保温反应10小时。

（2）RTV-I碱解反应

碱解：氨水高位罐V54101a泵入20Kg氨水，打开滴加切断阀TSVR541018、调节阀TCVR541018，通过冷水调节阀自动调节釜温，控制内温25~30℃，向缩合釜R54101内滴加氨水，滴加15分钟完毕后，完毕滴加切断阀TSVR541018、调节阀TCVR541018，于25~30℃保温3小时。

（3）RTV-I碱洗反应

碱洗：碳酸钾配液釜R54105加入饮用水550Kg、110Kg碳酸钾，常温、常压搅拌溶解备用。碱解保温结束后，打开碳酸钾配液釜切断阀XSVR541051，将备好的碳酸钾溶液加入缩合釜R54101，于20~30℃、常压搅拌30-40分钟，静置0.5-1.5小时，分去下层水层至碳酸钾废水罐V54101c去废水处理，废水和公司其他高浓废水混合，经过MVR除盐后废水送生化处理，蒸发残渣作为危废委外处置。上层有机层保留在缩合釜R54101内，打开缩合釜R54101氮气切断阀PSVR541011，将有机相转移至脱保护反应釜R54102内。

（4）RTV-Ia酸化(脱保护反应)

盐酸高位罐V54102a泵入90Kg精制盐酸，打开切断阀TSVR541028、 调节阀TCVR541028，通过冷水切断阀TSVR541022、调节阀TCVR541022自动调节釜温，控温25~35℃、常压滴加盐酸；滴加完毕后，关闭切断阀TSVR541022、调节阀TCVR541022，升温至35~40℃，保温搅拌2小时。含二氧化碳的尾气经一级碱喷淋和一级水喷淋处理后直接送入现有RTO焚烧系统，合格后排空。

离心：保温完毕后，冷却水降温至25~30℃，将脱保护釜R54102放料至离心机S54102，母液进V54102b，离心0.5~1小时，重复以上操作，直至全部放料离心结束，离心滤饼取出后直接投料。

打浆、离心：脱保护釜R54102泵入900Kg乙酸乙酯，打开脱保护釜R54102专用投料口，将离心滤饼投入脱保护釜R54102，于25~30℃搅拌55~65分钟，放料至离心机S54102，母液进V54102b，离心0.5~1小时，重复以上操作，直至全部放料离心结束。离心完毕后，脱保护釜R54102泵入180Kg乙酸乙酯，洗涤脱保护釜R54102及管道，放入离心机S54102，母液进V54102b，离心0.5~1小时，停机出料，母液去乙酸乙酯精馏釜处理，回收套用。

（5）RTV-Ia中和反应

中和：打开中和釜R54103专用投料口，投入离心滤饼，投料完毕，锁紧中和釜R54103专用投料口，中和釜R54103泵入1260Kg乙酸乙酯。氢氧化钠配液釜R54106加入1030Kg饮用水；打开氢氧化钠配液釜R54106专用投料口，投入143Kg氢氧化钠，常温、常压搅拌溶解后，转至氢氧化钠高位槽V54103a。通过冷冻盐水调节阀自动调节中和釜R54103内温0~10℃，打开氢氧化钠高位槽V54103a切断阀TSVR541031，滴加氢氧化钠溶液至中和釜R54103，滴加完毕后，关闭切断阀TSVR541031，中和釜常压下R54103搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，将下层水相分至废盐水中转罐V54103b去废水处理，上层有机相保留中和釜R54103。

两次盐洗：氯化钠配液釜R54107加入饮用水550Kg，打开氯化钠配液釜R54107专用投料口，投入130Kg氯化钠，搅拌溶液备用。将备好的氯化钠溶液加入中和釜R54103搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，将下层水相分至废盐水中转罐V54103b去废水处理，上层有机相保留中和釜R54103，再重复盐洗操作一次。

乙酸乙酯蒸馏：分层结束后，将中和釜R54103物料转至蒸馏釜R54104；中和釜R54103泵入110Kg乙酸乙酯，洗涤反应釜及管道，洗涤完毕转至蒸馏釜R54104，进行减压蒸馏，蒸馏出的乙酸乙酯进入接收罐V54104b。

四氢呋喃蒸馏：控制热水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜R54104，减压（最终真空度≥0.09MPA）蒸馏至粘稠状；回收的四氢呋喃至接收罐V54104c蒸馏釜R54104泵入两次270Kg四氢呋喃，搅拌溶清，得RTV-I四氢呋喃溶液转至下一工序缩合釜R54202。

（6）RTV-C缩合反应

缩合：DCC配置罐R54201泵入150Kg四氢呋喃，打开DCC配置罐R54201专用投料口，投入DCC（催化剂）21Kg，常温、常压搅拌溶解后，备用。将RTV-I四氢呋喃溶液转至缩合釜R54202；打开缩合釜R54202专用投料口，投入MTV134Kg、HOBT（催化剂）40Kg，通过热水调节阀自动调节缩合釜R54202，控温50~60℃、常压，将DCC配置罐滴加DCC溶液至缩合釜R54202，滴加完毕后，DCC配置罐常压泵入30Kg四氢呋喃，洗涤DCC配置罐并加入缩合釜R54202。滴加完毕后，控温50~60℃保温5小时。

蒸馏：保温完毕后，通过冷水调节阀自动调节缩合釜R54202，降温至10℃，转料至蒸馏釜R54203；缩合釜R54202泵入180Kg四氢呋喃洗涤釜及管道转至蒸馏釜R54203。控制水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜R54203，减压蒸馏至粘稠状；蒸馏釜R54203泵入450Kg乙酸乙酯，搅拌分散转至酸化釜R54204；蒸馏釜R54203再泵入450Kg乙酸乙酯洗涤釜及管道，转至酸化釜R54204。四氢呋喃至接收罐V54203a。

酸化：酸化釜R54204加入饮用水1370Kg，搅拌，控温25~30℃。盐酸高位罐V54204泵入229Kg盐酸；控温25~30℃，将盐酸高位罐V54204盐酸滴加至酸化釜R54204，滴加完毕后，控温25~30℃，保温55~65分钟。

过滤洗涤：将酸化釜R54204放料至过滤器S54204至中和釜R54205。盐酸高位罐V54204加入饮用水138Kg，泵入盐酸，备用。将配制盐酸放至酸化釜R54204，将酸化釜R54204放料至过滤器S54204至中和釜R54205。合并滤液，静置0.5~1.5小时，收集下层水相，将中和釜R54205水相分至酸化水层中转罐V54205a，上层有机相分至废乙酸乙酯罐V54205b去进入V54109乙酸乙酯精馏罐回收套用。

洗涤萃取：将酸化水层中转罐V54205a泵至中和釜R54205；中和釜R54205泵入540Kg乙酸乙酯，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，将中和釜R54205水相分至酸化水层中转罐V54205a，上层有机相分至废乙酸乙酯罐V54205b进入V54109乙酸乙酯精馏罐回收套用。将酸化水层中转罐V54205a泵至中和釜R54205，中和釜R54205泵入乙酸乙酯900Kg。

（7）RTV-C中和反应

中和：氢氧化钠配液釜R54106加入饮用水1600Kg，打开氢氧化钠配液釜R54106专用投料口，投入178Kg氢氧化钠，搅拌溶解备用。通过冷冻盐水调节阀自动调节釜温，中和釜R54205控温0~10℃，将氢氧化钠配液釜R54106备好氢氧化钠溶液，滴加至中和釜R54205，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，将中和釜R54205水相分至中和水层中转罐V54205C，上层有机相分至有机层中转罐V54205d。

萃取：将中和水层中转罐V54205C泵至中和釜R54205，中和釜R54205泵入900Kg乙酸乙酯，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，将中和釜R54205水相分至中和水层中转罐V54205C；将有机层中转罐V54205d泵入中和釜R54205。

盐洗：氯化钠配液釜R54107加入饮用水550Kg，打开氯化钠配液釜R54107专用投料口，投入130Kg氯化钠，搅拌溶液备用。将备好的氯化钠溶液加入中和釜R54205搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，将中和釜R54205水相分至中和水层中转罐V54205C，上层有机相保留中和釜R54205。

蒸馏：将中和釜R54205有机相转至蒸馏釜R54206，控制水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜R54206，减压蒸馏至粘稠状；蒸馏釜R54206泵入713Kg乙酸乙酯，转至结晶釜R54207。蒸馏釜R54206再泵入713Kg乙酸乙酯洗涤釜及管道转至结晶釜R54207。

结晶：正庚烷高位罐V54207a泵入856Kg正庚烷，控制结晶釜R54207内温50~55℃，缓慢将正庚烷高位罐V54207a滴加至结晶釜R54207。正庚烷滴加完毕后，控制内温50~55℃，加入晶种利托那韦成品0.75Kg，搅拌2~3小时，若大量析出，则进入下一步；否则补加0.75Kg晶种继续搅拌1小时直至大量固体析出。经2~3小时冷却水降温至20~25℃，并控温内温20~25℃保温搅拌2~4小时。冲洗高位槽V54207b泵入110Kg乙酸乙酯和83kg正庚烷，备用。

离心：将结晶釜R54207物料放至离心机S54207，母液进母液池槽V54207c去精馏套用；离心0.5~1.0小时，将冲洗高位槽V54207b冲洗滤饼，洗涤完，继续离心0.5~1.5小时，停机出料；重复此步骤，直至全部离心结束，得RTV-C（利托那韦粗品）。

（8）RTV-P精制

脱色：精制脱色釜R54301泵入743Kg乙酸乙酯，启动搅拌，打开精制脱色釜R54301专用投料口，投入RTV-C（利托那韦粗品）、针用炭12Kg，升温至65~75℃、常压，保温搅拌1~1.5小时，同时水浴加热结晶釜R54302a/b至65~75℃、常压。

压滤：精制脱色釜R54301保温结束后，将精制脱色釜R54301经在氮气保护下压滤器S54301、S54302至结晶釜R54302a/b。压滤完毕后，精制脱色釜R54301泵入47Kg乙酸乙酯保温20~30分钟，将精制脱色釜R54301洗涤乙酸乙酯经压滤器S54301、S54302至结晶釜R54302a/b。

结晶：正庚烷高位罐V54302a泵入393Kg正庚烷，控制结晶釜R54302a/b内温度50~55℃、常压，缓慢将正庚烷高位罐V54302a滴加至结晶釜R54302a/b。正庚烷滴加完毕后，控制内温50~55℃，加入晶种0.13Kg，搅拌2~3小时，若大量析出，则进入下一步；否则继续搅拌1小时直至大量固体析出。经2~3小时降温至20~25℃，并控温内温20~25℃保温搅拌2~4小时。冲洗高位槽V54302b泵入84Kg乙酸乙酯和32kg正庚烷，备用。

离心：将结晶釜R54302a/b物料放至离心机S54302a/b，母液进母液池槽V54302c；离心0.5~1.0小时，将冲洗高位槽V54302b冲洗滤饼，洗涤完，继续离心0.5~1.5小时，停机出料；重复此步骤，直至全部离心结束。

烘干：将精制湿品投入双锥干燥器X54301，控制水浴40~50℃，真空度≥0.065MPa，减压干燥8小时。烘干时间完毕后，经过筛、包装得到利托那韦成品。

（9）溶剂回收

乙酸乙酯精馏：将上述反应中蒸馏的乙酸乙酯、离心出的乙酸乙酯及洗涤分层的乙酸乙酯泵入乙酸乙酯母液蒸馏釜R54108；打开乙酸乙酯母液蒸馏釜R54108专用投料口，投入75Kg氢氧化钠，投入完毕后，锁紧专用投料口，搅拌1小时，静置分层，将碱废水分至V54205e。有机相转至V54109，通过T54109蒸汽调节阀自动调节内温78~82℃，收集乙酸乙酯。蒸馏、精馏产生的废气进入尾气管道，经过处理设施，排入RTO；蒸馏、精馏残液作为固废处理

四氢呋喃蒸馏：将蒸馏浓缩四氢呋喃投入蒸馏釜，投入氢氧化钠20Kg，搅拌30分钟，静置分去下层水相，有机相保温蒸馏釜，控温68~74℃、常压回收四氢呋喃。

乙酸乙酯、正庚烷混合溶剂精馏：将利托那韦粗品及精品离心出来的母液泵入蒸馏釜R54208，打开蒸馏釜R54208专用投料口，投入50kg饮用水，搅拌30分钟，静置分层；将有机相转至精馏罐V54209，通过T54209蒸汽调节阀自动调节内温78~82℃，收集乙酸乙酯；控制顶温98~102℃收集正庚烷，精馏完毕后，循环水降温至40℃。

3、工艺流程图

4、项目工艺装置

表3-1 利托那韦项目工艺装置设备

| 序 号 | 位号 | 设备名称 | 型号或图号 | 规格 |  | 主要介质 | 操作参数 （进/出） |  | 设计参数 （进/出） |  | 数 量 | 主要材料 | 隔 热 | 特种设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 温度 ℃ | 压力 MPa | 温度 ℃ | 压力 MPa |  |  |  |  |
| （1）RTV-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R54101 | 缩合釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=3000L,φ1600/1750×1820，搅拌配防爆电机：5.5 kW |  | 釜内：乙酸乙酯、氨水、碳酸钾溶液、水 | 常温～50 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R54102 | 脱保护釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=3000L,φ1600/1750×1820，搅拌配防爆电机：5.5 kW |  | 釜内：乙酸乙酯、盐酸、水 | 常温～40 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R54103 | 中和釜 |  | 不锈钢反应釜，V=3000L,φ1600/1750×1820，搅拌配防爆电机：5.5 kW |  | 釜内：乙酸乙酯、氢氧化钠、水 | 0～10 | 常压 | 50 | 0.4 | 1 | S31603 | C100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | R54104 | 蒸馏釜 |  | 不锈钢反应釜，V=2000L,φ1300/1400×1400,搅拌配防爆电机：11 kW |  | 釜内：乙酸乙酯、四氢呋喃 | 45～55 | -0.09 | 50 | -0.1 | 1 | S30408 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R54105 | 碳酸钾配液釜 |  | 不锈钢反应釜，V=2000L,φ1300/1400×1400,搅拌配防爆电机：11 kW |  | 釜内：碳酸钾、水 | 20 | 常压 | 100 | 常压 | 1 | S30408 | C100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | R54106 | 氢氧化钠配制釜 |  | 不锈钢反应釜，V=1000L,φ1200/1300×900,搅拌配防爆电机：2.2 kW |  | 釜内：氢氧化钠、水 | 50 | 常压 | 120 | 常压 | 1 | S30408 | C100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | R54107 | 氯化钠配液釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=500L,φ900/1000×700，搅拌配防爆电机：3 kW；65r/min |  | 釜内：氯化钠、水 | 常温 | 常压 | 100 | 常压 | 1 | 搪玻璃 |  |  |
|  | R54108 | 乙酸乙酯母液蒸馏釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=3000L,φ1600/1750×1820，搅拌配防爆电机：5.5 kW |  | 釜内：乙酸乙酯 | 常温～80 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 夹套:蒸汽、循环水 | 158 | 0.5 | 170 | 0.6 |  |  |  |  |
|  | E54101 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，φ220×1400，换热面积F=5㎡ |  | 管程：乙酸乙酯 | 50/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54102 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=3㎡ |  | 管程：乙酸乙酯 | 40/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | 碳化硅 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54103 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=3㎡ |  | 管程：乙酸乙酯 | 50/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54104a | 蒸馏釜一冷器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=10㎡ |  | 管程：乙酸乙酯、四氢呋喃 | 80 | -0.09 | 100 | -0.1 |  | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54104b | 蒸馏釜二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=5㎡ |  | 热侧：乙酸乙酯、四氢呋喃 | 60/40 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54108a | 蒸馏釜一冷器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=10㎡ |  | 管程：乙酸乙酯、四氢呋喃 | 80 | -0.09 |  | -0.1 |  | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54108b | 蒸馏釜二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=5㎡ |  | 热侧：乙酸乙酯、四氢呋喃 | 60/40 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷盐冻水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V54101a | 氨水高位罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=100L,φ400×600 |  | 氨水 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54101c | 碳酸钾废水罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=3000L,φ1300×1800 |  | 碳酸钾废水 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54101b | 新鲜乙酸乙酯罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 新鲜乙酸乙酯 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54102 | 盐酸罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 盐酸 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | V54102a | 盐酸高位罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=300L,φ600×900 |  | 盐酸 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | V54102b | 母液地槽 |  | 地槽，1400×1100×1000，V=1500L |  | 乙酸乙酯、盐酸、水 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | 衬四氟 |  |  |
|  | V54103a | 氢氧化钠高位槽 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=1000L,φ900×1500 |  | 氢氧化钠 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54103c | 废水罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 废盐水 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54104a | 四氢呋喃高位罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=800L,φ800×1350 |  | 四氢呋喃 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54104b | 乙酸乙酯接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=2000L,φ1100×1800 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54104c | 四氢呋喃接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=500L,φ700×1000 |  | 四氢呋喃 | 常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54104d | 回收含水乙酸乙脂接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54104 | 新鲜四氢呋喃罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=5000L,φ1400×3000 |  | 新鲜四氢呋喃 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54108b | 乙酸乙酯接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=2000L,φ1100×1800 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54108c | 氢氧化钠高位槽 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=500L,φ700×1000 |  | 氢氧化钠溶液 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54101c | 碳酸钾废水输送泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 碳酸钾废水 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54101a | 隔膜泵 | QBY-25 | 气动隔膜泵，Q=0～3.5m³/h，H=0～60m |  | 氨水 |  |  |  |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54101 | 新鲜乙酸乙酯泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 新鲜乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54102b | 母液输送泵 | ZFCQ40-32-160A | ZFCQ磁力自吸泵，Q=8m³/h，H=28m，防爆电机：3 kW |  | 乙酸乙酯、盐酸、水 |  |  |  |  | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | P54103c | 废盐水输送泵 | CQB50-32-200A | CQB磁吸泵，Q=12.5m³/h，H=40m，防爆电机：7.5 kW |  | 废盐水 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54104 | 新鲜四氢呋喃泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 新鲜四氢呋喃 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54104d | 含水乙酸乙脂输送泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | S54101 | 离心机 | LB-1000 | 工作空量：200L，装料限度：80kg，防爆电机功率：7.5 kW |  | RTV-Ⅰ，乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | 衬哈拉 |  |  |
| （2）RTV-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R54201 | DCC四氢呋喃配制釜 |  | 不锈钢反应釜，V=300L,φ600×850，搅拌配防爆电机：4 kW |  | N,N-二环己基碳酰亚胺、四氢呋喃 | 常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S30408 |  |  |
|  | R54202 | 缩合釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：四氢呋喃 | 50～60 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R54203 | 蒸馏釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=1500L,φ1300/1450×2000,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：四氢呋喃、乙酸乙酯 | 45～55 | -0.09 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R54204 | 酸化釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=3000L,φ1600/1750×1820，搅拌配防爆电机：5.5 kW |  | 釜内：四氢呋喃、乙酸乙酯、盐酸 | 25～30 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | R54205 | 洗涤中和釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=5000L,φ1750/1900×3070，搅拌带防爆电机7.5 kW |  | 釜内：乙酸乙酯、水、氢氧化钠 | 0～10 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷冻盐水 | -15 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | R54206 | 蒸馏釜 |  | 不锈钢反应釜，V=2500L,φ1300/1400×1500,搅拌配防爆电机：11 kW |  | 釜内：乙酸乙酯 | 45～55 | -0.09 | 130 | -0.1 | 1 | S30408 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R54207 | 粗品结晶釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=5000L,φ1600/1750×3500，搅拌带防爆电机7.5 kW |  | 釜内：乙酸乙酯、水、氢氧化钠 | 50～55 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷水 | 80 | 0.3 | 100 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54202 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，φ220×1400，换热面积F=5㎡ |  | 管程：四氢呋喃 | 60/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54203a | 蒸馏釜一冷器 |  | 螺旋缠绕式换热器，换热面积F=10㎡ |  | 管程：四氢呋喃 | 55/30 | -0.09 | 100 | -0.1 |  | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54203b | 蒸馏釜二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=5㎡ |  | 热侧：四氢呋喃 | 55/30 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54204 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=3㎡ |  | 管程：乙酸乙酯、盐酸 | 40/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | 碳化硅 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54205 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=3㎡ |  | 管程：乙酸乙酯 | 40/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54206a | 蒸馏釜一冷器 |  | 螺旋缠绕式换热器，换热面积F=10㎡ |  | 管程：乙酸乙酯 | 55/30 | -0.09 | 100 | -0.1 |  | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54206b | 蒸馏釜二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=5㎡ |  | 热侧：乙酸乙酯 | 55/30 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54207 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，φ220×1400，换热面积F=5㎡ |  | 管程：乙酸乙酯 | 55/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V54203a | 四氢呋喃接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=1500L,φ1000×1500 |  | 四氢呋喃 | 常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54203b | 四氢呋喃暂存罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=5000L,φ1400×3000 |  | 四氢呋喃 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54204 | 盐酸配液罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=500L,φ800×800 |  | 盐酸溶液 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | 搪玻璃 |  |  |
|  | V54205a | 酸化水层中转罐 |  | 搪玻璃卧式储罐，，椭圆封头，V=3000L,φ1450×1550 |  | 水、盐酸 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | 搪玻璃 |  |  |
|  | V54205b | 废乙酸乙酯罐 |  | 搪玻璃卧式储罐，，椭圆封头，V=3000L,φ1450×1550 |  | 乙酸乙酯、盐酸 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | 搪玻璃 |  |  |
|  | V54205c | 中和水层中转罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=3000L,φ1300×1800 |  | 水、氯化钠 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54205d | 有机层中转罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=3000L,φ1300×1800 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54205e | 洗涤废水罐 |  | 搪玻璃卧式储罐，，椭圆封头，V=3000L,φ1450×1550 |  | 水、氯化钠 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | 搪玻璃 |  |  |
|  | V54206 | 乙酸乙酯接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=2000L,φ1100×1800 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54207a | 正庚烷高位罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=1500L,φ1000×1500 |  | 正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54207b | 冲洗高位槽 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=500L,φ700×1000 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54207c | 母液地槽 |  | 1400×1100×1000,V=1500L |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54207d | 混合乙酸乙酯正庚烷罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54203b | 回收四氢呋喃输送泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 四氢呋喃 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54205a | 酸化水层中转泵 | CFQB40-25-125 | CFQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 盐酸、水 | 常温 |  | 80 |  | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | P54205b | 废乙酸乙酯泵 | CFQB40-25-125 | CFQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 盐酸、乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | P54205c | 中和水层中转泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 水、氯化钠 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54205d | 有机层中转泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54205e | 洗涤废水泵 | CFQB40-25-125 | CFQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 水、氯化钠 | 常温 |  | 80 |  | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | P54207c | 母液泵 | ZCQ40-32-160A | ZCQ磁力自吸泵，Q=8m³/h，H=28m，防爆电机：3 kW |  | 乙酸乙酯、正庚烷 |  |  |  |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54207d | 混合乙酸乙酯正庚烷泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | S54201 | 压滤器 |  | 200L压滤器 |  | 四氢呋喃 | 常温 | 0.2 | 常温 | 0.3 | 1 | S30408 |  |  |
|  | S54202 | 过滤器 |  | 100L压滤器 |  | 乙酸乙酯、盐酸 | 常温 | 0.2 | 常温 | 0.3 | 1 | 衬氟 |  |  |
|  | S54204 | 过滤器 |  | 180L压滤器 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | 0.2 | 常温 | 0.3 | 1 | S30408 |  |  |
|  | S54203 | 粗品离心机 | LB-1000 | 工作空量：200L，装料限度：80kg，防爆电机功率：7.5 kW |  | RTV-C，正庚烷 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
| （3）RTV-P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R54301 | 精制脱色釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：RTV-C，活性炭，乙酸乙酯 | 65～70 | -0.09 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R54302a/b | 结晶釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：正庚烷，乙酸乙酯 | 20～55 | -0.09 | 150 | 0.4 | 2 | 搪玻璃 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷水 | 80 | 0.3 | 100 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54301 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，φ220×1400，换热面积F=5㎡ |  | 管程：乙酸乙酯 | 70/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54302a/b | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，φ220×1400，换热面积F=5㎡ |  | 管程：正庚烷，乙酸乙酯 | 55/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 2 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V54302a | 正庚烷高位罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=800L,φ800×1350 |  | 正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54302b | 冲洗高位槽 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=300L,φ500×800 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54302c | 母液地槽 |  | 1500×1200×1200,V=1500L |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54302b | 隔膜泵 | QBY-25 | 气动隔膜泵，Q=0～3.5m³/h，H=0～60m |  | 四氢呋喃 |  |  |  |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54302c | 母液输送泵 |  | ZCQ磁力自吸泵，Q=8m³/h，H=28m，防爆电机：3 kW |  | 乙酸乙酯、正庚烷 |  |  |  |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | S54301 | 活性炭过滤器 |  | 100L |  | 乙酸乙酯、活性炭 | 常温 | 0.2 | 80 | 0.3 | 1 | S30408 |  |  |
|  | S54302 | 钛棒过滤器 |  | 精密过滤器10L |  | 乙酸乙酯、活性炭 | 常温 | 0.2 | 80 | 0.3 | 1 | S31603 |  |  |
|  | S54303a/b | 离心机 | LB-800 | 工作空量：80，装料限度：40kg，防爆电机功率：5.5 kW |  | RTV-P，正庚烷 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | M54301 | 干燥机 | SZG-1000 | SZG系列双锥回转真空干燥机；防爆电机功率3 kW |  | RTV-P | 90 | -0.065 | 110 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  | M54302 | 颗粒机 | YK160 | 防爆电机功率2.2 kW |  | RTV-P | 常温 |  | 常温 |  | 1 | S30408 |  |  |
| （4）精馏部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V54109 | 乙酸乙酯精馏罐 |  | 卧式支腿型不锈钢反应罐，V=4790L,φ1600×1900，内置换热器，换热面积为25㎡ |  | 罐内：乙酸乙酯 | 常温～82 | -0.09 | 150 | -0.1 | 1 | S30408 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 管程:蒸汽 | 158 | 0.5 | 170 | 0.6 |  |  |  |  |
|  | T54109 | 乙酸乙酯精馏塔 |  | φ400×14500 |  | 乙酸乙酯 | 常温～80 | -0.09 | 150 | -0.1 | 1 | S30408 | H100 |  |
|  | E54109a | 精馏塔一冷器 |  | 卧式列管换热器，φ600×2480，换热面积F=40m2 |  | 壳程：乙酸乙酯 | 常温～80 | -0.09 | 150 | -0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54109b | 精馏塔二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=10m2 |  | 热侧：乙酸乙酯 | 55/30 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V54109c | 气液分离器 |  | 200L立式储罐 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温～80 | 常压 | 150 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54109a | 前馏分接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=500L,φ700×1000 |  | 乙酸乙酯、水 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54109b | 乙酸乙酯接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=2000L,φ1100×1800 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54109d | 回收无水乙酸乙酯罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54109d | 回收无水乙酸乙酯泵 |  | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54109 | 强制回流泵 |  | CQB磁吸泵，Q=3.5m³/h，H=26m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54209 | 结晶母液精馏罐 |  | 卧式支腿型不锈钢反应罐，V=4790L,φ1600×1900，内置换热器，换热面积为25㎡ |  | 罐内：正庚烷、乙酸乙酯 | 常温～102 | 常压 | 150 | 0.1 | 1 | S30408 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管程:蒸汽 | 158 | 0.5 | 170 | 0.6 |  |  |  |  |
|  | T54209 | 精馏塔 |  | φ400×14500 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温～80 | 常压 | 150 | 0.3 | 1 | S30408 | H100 |  |
|  | V54209a | 气液分离器 |  | 立式储罐，φ400×850 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温～80 | 常压 | 150 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54209b | 前馏分接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=500L,φ700×1000 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温～80 | 常压 | 150 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54209c | 乙酸乙酯接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=2000L,φ1100×1800 |  | 乙酸乙酯 | 常温～80 | 常压 | 150 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54209d | 正庚烷接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=1000L,φ900×1500 |  | 正庚烷 | 常温～80 | 常压 | 150 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | E54209a | 精馏塔一冷器 |  | 卧式列管换热器，φ600×2480，换热面积F=40m2 |  | 壳程：乙酸乙酯、正庚烷 | 常温～80 | 常压 | 150 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54209b | 精馏塔二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=10m2 |  | 热侧：乙酸乙酯、正庚烷 | 55/30 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | P54209a | 强制回流泵 | CQB32-20-160A | CQB磁吸泵，Q=3.5m³/h，H=26m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | R54208 | 结晶母液蒸馏釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=3000L,φ1600/1750×1820，搅拌配防爆电机：5.5 kW |  | 釜内：正庚烷、乙酸乙酯 | 常温～80 | -0.09 | 150 | 0.1 | 1 | S30408 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水 | 90 | 0.3 | 100 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54208a | 结晶釜一冷器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=10㎡ |  | 管程：乙酸乙酯、正庚烷 | 80 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E54208b | 结晶釜二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=5㎡ |  | 热侧：乙酸乙酯、正庚烷 | 60/40 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V54208a | 蒸馏接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=2000L,φ1100×1800 |  | 乙酸乙酯 | 常温～80 | -0.09 | 150 | -0.1 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54208b | 残液接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=3000L,φ1300×1800 |  | 乙酸乙酯、正庚烷 | 80 | 常压 | 100 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54208a | 乙酸乙酯输送泵 |  | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54208 | 残液输送泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54209e | 乙酸乙酯回收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=5000L,φ1400×3000 |  | 乙酸乙酯 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V54209f | 回收正庚烷接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=5000L,φ1400×3000 |  | 正庚烷 | 常温 | 常压 | 80 | 常压 | 1 | S30408 |  | 是 |
|  | P54209e | 回收乙酸乙酯输送泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙酸乙酯 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P54209f | 回收正庚烷输送泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 正庚烷 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
| 三、公用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E54501a/b/c/d | 真空泵前冷凝器 |  | 立式列管式换热器φ400×1500，换热面积F=10㎡ |  | 管程：废气 | 40/常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 4 | S30408 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V54501a/b/c/d | 真空泵前缓冲罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=500L,φ800×800 |  | 废气、废水 | 常温 | -0.09 | 50 | -0.1 | 4 | S30408 |  |  |
|  | P54501a/b/c/d | 真空泵 | WLW-100 | WLW系列无油立式往复真空泵，抽气速率100L/s,极限压力≤2600Pa，防爆电机功率：11 kW |  | 废气 | 常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 4 | 组合件 |  |  |
|  | E54501e/f/g/h | 真空泵后冷凝器 |  | 立式列管式换热器φ400×1500，换热面积F=10㎡ |  | 管程：废气 | 40/常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 4 | S30408 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V54501e/f/g/h | 真空泵后接受罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=500L,φ700×1000 |  | 废气、废水 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 4 | S30408 |  |  |
|  | V54502e | 真空缓冲罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=500L,φ800×800 |  | 废气、废水 | 常温 | -0.09 | 50 | -0.1 | 1 | PP |  |  |
|  | E54502e | 真空泵前冷凝器 |  | 立式列管式换热器φ400×1500，换热面积F=10㎡ |  | 管程：废气 | 40/常温 | -0.09 | 80 | -0.1 | 4 | S30408 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | P54501e | 环保型真空机组 |  | RPP-80-360,最大抽气量:360m³/h，极限真空度：-0.098MPa，内置冷却盘管为5㎡，配套离心泵100FP(D)-20，机组配防爆电机，电机功率：11 kW |  | 废气 | 常温 |  | 50 |  | 1 | 组合件 |  |  |
|  | V54503 | 热水箱 |  | 方形储罐，1200×1200×1500，V=2000L |  | 热水 | 95 | 常压 | 100 | 常压 | 1 | Q235B |  |  |
|  | V54504 | 热水箱 |  | 方形储罐，1200×1200×1500，V=2000L |  | 热水 | 95 | 常压 | 100 | 常压 | 1 | Q235B |  |  |
|  | V54505 | 冷水箱 |  | 方形储罐，1200×1200×1500，V=2000L |  | 热水 | 0-10 | 常压 | 100 | 常压 | 1 | Q235B |  |  |
|  | V54506 | 热水箱 |  | 方形储罐，1200×1200×1500，V=2000L |  | 热水 | 95 | 常压 | 100 | 常压 | 1 | Q235B |  |  |
|  | V54507 | 事故收集罐 |  | 立式支腿型储罐，V=5000L,φ1600×2400 |  | 废液 | 常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | Q235B |  |  |
|  | P54503AB | 热水泵 | IH65-50-160 | IH型化工离心泵，Q=20m³/h，H=32m，防爆电机：5.5KW |  | 热水 | 95 |  | 100 |  | 2 | Q235B |  |  |
|  | P54504AB | 热水泵 | IH65-50-160 | IH型化工离心泵，Q=20m³/h，H=32m，防爆电机：5.5 kW |  | 热水 | 95 |  | 100 |  | 2 | Q235B |  |  |
|  | P54505AB | 冷水泵 | IH65-50-160 | IH型化工离心泵，Q=20m³/h，H=32m，防爆电机：5.5 kW |  | 冷水 | 0—10 |  | 100 |  | 2 | Q235B |  |  |
|  | P54506AB | 热水泵 | IH65-50-160 | IH型化工离心泵，Q=20m³/h，H=32m，防爆电机：5.5 kW |  | 热水 | 95 |  | 100 |  | 2 | Q235B |  |  |
|  | E54501f | 冷却器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器φ400×1500，换热面积F=10㎡ |  | 管程：水 | 0—10 | 0.3 | 50 | 0.42 | 1 | S31603 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  | S31603 |  |  |
|  | T54501 | 水喷淋塔 | / | 水喷淋塔φ1600×4600，配两台循环泵，防爆电机，电机功率1.5千瓦/台 |  | 废气、水 | / | / | / | / | 1 | 玻璃钢 |  |  |
|  | T54502 | 碱喷淋塔 | / | φ1600×4600，配两台碱液循环泵，防爆电机，电机功率1.5千瓦/台 |  | 废气、碱液 | / | / | / | / | 1 | 玻璃钢 |  |  |
|  | C54501 | 尾气风机 | / | 风量5000m3/h，防爆电机，电机功率7.5KW |  | 废气 | / | / | / | / | 1 | 玻璃钢 |  |  |
|  | / | 叉车 | CPD型2.5t | 防爆叉车，载重2.5吨 |  | / | / | / | / | / | 1 | 组合件 |  |  |

## 备注：本项目所有设备均为新增

3.2琥布宗工艺技术介绍

1、反应原理

（1） 羟甲基化反应（吸热）

- 酯化反应（吸热）

2、工艺流程简述

（1）羟甲基化物制备

向甲醛溶液高位罐V51101泵入96kg甲醛，打开乙醇高位槽V51102a的进料阀门，将750kg乙醇加入乙醇高位罐V51102a中。打开甲醛高位罐V51101和乙醇高位槽V51102a放料阀门，将96kg甲醛和750kg乙醇加入羟甲基釜R51101中，向羟甲基釜R51101中投入保泰松（300kg），投料完毕，搅拌加热升温至42±4℃，保温下搅拌反应并保温回流3小时，反应结束后，打开羟甲基釜R51101釜底阀，打开结晶釜R51102进料阀门，将反应液通过氮气压入结晶釜R51102中，打开结晶釜R51102冷冻进切断阀、调节阀T，降温析晶，温度控制在0-10℃。降温析晶结束后，放料至离心机S51102中离心，用50±5kg乙醇从乙醇高位槽V51102a放下洗涤。离心时间15分钟以上，所得固体进双锥干燥器M51101中干燥，温度60±10℃，真空-0.07MPa～-0.09Mpa，干燥时间10-12h，得羟甲基保泰松。

乙醇母液回收：将母液地槽V51102b中乙醇通过输送泵P51102b泵入乙醇精馏釜R51301中回收乙醇，打开乙醇精馏釜R51301蒸汽切断阀门、调节阀门，升温。控制塔釜温度100-105℃，通过回流流量控制塔顶温度T51301顶温≤85℃，当T51301顶温≥90℃时，关闭乙醇精馏釜R51301蒸汽切断阀门、调节阀门，回收乙醇套用本工序，废水送三废处理。

酯化物制备

向酯化釜R51201泵入三乙胺、丙酮，投入琥珀酸酐、羟甲基保泰松，打开热水进调节阀、切断阀、热水回切断阀，控制釜温70±2℃，保温下搅拌反应4h，反应结束后，向酯化釜R51201加入饮用水。先将盐酸泵入盐酸高位罐V51201a中，再加入饮用水，在盐酸高位罐V51201a中调配pH=2-3稀盐酸溶液。调完酸后，打开冷水进调节阀、切断阀，使酯化釜R51201釜温降至≤20℃，析出固体后保持搅拌1-2h。放料至离心机S51201中离心，离心时间15分钟以上，甩干，离心机滤饼用饮用水洗涤至pH=6-8，所得固体为琥布宗粗品。

酯化母液回收（丙酮）：将母液地槽V51201b中酯化母液通过母液输送泵P51201b泵入结晶母液蒸馏釜R51302中回收丙酮，打开热水进调节阀、切断阀。当R51302釜温达到60℃时，蒸馏出的丙酮收集在丙酮接收罐V51302a中套用本工序，废水（含有三乙胺，通过盐酸的中和，生产了三乙胺盐酸盐）送三废处理。

精制

向反应釜R54301中依次加入乙醇（1140kg）和琥布宗粗品（400kg），开动搅拌，打开热水切断阀、调节阀升温，升温至50-60℃，搅拌15分钟以上使其溶清。趁热用氮气（氮气压力＜0.2MPa）通过过滤器S54301、精密过滤器S54302压滤至洁净区结晶釜R54302a、b中，打开冷水切断阀、调节阀降温。待降温至0-10℃，析出晶体后保持搅拌1-2h。放料至S54303a、b中离心，物料用90±5kg乙醇从冲洗高位槽V54302b中放下冲洗，离心时间15分钟以上，甩干后出料。湿品分两部分抽入双锥干燥器M54301于60±10℃真空干燥（真空-0.07MPa～-0.09MPa），干燥时间：10-12h，过筛，混合包装得产品琥布宗。

精制岗位甩出的母液、洗涤乙醇泵入精馏塔T54109中回收，常压回收。打开蒸汽切断阀、调节阀，升温。控制塔釜温度≥100℃，通过回流流量控制塔顶温度T54109顶温≤85℃，当T54109顶温≥85℃时，关闭精馏塔T54109蒸汽切断阀、调节阀，回收乙醇套用于本工序，废水送三废处理。

3、工艺流程图

4、项目工艺装置

表3-2琥布宗项目工艺装置设备

| 序 号 | 位号 | 设备名称 | 型号或图号 | 规格 |  | 主要介质 | 操作参数 （进/出） |  | 设计参数 （进/出） |  | 数 量 | 主要材料 | 隔 热 | 特种设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 温度 ℃ | 压力 MPa | 温度 ℃ | 压力 MPa |  |  |  |  |
| 一、琥布宗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R51101 | 羟甲基化反应釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4kW |  | 釜内：乙醇、甲醛 | 42 | -0.09 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 夹套:蒸汽、循环水 | 158 | 0.5 | 170 | 0.6 |  |  |  |  |
|  | R51102 | 结晶釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：乙醇、甲醛、羟甲基保泰松 | 0～10 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | C100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套:冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | R51201 | 酯化釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：丙酮、三乙胺、盐酸、琥珀酸酐、羟甲基保泰松 | 常温～70 | -0.09 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套：热水、循环水、冷水 | 90 | 0.4 | 100 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | R51301 | 乙醇精馏釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：乙醇、甲醛 | 75～85 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 夹套:蒸汽、循环水 | 158 | 0.5 | 170 | 0.6 |  |  |  |  |
|  | T51301 | 乙醇精馏塔 |  | φ400×4000 |  | 乙醇 | 常温～80 | 常压 | 150 | 0.1 | 1 | S30408 | H100 |  |
|  | R51302 | 结晶母液蒸馏釜 |  | 搪玻璃反应釜，V=2000L,φ1300/1450×2320,搅拌配防爆电机：4 kW |  | 釜内：丙酮 | 60 | 常压 | 150 | 0.4 | 1 | 搪玻璃 | H100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 夹套:热水、循环水 | 90 | 0.3 | 100 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E51101 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，φ220×1400，换热面积F=5㎡ |  | 管程：乙醇 | 50/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E51102 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，φ220×1400，换热面积F=5㎡ |  | 管程：乙醇 | 50/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E51201 | 冷凝器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=3㎡ |  | 管程：丙酮、三乙胺 | 70/常温 | 常压 | 100 | 0.1 | 1 | 碳化硅 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E51301a | 乙醇精馏一冷器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=10㎡ |  | 管程：乙醇 | 80 | -0.09 | 100 | -0.1 |  | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E51301b | 乙醇精馏二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=5㎡ |  | 热侧：乙醇 | 60/40 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  | C50 |  |
|  | E51302a | 丙酮蒸馏一冷器 |  | 立式螺旋缠绕式换热器，换热面积F=10㎡ |  | 管程：丙酮 | 80 | -0.09 | 100 | -0.1 |  | S31603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壳程：循环水 | 32/37 | 0.3 | 50 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | E51302b | 丙酮蒸馏二冷器 |  | 板式换热器，换热面积F=5㎡ |  | 热侧：丙酮 | 60/40 | -0.09 | 100 | -0.1 | 1 | S31603 | C50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷侧：冷冻盐水 | -15/-10 | 0.3 | -19 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | V51101 | 甲醛溶液高位罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=300L,φ600×900 |  | 甲醛 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V51101a | 新鲜乙醇接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 乙醇 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V51102a | 乙醇高位槽 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=300L,φ600×900 |  | 乙醇 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V51102b | 母液地槽 |  | 1200×1200×1200，V=1700L |  | 乙醇、甲醛 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | V51201a | 盐酸高位罐 |  | 立式支腿型储罐，上下椭圆封头，V=1000L,φ900×1500 |  | 盐酸 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | V51201b | 母液地槽 |  | 1200×1200×1200，V=1700L |  | 丙酮、盐酸 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | V51301a | 气液分离器 |  | 立式储罐，φ400×850，V=120L |  | 乙醇 | 常温～80 | 常压 | 150 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V51301b | 乙醇接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=5000L,φ1400×3000 |  | 乙醇 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V51301c | 回收乙醇接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=10000L,φ1800×3600 |  | 乙醇 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | V51302a | 丙酮接收罐 |  | 卧式支腿型储罐，椭圆封头，V=1000L,φ900×1500 |  | 丙酮 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 1 | S30408 |  |  |
|  | P51101a | 乙醇输送泵 | CQB40-25-125 | CQB40-25-125磁力泵，Q=6.3m³/h，H=20m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙醇 | 常温 |  | 常温 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P51101c | 甲醛溶液泵 | QBY-25 | 气动隔膜泵，Q=0～3.5m³/h，H=0～60m |  | 甲醛溶液 |  |  |  |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P51201a | 丙酮泵 | QBY-25 | 气动隔膜泵，Q=0～3.5m³/h，H=0～60m |  | 丙酮 |  |  |  |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P51102b | 母液输送泵 | ZCQ40-32-160A | ZCQ磁力泵，Q=8m³/h，H=28m，防爆电机：3 kW |  | 乙醇 |  |  |  |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | S51102 | 离心机 | LB-1000 | 工作空量：200L，装料限度：80kg，防爆电机功率：7.5 kW |  | 乙醇、羟甲基保泰松 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | S51201 | 离心机 | LB-1000 | 工作空量：200L，装料限度：80kg，防爆电机功率：7.5 kW |  | 丙酮、琥布宗 | 常温 |  | 80 |  | 1 | 衬哈拉 |  |  |
|  | P51201b | 母液输送泵 | ZFCQ40-32-160A | ZFCQ磁力防腐自吸泵，Q=8m³/h，H=28m，防爆电机：3 kW |  | 丙酮,盐酸 |  |  |  |  | 1 | 钢衬四氟 |  |  |
|  | P51301a | 强制回流泵 | CQB32-20-160A | CQB磁力泵，Q=3.5m³/h，H=26m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙醇 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | P51301c | 乙醇输送泵 | CQB40-25-125 | CQB磁吸泵，Q=6.3m³/h，H=28m，防爆电机：2.2 kW |  | 乙醇 | 常温 |  | 80 |  | 1 | S30408 |  |  |
|  | M51101 | 干燥机 | SZG-2000 | SZG系列双锥回转真空干燥机；防爆电机功率3 kW |  | 羟甲基保泰松 | 90 | -0.065 | 110 | 0.1 | 1 | S31603 |  |  |

3.4公用工程

本次改建项目不涉及新增公辅工程设施，均利用现有设施，其具体如下：

项目选址于如东沿海经济开发区洋口化学工业园区，周边交通方便，配套设施齐全。洋口化学工业园区是专业的化工园区，工业园交通便利，地域开阔，各项公用工程设施配套齐全，可以确保对本项目的水、电、汽供应。

### 3.4.1供配电系统

精华制药集团南通有限公司实行双重电源供电，一路为海发线供正常生产使用，设4台1600kVA变压器，总容量为 6400KVA（可满足4800KWh负荷），现有项目负荷2500KW， 本项目新增负荷120KW ，余量完全可以满足生产需求。另外一路为工长线供电，设1台2000kVA变压器（可满足1450kW的负荷），经变电后作为双重电源供电，一级负荷最大负荷为450kW（一级供电总负荷为420kW，其中公用工程应急用电负荷212kW，消防设施应急用申负荷75kW，控制室应急用电负荷48kW，重点监管危化工艺用电负荷85kW），能够满足消防系统用电、危险工艺搅拌、控制室用电等为一级负荷的用电需要。

配有一台250kW的柴油发电机组作为应急电源，公司消防泵为一级负荷中特别重要的负荷，负荷为75kW，应急电源能够满足要求。GDS系统、安全仪表控制系统、消防控制系统、DCS控制系统等一级负荷中特别重要的负荷，采用UPS电源供电，连续供电时间大于30min，能够满足应急需要。

### 3.4.2给排水系统

（1）给水

①企业给水分生产用水和生活用水，生产用水、生活用水接自园区自来水给水管网，厂区给水总管管径为DN200，供水压力不低于0.3MPa。森萱用水量约为20m3/d，精华用水量约为200m3/d，本项目新增用水量10m3/d，供水能力完全满足需求。

②精华循环冷却水用量约为1000t/h，目前负荷为冷却水量为700t/h，本项目新增精华冷却水用量约为150 t/h，满足需求。

（2）排水：精华制药的排水体制采用雨污分流制，具体情况如下：

①污水排水系统：污水分生活污水和生产污水，其中办公区和生活区产生的生活污水经化粪池处理后送污水处理公司集中处理。装置内初期雨水、项目产生的生产污水先经公司废水处理站处理，达到要求后通过污水管网送污水处理公司集中处理。该公司现有污水处理装置的处理能力为1000吨/天，已建项目的污水排放量约为300吨/天，森萱药业的污水排放量约为20吨/天，本项目新增污水约10 吨/天， 能满足处理要求。

②初期雨水排水系统：装置区内后期雨水、绿化场地及道路雨水等，经过排水管直接流入排洪沟进入自然水体，设有1875m3初期雨水收集池。

③事故水池：精华制药集团南通有限公司厂区内建有一座1125m3事故应急池，用于收集消防时排出的废水，消防排水经雨水管重力流收集后，排入消防事故应急池内。

④厂区内建设消防水池容积为1000m3，分设成两个能独立使用的消防水池；高位消防水箱：有效容积V=18m3，消防水泵房：设有1台电动消防水泵和1台柴油消防水泵（一用一备），流量Q=60L/S，扬程H=60m，功率P=75kW，设置两台稳压泵（一备一用），流量Q=2L/s，正常情况下能满足消防水量要求。消防水池设置高、低位报警装置，保证水池储水量能满足消防用水要求。

管网供水压力平时维持在0.4-0.6MPa；厂区的消防管网成环状布置，室外消防给水管道沿道路设置并靠近十字路口，消火栓的距离不超过120m，消火栓距路边不超过2m，距建筑物不小于5m。

### 3.4.3供热系统

精华制药蒸汽由园区热电厂提供，蒸汽通过园区蒸汽管网（蒸汽压力为1.0MPa，进入公司的蒸汽管道管径为DN200，降压至0.55MPa）引至厂界，最大供汽能力为20吨/小时；再通过管道放射至各用汽设备，精华制药用汽量约为4.3吨/小时，厂区森萱药业用气量为6.5吨/小时，现有项目月用量在3000吨，本项目每月用量400吨，现有余量满足本项目生产需求。

### 3.4.4供冷系统

（1）冷冻

精华制药厂区内建有一座冷冻站，冷冻站内设有3套40万千卡/小时冷冻机组和一套50万千卡/小时冷冻机组（所用的制冷剂为氟里昂）。精华制药集团南通有限公司所需制冷量为75万千卡/小时，厂区森萱药业所需制冷量为19万千卡/小时，本项目所需制冷量约3万千卡/小时，现有余量满足本项目生产需求。

### 3.4.5供气系统

（1）仪表用气

精华制药集团南通有限公司公用工程设有3台仪表气压缩机组，两台排气量为9.1Nm3/min（一备一用）、一台为11Nm3/min，三台机组供应精华制药和南通森萱共同使用，目前精华用气量为11.6Nm3/min、森萱用气量为5Nm3/min，合计用气量为16.6Nm3/min，本项目使用量约为0.5Nm3/min，现有余量满足本项目生产需求。

当仪表气压力小于0.5MPa时，备用机组自动启动，如东历史极端最低气温为-10.6℃，现设置露点仪为-40℃。

（2）制氮

精华制药厂区内设有2套制氮装置（氮气发生量为100Nm3/h），一用一备，用于反应过程中的压料及装置吹扫、置换、氮封。精华制药已建项目氮气用量约为60Nm3/h，厂区森萱药业氮气用量约为20Nm3/h，本项目使用量约为6Nm3/min，现有余量满足本项目生产需求。

### 3.4.6 废气系统

本项目仅增加车间废气处理设施，氯化氢尾气在车间经过碱吸收处理后，接入酸性气体总排口排放。

2024年3月，精华制药集团南通有限公司对尾气系统、泄爆系统进行安全评估，并编制《精华制药集团南通有限公司尾气系统、泄爆系统安全评估报告》，经过对精华制药南通有限公司尾气系统各分支及总管安全风险分析，得出以下结论“精华制药南通有限公司无相互禁忌尾气排放至一根废气管，尾气系统运行安全风险不高，重点设备的反应釜泄爆至事故应急罐，泄爆系统运行安全风险不高，在可控范围内。”利托那韦车间综合尾气乙酸乙酯、四氢呋喃、乙醇、三乙胺、丙酮等化学成分在精华制药其他车间内已经存在，新增的正庚烷、甲醛等有机溶剂，经碱喷淋吸收塔吸收后并入尾气总管进入RTO装置，新接入的尾气与总管内原尾气的化学成分不禁忌。RTO装置采用PLC控制方式，通过装置前风机进入前碱洗塔后汽水分离后由主风机送入燃烧室利用柴油作为燃料进行高温燃烧进入冷却塔、后碱洗塔进行高空排放，RTO炉前段设有泄爆装置、隔爆阻火器等安全装置。

精华制药集团南通有限公司三废处理区设有2套RTO，焚烧炉燃料为柴油（焚烧炉南侧25m处配套设置1只30m3的柴油储罐），其中一台的处理能力为50000m3/h，另一台的处理能力为35000m3/h，已建项目尾气产生量约为42500m3/h，RTO剩余处理能力为7500 m3/h，本项目综合废气产量为3000m3/h，废气处理能力能够满足要求。

### 3.4.7 废水系统

本项目不新增废水处理设施，主要依托精华制药现有废水装置。

企业已按照雨污分流、清污分流的原则，铺设了排水管道系统。生产工艺废水由各个产水点经明管收集后进入厂内废水处理系统与其他废水一同处理，目前污水处理站采用“芬顿氧化→UASB→好氧→沉淀”的处理工艺，处理后达标接管排入如东深水环境科技有限公司。另外在废水处理车间会进行精馏和蒸发预处理，该环节会产生危废。

该污水处理设施目前运行稳定，根据例行监测数据，能够做到达标排放。污水排放口设置了COD、氨氮、总磷、总氮、pH等在线监测设备，雨水排口设置了COD、pH、电导率在线监测设备。

厂区废水处理能力为1000t/d，已建项目使用500t/d，剩余500t/d，本项目废水量为68t/d，废水处理能力能够满足要求。

### 3.4.8 固废系统

表3.4.8  本项目危险废物储存方案与规模一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 火灾危险类别 | 最大储量 （t） | 危险特性 | 储存区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏残液 | HW02 | 271-001-02 | 95.948 | 精馏 | 液 | 原料、反应物等 | 丙 | 14 | T | 危废仓库一 |
| 2 | 蒸发残渣 | HW02 | 271-001-02 | 307.16 | MVR | 固 | 盐、有机物等 | 丙 | 75 | T | 危废仓库一 |
| 3 | 废母液 | HW02 | 271-002-02 | 4.282 | 烘干 | 液 | 原料、反应物 | 丙 | 1 | T | 危废仓库一 |
| 4 | 脱色残渣 | HW02 | 271-003-02 | 25.183 | 过滤、压滤 | 固 | 原料、反应物 | 丙 | 6 | T | 危废仓库二 |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 8 | 废气吸附 | 固 | 废活性炭等 | 丙 | 5 | T | 危废仓库二 |
| 6 | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 1.38 | 包装 | 固 | 包装袋、原料 | 丙 | 0.2 | T | 危废仓库二 |
| 7 | 废水处理污泥 | HW06 | 900-409-06 | 10 | 污水处理设施 | 固 | 污泥、水、盐 | 丁 | 2.5 | T/In | 危废仓库一 |
| 合计 |  |  |  | 451.953 | / | / | / | / | 113.7 | / | / |

3.5生产化学品的设计能力

本期项目生产产品及设计能力见表3-2。

表3-5生产线及设计能力

| 序号 | 名称 | 设计能力（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利托那韦 | 40 |  |
| 2 | 琥布宗 | 60 |  |

3.6储存化学品的品种和设计能力

表3-6 储存化学品品种及设计能力

| 类别 | 名称 | 贮存地点 | 包装形式 | 年使用量/年产量（t） | 最大贮存量（吨） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 利托那韦 | 包装材料及成品仓库（一） | 纸桶装 | 40 | 10 |  |
|  | 琥布宗 | 包装材料及成品仓库（一） | 纸桶装 | 60 | 10 |  |
| 原料 | 乙醇 | 储罐 | 储罐 | 72.9 | 57 | 依托原有 |
|  | 36.5%甲醛 | 甲类仓库四东区 | 桶装 | 40.0 | 5 |  |
|  | 保泰松 | 包装材料及成品仓库（一） | 桶装 | 73.2 | 20 | 依托原有 |
|  | 丙酮 | 危险品仓库五区 | 桶装 | 71.7 | 6 | 依托原有 |
|  | 琥珀酸酐 | 丙类仓库 | 袋装 | 24.9 | 5 |  |
|  | 三乙胺 | 甲类仓库四东区 | 桶装 | 25.0 | 5 | 依托原有 |
|  | 35%盐酸 | 中间罐 | 罐装 | 24.1 | 5 |  |
|  | BDH | 森萱成品库 | 纸桶装 | 27.61 | / | 依托森萱、不储存 |
|  | NCT | 森萱成品库 | 纸桶装 | 40.16 | / | 依托森萱、不储存 |
|  | MTV | 森萱成品库 | 纸桶装 | 33.634 | / | 依托森萱、不储存 |
|  | DCC | 丙类仓库 | 桶装 | 5.271 | 2 |  |
|  | HOBT | 丙类仓库 | 桶装 | 10.04 | 2 |  |
|  | 氨水 | 甲类仓库三中区 | 桶装 | 5.02 | 2 | 依托原有 |
|  | 碳酸钾 | 丙类仓库 | 袋装 | 27.61 | 5 |  |
|  | 氢氧化钠 | 丙类仓库 | 袋装 | 104.416 | 10 | 依托原有 |
|  | 氯化钠 | 丙类仓库 | 袋装 | 97.89 | 10 |  |
|  | 针用炭 | 甲类仓库四西区 | 袋装 | 3.012 | 6 | 依托原有 |
|  | 四氢呋喃 | 甲类仓库四东区 | 桶装 | 271.08 | 10 | 依托原有 |
|  | 正庚烷 | 甲类仓库四东区 | 桶装 | 342.364 | 10 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 甲类仓库四东区 | 桶装 | 90.36 | 10 | 依托原有 |

4、人力资源配置情况

精华制药集团南通有限公司设置了安环处，实行主要负责人目标责任制。负责人对本次试生产的全过程负责，成立试生产工作小组。按设计定员和岗位技术标准组织有管理经验的干部和有实际操作经验的专业对口技术人员、工人为骨干。

4.1试生产领导小组

1）试车领导小组：

组长：袁拥军

组员：吴金明、胡舜承、张加斌

2）试车实施小组：

试生产实施小组职责：按照试生产总体要求，全面落实人员、技术、物资、资金、营销、外部条件等各项准备工作；编制各种试车方案，并按相关规定上报审查核定；按照单机试车、联动试车、投料试车等应具备的条件进行审查，严格执行试车方案；落实完善各项生产管理制度，落实试车保运工作；完善安全、消防各项制度及急救系统，完善试车应急预案。

（1）投料试车指挥组

组长：吴金明

组员：张加斌、谢志祥、丛亚娟

职责：负责各级管理人员、技术人员及操作人员培训；编制各种试车方案、生产技术资料、管理制度；组织系统管线吹扫、气密试验；组织单机试车、联动试车及投料试车；参与生产考核验收。

（2）安全组

组长：胡舜承

组员：封乃军、秦俊俊、戴麒麟

职责：负责落实安全、消防、工业卫生等各项措施，及时向当地政府呈报，办理必要的审批手续。负责项目试生产过程的安全事项沟通。

（3）环保组

组长：胡舜承

组员：韦松林、宋庆庆、周国锋

职责：负责落实环保等各项措施，及时向当地政府呈报，办理必要的审批手续；负责企业内工业污水、废气、废渣等与有关管理部门衔接开通。负责厂区内、外道路、雨排水、工业污水、消防水管道提前接通。

（4）技术组

组长：吴金明

组员：孙玉娟、郭佳燕、葛镇冬

职责：配合投料试车组进行投料试车作业；参与生产考核验收；应对试生产过程中的突发情况。

（5）设备组

组长：冯春良

组员：桂磊、王勇、李佳杰

职责：负责压力容器和管道、特种设备等申报、审批、领证工作；负责试生产期间设备的维护、保养、维修；应对试生产过程中设备的突发情况。

（6）公用工程组

组长：肖益华

组员：祁磊磊、殷崇林 、赵鹏

职责：负责编制装置开车期间的水、汽、氮气、仪表风等联网供应保障方案；负责原料、产成品的仓储、运输。负责完成DCS控制系统培训及电仪设备的现场调试；负责联网供电；负责通信、网络接入装置区，保证通讯畅通；负责压力容器和管道、特种设备等申报、审批、领证工作；落实依托社会的机电仪维护力量及公共服务设施；负责电仪的保运工作。

（7）采购销售组

组长：张炜

组员：顾珊珊、顾晓娟、刘鹏

职责：负责原辅材料的比价采购、供应；负责产品的市场营销；负责建立营销网络和售后服务机构，制定营销策略。

（8）后勤保障组

组长：沙静

组员：钱青青、易华宇、王嵩

职责：负责生活后勤服务设施的落实；负责落实现场保卫工作。

（9）医疗救护组

组  长：宋小军

组  员：江镇彤、丁莹、李许洋

职责：负责现场医疗救护工作。

4.2试生产参加人员情况

公司内部调整人员，参加试生产的安全、设备的强化培训，考试合格后持证上岗。项目人员资历情况一并如下。

本次试产的人员安排见表4-1。

表4-1 公司试生产人员安排表（1）

| 岗位 | 姓名 | 作业种类 | 学历 | 工作年限 | 班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利托那韦 作业人员 | 许鑫华 | 一般作业人员 | 大专 | 6 | 甲班 | 合成、精制工段 |
|  | 符冬林 | 一般作业人员 | 高中 | 10 | 甲班 | 合成、精制工段 |
|  | 马振开 | 一般作业人员 | 中专 | 3 | 乙班 | 合成、精制工段 |
|  | 刘志 | 一般作业人员 | 高中 | 11 | 乙班 | 合成、精制工段 |
|  | 董刚 | 一般作业人员 | 大专 | 5 | 丙班 | 合成、精制工段 |
|  | 刘峰 | 一般作业人员 | 大专 | 31 | 丙班 | 合成、精制工段 |
|  | 江梦吉 | 一般作业人员 | 大专 | 3 | 丁班 | 合成工段 |
|  | 朱雷 | 一般作业人员 | 中专 | 5 | 丁班 | 合成工段 |
|  | 帅祥 | 一般作业人员 | 大专 | 3 | 戊班 | 合成工段 |
|  | 曹清清 | 一般作业人员 | 大专 | 5 | 戊班 | 合成工段 |
|  | 景钧宇 | 一般作业人员 | 大专 | 3 | 己班 | 合成工段 |
|  | 吴杰 | 一般作业人员 | 大专 | 1 | 己班 | 合成工段 |
| 琥布宗作业人员 | 申德梅 | 一般作业人员 | 职高 | 6 | 甲班 | 合成工段 |
|  | 韩志军 | 一般作业人员 | 高中 | 2 | 甲班 | 合成工段 |
|  | 陈龙 | 一般作业人员 | 中专 | 2 | 甲班 | 合成工段 |
|  | 马小飞 | 一般作业人员 | 高中 | 24 | 乙班 | 合成工段 |
|  | 陈炜炜 | 一般作业人员 | 中专 | 3 | 乙班 | 合成工段 |
|  | 陈伟林 | 一般作业人员 | 大专 | 3 | 甲班 | 合成工段 |
|  | 周春燕 | 一般作业人员 | 大专 | 4 | 乙班 | 合成工段 |
|  | 陈耀宗 | 一般作业人员 | 大专 | 3 | 常日班 | 精制工段 |
|  | 顾晨晨 | 一般作业人员 | 中专 | 21 | 常日班 | 精制工段 |
|  | 杨嘉 | 一般作业人员 | 高中 | 25 | 常日班 | 精制工段 |
|  | 沈小兵 | 一般作业人员 | 中专 | 12 | 常日班 | 精制工段 |
| DCS控制室 | 赵春阳 | 一般作业人员 | 本科 | 7年 | 三班两倒 |  |
|  | 徐亮亮 | 一般作业人员 | 本科 | 16年 | 三班两倒 |  |
|  | 赵春宇 | 一般作业人员 | 大专 | 5年 | 三班两倒 |  |
|  | 丛亚娟 | 一般作业人员 | 本科 | 5年 | 三班两倒 |  |
|  | 陈钰 | 一般作业人员 | 本科 | 8年 | 三班两倒 |  |
|  | 胡俊 | 一般作业人员 | 本科 | 5年 | 三班两倒 |  |

表4-1人员班次安排表（2）

| 车间名称 | 工作岗位 | 白班 | 夜班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多品种二车间 | 琥布宗合成工段 | 2 | 2 |
|  | 利托那韦合成工段 | 4 | 4 |
|  | 精制工段 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

表4-1 公司试生产人员安排表（3）

| 岗位 | 姓名 | 作业种类 | 学历 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运 | 张炜 | 经理 | 大专 | 25 |  |
|  | 顾珊珊 | 副经理 | 本科 | 11 |  |
|  | 张敏 | 管理员 | 大专 | 14 |  |
|  | 王银楠 | 管理员 | 大专 | 8 |  |
|  | 符小兵 | 叉车工 | 初中 | 9 |  |
| 公用工程 | 陆俊 | 电工 | 中技 | 31 | 高压电工作业证 |
|  | 尤文斌 | 电工 | 职高 | 28 | 高压电工作业证 |
|  | 张维群 | 电工 | 大专 | 6 | 高压电工作业证 |
|  | 盛敏 | 电工 | 中技 | 26 | 高压电工作业证 |
|  | 于富强 | 电工 | 中专 | 6 | 高压电工作业证 |
|  | 宗丛林 | 仪表 | 大专 | 4 | 低压电工作业证、化工自动化控制仪表作业 |
|  | 陈斐剑 | 仪表 | 大专 | 4 | 高压、低压电工作业证化工自动化控制仪表作业 |
|  | 缪军 | 仪表 | 大专 | 5 | 高压、低压电工作业证化工自动化控制仪表作业 |
|  | 印建平 | 电工 | 初中 | 26 | 高压电工作业证 |
|  | 施威 | 维修 | 大专 | 10 |  |
|  | 陈勇 | 维修 | 中技 | 29 |  |
|  | 姚佳能 | 维修 | 大专 | 4 |  |
|  | 康承龙 | 维修 | 初中 | 4 |  |
|  | 肖华 | 维修 | 中专 | 4 |  |
|  | 陈定沪 | 冷冻 | 高中 | 28 |  |
|  | 袁根华 | 冷冻 | 初中 | 36 |  |
|  | 邵斌 | 冷冻 | 中技 | 29 |  |
|  | 严玉华 | 冷冻 | 初中 | 26 |  |
|  | 王佳楠 | 冷冻 | 大专 | 4 |  |
|  | 朱建华 | 冷冻 | 初中 | 39 |  |
|  | 张欣 | 纯化水 | 大专 | 10 |  |
|  | 张蓉蓉 | 纯化水 | 中专 | 3 |  |
| 分析/化验 | 冯莎颍 | 中控分析 | 中专 | 7 |  |
|  | 曹潆尹 | 中控分析 | 大专 | 6 |  |
|  | 钱天琦 | 中控分析 | 本科 | 3 |  |
|  | 杨晓丹 | 中控分析 | 大专 | 3 |  |

注：

①利托那韦工段作业时间为24小时

②琥布宗工段为8:00~20:00，12小时

③辅操岗位为离心，放料，装料等辅助作业。

4.3试车人员的培训教育及考试情况

试生产培训考试情况：试生产人员于分批次进行了理论和现场培训，主要针对工艺操作规程和安全操作规程及工艺安全、物料理化性质及应急处置、消防应急等方面进行了培训。

5、试车必须具备的条件

5.1 试车应具备的条件

1、试生产履行手续

按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令第45号，2015.5.27修订/79号令）、《关于加强危险化学品建设项目试生产（使用）和安全设施竣工验收有关工作的通知》（通安监[2018]87号）等法规文件要求，试生产方案由企业自行组织专家进行评审，涉及“两重点一重大”项目，建设单位应在试生产方案等组织专家复查后10个工作日内，将相关材料（含试生产方案、试生产资料、专家/专家组审查意见）上报项目监管部门。

公司应急预案根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)进行修订，并已于2024年3月8日备案，备案号：320623-2024-0026。

2、单机试车及工程中间交接完成

（1）工程质量初评合格。

（2）“三查四定”的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理。

（3）影响投料的设计变更项目已施工完毕。

（4）单机试车合格。

（5）工程已办理中间交接手续。

（6）化工装置区内施工用临时设施已全部拆除；现场无杂物、无障碍。

（7）设备位号和管道介质名称、流向标志齐全。

（8）系统吹扫、置换、清洗完成，气密试验合格。

3、联动试车已完成

（1）计算机仪表联校等已完成并经确认。

（2）设备处于完好备用状态。

（3）在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件。

（4）化工装置检测、控制、联锁、报警系统调校完毕，防雷防静电设施准确可靠。

（5）现场消防器材及岗位的工器具已配备齐全。

（6）联动试车暴露出的问题已经整改完毕。

4、人员培训已完成

（1）所有操作人员完成工艺和安全培训。

（2）各工种人员已经接受相关技能培训，特殊工种持证上岗。

（3）已汇编同类装置事故案例，并组织学习。

（4）对生产班组进行了紧急事故模拟演练。

5、各项生产管理制度已建立和落实

（1）结合本项目完善了公司安全生产责任制，补充了本项目涉及的岗位生产责任制。

（2）根据本项目完善公司的安全管理制度，和风险评估文件。

（3）各项作业操作程序已经制定完成并沟通给相关作业人员。

6、经批准的试车方案已组织有关人员学习

（1）工艺技术规程、安全技术规程已组织所有操作人员培训结束。

（2）试车步骤都有书面方案，并沟通给相关操作人员。

（3）现场的操作风险已经识别，并实行可视化管理。

（4）已进行试车方案交底、学习、讨论。

（5）事故应急预案已经制定并经过演练。

7、保证运行工作已落实

（1）保运的范围、责任已划分。

（2）保运装备、工器具已落实。

（3）保运值班地点已落实，实行值班。

（4）物资供应服务到现场，实行值班。

（5）机、电、仪修人员已上岗，实行值班。

8、供电系统已平稳运行

（1）工艺要求的专线供电已实现。

（2）仪表电源稳定运行。

（3）应急发电机处于良好备用状态。

（4）电工已上岗值班。

（5）供电线路维护已经落实，人员开始倒班巡线。

9、供排水系统已正常运行

（1）供水压力、流量、水质符合工艺要求，供水稳定。

（2）循环水系统运行稳定。

（3）工艺废水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用，运行可靠。

10、蒸汽系统已平稳供给

（1）蒸汽系统已按压力等级运行正常，参数稳定。

（2）无跑、冒、滴、漏，保温良好。

11、供氮、供气系统已运行正常

（1）压缩空气、仪表空气、氮气系统运行正常。

（2）压力、流量、露点等参数合格。

12、化工原材料准备齐全

（1）化工原材料已全部到货并检验合格。

（2）辅料已全部到货并检验合格。

13、备品配件齐全

（1）备品配件可满足试车需要，已上架，帐物相符。

（2）五金库保管人员熟悉库内物资规格、数量、存入地点，出库满足及时准确要求。

14、通讯联络系统运行可靠

（1）指挥系统通讯畅通。

（2）岗位电话已开通好用。

（3）中控、火警、急救电话可靠好用。

（4）对讲机呼叫清晰。

15、物料储存系统已处于良好待用状态

（1）贮存设施利用现有设施，处于良好待用状态。

（2）库房、储罐防静电、防雷设施完好。

16、物流运输系统已处于随时备用状态

（1）管道输送系统已建成投用。

（2）原料、产品交接的质量、数量、方式等制度已落实。

（3）不合格品处理手段已落实。

（4）产品包装包装材料齐全。

（5）产品销售和运输手段已落实。

（6）产品出厂检验、装车、运输设备及人员已到位。

17、安全、消防、急救系统已完善

（1）经过风险评估，已制订相应的安全措施和事故预案。

（2）安全生产管理制度、规程、台帐齐全，安全管理体系建立，人员经安全教育后取证上岗。

（3）动火管理制度、防火防爆管理制度、车辆管理制度等安全生产管理制度已建立并公布。

（4）道路通行标志、限速及其他警示标志齐全。

（5）消防巡检制度，消防作战方案已落实，消防道路已畅通，并进行过消防演习。

（6）岗位消防器材、护具已备齐，人人会用。

（7）气体防护、救护措施已落实，制定预案并演习。

（8）现场人员劳保用品穿戴符合要求，职工急救常识已经普及，各班组有经过培训的急救队员。

（9）生产装置、罐区的消防水系统、喷淋以及烟感报警器、可燃气体检测仪已投用，完好率达到100％。

（10）安全阀试压、调校、定压、铅封完毕。

（11）压力容器、压力管道等特种设备已经质量技术监督管理部门监督检验、登记并发证。

（12）盲板管理已有专人负责，进行动态管理，设有台帐，现场挂牌。

（13）公司配有应急仓库，备有救护设施。

18、生产调度系统已正常运行

（1）试车调度工作的正常秩序已形成，例会制度已建立。

（2）调度人员已熟悉各种物料输送方案，装置间互供物料关系明确且管线已开通。

（3）试车期间的原料、燃料、产品、废弃物及动力平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中。

19、环保工作达到“三同时”

（1）生产装置“三废”处理设施已建成投用。

（2）环境监测所需的仪器、化学药品已备齐，分析规程及报表已准备完成。

（3）环保管理制度、各装置环保控制指标、采样点及分析频次等经批准公布执行。

20、化验分析准备工作已就绪

（1）分析室已建立正常分析检验制度。

（2）化验分析项目、频率、方法已确定，仪器调试完毕，试剂已备齐，分析人员已持证上岗。

（3）采样点已确定，采样器具、采样责任已落实。

（4）模拟采样、模拟分析已进行。

21、现场保卫已落实

（1）现场保卫的组织、人员、交通工具已落实。

（2）入厂制度、控制室等要害部门保卫制度已制定。

22、生活后勤服务已落实

（1）职工接送车满足试车期间倒班运作要求和节假日加班需要。

（2）倒班管理已正常化、落实责任。

（3）清洁卫生责任制已落实。

（4）职工防暑降温或防寒防冻的措施落实到位。

5.2 目前试车已具备的条件

1、已制定了完善的工艺、安全操作规程，并组织专家组对工艺、安全技术规程进行论证。

2、主要负责人、专职安全管理人员已及时参加南通市应急管理局的培训考核，并考试合格。配备安全总监1人，专职安全管理人员8人（其中专职安全管理人员中2人均为注册安全工程师）。法定代表人为袁拥军，履行企业主要负责人得安全生产职责并考核合格。

表5.2-1主要负责人、安全总监及安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 专业 | 职称 | 化工从业年限 | 人员 类型 | 证书号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袁拥军 | 总经理 | 本科 | 应用化学 | 高工 | 15 | 主要负责人 | 320623198410130413 | 2025-03-10 |  |
| 1 | 胡舜承 | 安全总监、安全分管负责人 | 本科 | 无机非金属材料 | 高工 | 25 | 安全生产管理人员 | 320106197112092051 | 2024-11-11 |  |
| 2 | 秦俊俊 | 经理 | 本科 | 应用化学 | 中级工程师 | 8 | 安全生产管理人员 | 32062319910102235X | 2025-05-07 | 注安 |
| 3 | 郭佳燕 | 副经理 | 本科 | 制药工程 | 中级工程师 | 12 | 安全生产管理人员 | 320683198711106042 | 2025-03-26 | 注安 |
| 4 | 顾晓娟 | 安全管理人员 | 本科 | 药学 | 中级工程师 | 14 | 安全生产管理人员 | 320683198605026022 | 2026-09-13 |  |
| 5 | 朱小红 | 安全管理人员 | 本科 | 制药工程 | 中级工程师 | 14 | 安全生产管理人员 | 320623198510237023 | 2025-03-26 |  |
| 6 | 时艳良 | 安全管理人员 | 本科 | 生物工程 | 中级工程师 | 12 | 安全生产管理人员 | 320623198611307377 | 2025-05-04 |  |
| 7 | 戴麒麟 | 安全管理人员 | 本科 | 药学 | 中级工程师 | 9 | 安全生产管理人员 | 320682199312237457 | 2025-07-25 |  |
| 8 | 杜峰峰 | 安全管理人员 | 本科 | 制药工程 | 中级工程师 | 14 | 安全生产管理人员 | 320682198609272195 | 2025-05-04 |  |
| 9 | 宋庆庆 | 安全管理人员 | 大专 | 精细化工 | 中级工程师 | 14 | 安全生产管理人员 | 320602198505016216 | 2025-05-04 |  |

3、制定安全领导小组和各管理部门的安全职责，明确主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。

4、按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）制订安全生产规章制度。

5、对从业人员进行了转岗安全教育培训，并建立了安全教育档案。特种作业人员均持证上岗。

6、企业配备了国家注册安全工程师（秦俊俊、郭佳燕）。

7、从业人员均是内部调动，均进行了职业健康体检，并建立了职业健康档案。

8、对特种设备等法定检测、检验的设备、设施进行了检测、检验，并领取了检测合格报告书。

9、项目涉及的生产厂房、仓库等均通过了消防验收。

10、对全体员工缴纳了工伤保险，2024年已为从业人员在中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司购买了安全生产责任保险，保单号：PZYQ2024320000000139（有效期：2024年3月11日至2025年3月10日），符合《关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（安监总办〔2017〕140号）的相关要求。

11、按已通过审查的《安全设施设计专篇》的要求，委托有资质的施工单位施工和安装，委托有资质的单位实施建设项目工程监理，工程已经通过“三查四定”验收，存在问题已整改到位；安全投入满足要求。

12、按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)进行修订，并进行了备案，结合本项目修订了公司综合预案，并组织了演练。

13、建设项目试生产（使用）现场环境已具备以下条件：

（1）试生产（使用）范围内的设备、设施和管道系统的内部已经过处理及耐压试验、严密性试验合格；

（2）试生产（使用）范围内的电器系统和仪表装置的检测、自动控制系统、联锁及报警系统等符合设计文件的规定；

（3）试生产（使用）所需的水、电、汽、气及各种原辅材物料满足试生产（使用）的要求

（4）试生产（使用）现场已清理干净，道路、照明等满足试生产（使用）的要求。距试生产现场必要的安全间距范围内，无其他施工项目和人员进入。

（5）车间生产场所通道畅通，照明、通风等满足试生产（使用）的要求。

14、试车人员要求

（1）试车人员已熟悉化工装置、机泵的操作程序，性能，参数和操作规程。

（2）静设备试车人员已熟悉静设备的材质，工艺介质，基本工艺参数，并具备处理不正常情况的应变能力。

（3）工艺管线试车人员已熟悉主要管路，材质、工艺介质，基本工艺参数及工艺流程，并具备处理不正常情况应变能力。

（4）电气试车人员已熟悉各控制柜、盘的操作程序、规程及相应的安全操作规程（电工操作证）。

（5）仪表试车人员已熟悉试车区域的仪表、仪器及其性能，清楚各部分仪表回路及调整方法，重要仪表进行仪表试车时专业技术人员能够到岗。

（6）现场安全管理人员熟悉现场操作安全风险和控制措施，能够提供安全支持给试生产团队。

6、试生产所需准备工作及检查确认内容

为保证试生产运行正常，在试生产前做了充分的试生产准备及检测检查工作。

6.1 试生产所需准备工作

试生产前必须保证完成以下几个方面的准备工作：

- 组建试生产领导小组并明确职责，确保以下措施落实到位：

- 修订技术规程、开车方案和事故应急预案等资料;

- 完成操作人员的安全、三级教育和培训，特种作业人员取得相关部门颁发的上岗证。

- 化工投料应具备以下条件

（1）全部工艺管道和设备都已经过耐压试验合格，设备和管道的吹扫和清洗工作已经结束。

（2）设备、管道均已经过气密试验，且确认合格。

（3）所有转动设备按规定经过详细检查，单体试车和联动试车符合要求，可供正常运转。

（4）所有电气设备的继电调整和绝缘试验已经完成，具备正常投运的条件。

(5) 控制系统已经测试和调校完成，可以正常运行。

- 公用工程的水、电、汽、气等公用工程均已能按设计值保证供应。

- 所有化验分析仪器、标准液的制备等已准备到位。

- 项目区域涉及的安全消防设施，包括安全网、安全罩、盲板、避雷及静电设施、防毒、防尘、事故急救设施、消火栓、气体监测仪、火灾报警系统等都已安装完毕，经检查试验合格，并有专人负责。

- 贮运系统经检验已无问题，具备贮存能力，有关计量仪器已经标定可供使用。

- 化工原材料、辅助化工原料已备齐，质量符合设计要求，且已运至指定地点。

- 设备、管线的保温和防腐工作已经完成并要对设备、管道、阀门、电气、仪表等进行位号、名称、介质、流向标记标注。

- 应急通讯广播，和日常操作对讲机通讯设施能正常使用。

- 机、电、仪设施都已完工并投入使用，定期检测维护确保功能。

- 工艺规程、安全规程、分析规程、设备维修规程、岗位操作规程及试车方案等技术资料已经齐备，并批准颁发。

- 已经健全相关试生产岗位责任制。

- 原始操作记录和试车调试记录、问题排查修正记录已准备齐全。

- 易损易耗的备品配件，专用工器具准备齐全。

- 厂区内道路、场地竖向整平，保证通畅。

- 组建试生产前安全检查小组，制定试生产前安全检查的范围、日程安排，编制或选择合适的安全检查清单，检查小组具备如下知识和技能：

- 熟悉相关的政策、法规、标准；

- 熟悉相关的工艺过程和项目的风险控制目标。

- 熟悉相关设备，能够分辨设备的设计与安装是否符合设计意图；

- 熟悉工厂的生产和维修活动；

- 熟悉工厂的安全控制要求和标准。

- 检查小组根据检查清单对现场安装好的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行目视检查，确认是否已经按设计要求完成了相关设备、仪表的安装和功能测试。确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施是否已经按要求予以落实；员工培训、操作程序、维修程序、应急反应程序完成。

- 现场检查完成后，检查小组应编制试生产前安全检查报告，记录检查清单中所有要求完成的检查项的状态。在装置投产后，必须确保完成“试生产后需要完成检查项”。在检查清单中所有的检查项都完成后，对试生产前安全检查报告进行更新，并最终批准。

6.2 试生产已作的准备工作及检查内容

试生产已作的准备工作内容及说明见表6-1。

表6-1 试生产已作的准备工作内容及说明

| 序号 | 内容 | 说明 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员组织准备工作 | 确定岗位人员 | 秦俊俊 |
|  |  | 配备试生产专职安全人员 | 秦俊俊 |
|  |  | 确定试生产领导小组成员 | 秦俊俊 |
| 2 | 管理准备 | 健全相关安全生产责任制 | 秦俊俊 |
|  |  | 健全安全管理制度 | 秦俊俊 |
|  |  | 制定岗位操作规程 | 秦俊俊 |
| 3 | 技术准备 | 制定产品、原料的质量标准 | 秦俊俊 |
|  |  | 指定产品中控分析规程和方法 | 秦俊俊 |
|  |  | 相关工艺风险控制要求 | 秦俊俊 |
|  |  | 制定检维修规程 | 秦俊俊 |
|  |  | 制定应急预案 | 秦俊俊 |
|  |  | 制定相关记录表格 | 秦俊俊 |
| 4 | 相关调试人员培训 | 通过理论和现场培训，考核合格 | 秦俊俊 |
|  |  | 特殊工种持证上岗 | 秦俊俊 |
| 5 | 安全准备 | 对压力管道、压力容器等设备进行检测 | 秦俊俊 |
|  |  | 对压力表、安全阀、防爆膜进行校验 | 秦俊俊 |
|  |  | 对消防设施、器材进行检查 | 秦俊俊 |
|  |  | 防雷防静电检测 | 秦俊俊 |
|  |  | 建筑消防设施、防爆电气设施、气体报警仪检测 | 秦俊俊 |
| 6 | 物质及外部条件准备（应急器材配备、外部救援条件、能源供应） | 严格按照涉及规定配备应急备品备件 | 秦俊俊 |
|  |  | 配备应急救援器材及相应救援药品 | 秦俊俊 |
|  |  | 与医疗、消防机构挂钩 | 秦俊俊 |
|  |  | 与水、电、汽的供应单位进行沟通 | 秦俊俊 |

6.3 试生产所检查的内容

试生产已作的准备工作内容及说明见表6-2。

表6-2（1）试生产所作检查工作内容及确认事项

| 作业项目 | 分类 | 确认事项 | 状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.利托那韦反应釜等关联设备的点检 | R54101、R54102、R54103、R54104、R54105、R54106、R54107、R54108、R54201、R54202、R54203、R54204、R54205、R54206、R54207、R54301、R54302a/b | 气密性试验（真空、空气加压的条件下） | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 机械搅拌的振动、异音有无 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 检查设备的零部件是不是齐全、完整，各个紧固部件有没有松动的情况 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 搅拌机轴的温度和填料密封的紧固 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 确认配管接口处有无泄漏 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 反应釜夹套温度的确认 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 搅拌速度 | 完成 | 肖益华 |
|  | 反应釜夹套 | 确认夹套有无泄漏 | 完成 | 肖益华 |
|  | 冷凝器 | 确认有无泄漏 | 完成 | 肖益华 |
|  | 反应釜周围的配管 | 确认拧紧度（配管接合处） | 完成 | 肖益华 |
| 2.琥布宗反应釜关联设备的点检 | R51101、R51102 R51201 、R51301 T51301、R51302 | 气密性试验（真空、空气加压的条件下） | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 机械搅拌的振动、异音有无 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 检查设备的零部件是不是齐全、完整，各个紧固部件有没有松动的情况 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 搅拌机轴的温度和填料密封的紧固 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 确认配管接口处有无泄漏 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 反应釜夹套温度的确认 | 完成 | 肖益华 |
|  |  | 搅拌速度 | 完成 | 肖益华 |
|  | 反应釜夹套 | 确认夹套有无泄漏 | 完成 | 肖益华 |
|  | 冷凝器 | 确认有无泄漏 | 完成 | 肖益华 |
|  | 反应釜周围的配管 | 确认拧紧度（配管接合处） | 完成 | 肖益华 |
| 3.自控系统 | DCS控制程序 | 控制程序调整确认 | 完成 | 肖益华 |
|  | 相关数据采集 | 对相关采集数据的有效真实性的确认 | 完成 | 肖益华 |
|  | 相关报警 | 对相关报警装置的可靠性确认 | 完成 | 肖益华 |
|  | 相关联锁自控 | 对相关连锁控制的可靠性确认 | 完成 | 肖益华 |
| 4.公用工程 | 供电系统 | 供电系统负荷的确认 | 完成 | 肖益华 |
|  | 蒸汽系统 | 供热压力及温度的确认，管线强度和气密性测试 | 完成 | 肖益华 |
|  | 导热油系统 | 供热压力及温度的确认，管线强度和气密性测试 | 完成 | 肖益华 |
|  | 循环冷却水 | 循环水量、压力及水温的确认 | 完成 | 肖益华 |
|  | 空气压缩机 | 供气压力的确认 | 完成 | 肖益华 |
|  | 制氮机 | 供氮气压力的确认 | 完成 | 肖益华 |
|  | 废水处理 | 废水处理单元的单机调试和联动测试完成 | 完成 | 肖益华 |
| 5.储罐 | 储罐区 | 设定液位管上限、下限的液面标志 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 液位远传与现场匹配性确认 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 实际液体量和液面表示的匹配性确认 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 储罐配套管路有无泄漏 | 完成 | 顾珊珊 |
| 6.泵 | 料泵 | 确认泵的入口过滤器干净并安装好 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 确认润滑油系统符合要求 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 确认油箱液位正常 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 确认密封液系统符合要求 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 确认泵的出口和入口阀关闭 | 完成 | 顾珊珊 |
| 7.仓库 | 物料仓库 | 仓库物料堆放、包装的完好性 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 仓库设置的气体报警仪有效性 | 完成 | 顾珊珊 |
|  |  | 仓库设置的应急消防器材有效性 | 完成 | 顾珊珊 |
| 8.其他 | 现场标识 | 对设备、配管等标识 | 完成 | 秦俊俊 |
|  | 警示标志 | 车间、仓库是否张贴安全警示标志 | 完成 | 秦俊俊 |
|  | 消防和应急设施 | 消防和应急设施已完成测试，并进行标识 | 完成 | 秦俊俊 |
|  | 垃圾桶 | 现场垃圾进行有效分类，并对垃圾桶进行标识和定置 | 完成 | 秦俊俊 |

表6-2（2）多品种二车间DCS系统状态确认

| 序号 | 工序 | 原因侧 |  |  |  |  | 动作侧 |  | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联锁名称 | 仪表位号 | 引起联锁原因 | 报警/联锁值 | 单位 | 位号 | 引起动作说明 |  |
|  | 利托那韦 | V54101a液位 | LT-V54101a01 | 液位高 | 400 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  |  |  |  | 液位高高 | 500 | mm | LSV-P54101c01 | 关闭LSV-P54101c01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54101a压力 | PT-V54101a01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  |  |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-P54101c01 | 关闭LSV-P54101c01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54101温度 | TE-R5410101 | 温度高 | 52 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 55 | ℃ | TSV-R5410110、 TSV-R5410101、 TSV-R5410109、 TSV-R5410113、 TSV-R5410106、 TSV-R5410104、 TSV-R5410108 | 关闭TSV-R5410110、 TSV-R5410101、 TSV-R5410109、 TSV-R5410113、 TSV-R5410106 打开TSV-R5410104、 TSV-R5410108 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54101搅拌 | II-R54101 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5410110、 TSV-R5410101、 TSV-R5410109、 TSV-R5410113、 TSV-R5410106、 TSV-R5410104、 TSV-R5410108 | 关闭TSV-R5410110、 TSV-R5410101、 TSV-R5410109、 TSV-R5410113、 TSV-R5410106 打开TSV-R5410104、 TSV-R5410108 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54101压力 | PT-R5410101 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5410101、 TSV-R5410110、 TSV-R5410101、 TSV-R5410109、 TSV-R5410113、 TSV-R5410106、TSV-R5410104、 TSV-R5410108 | 关闭PSV-R5410101、 TSV-R5410110、 TSV-R5410101、 TSV-R5410109、 TSV-R5410113、 TSV-R5410106、 打开TSV-R5410104、 TSV-R5410108 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54103c液位 | LT-V54103c01 | 液位高 | 1500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1600 | mm | P54101c | 关闭 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54103c | 关闭 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54101c液位 | LT-V54101c01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54101c | 关闭 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54102a液位 | LT-V54102a01 | 液位高 | 700 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 800 | mm | FSV-P5410201 P54102 | 关闭FSV-P5410201、 P54102 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54102温度 | TE-R5410201 | 温度高 | 42 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 45 | ℃ | TSV-R5410210、 TSV-R5410201、 TSV-R5410207、 TSV-R5410206、 TSV-R5410204、 TSV-R5410208 | 关闭TSV-R5410210、 TSV-R5410201、 TSV-R5410207、 TSV-R5410206 打开TSV-R5410204、 TSV-R5410208 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54102压力 | PT-R5410201 | 压力高 | 60 | KPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | KPa | TSV-R5410210、 TSV-R5410201、 TSV-R5410207、 TSV-R5410206、 TSV-R5410204、 TSV-R5410208 | 关闭TSV-R5410210、 TSV-R5410201、 TSV-R5410207、 TSV-R5410206 打开TSV-R5410204、 TSV-R5410208 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54102搅拌 | II-R54102 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5410210、 TSV-R5410201、 TSV-R5410207、 TSV-R5410206、 TSV-R5410204、 TSV-R5410208 | 关闭TSV-R5410210、 TSV-R5410201、 TSV-R5410207、 TSV-R5410206 打开TSV-R5410204、 TSV-R5410208 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54102b液位 | LT-V54102b01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54102b | 关闭 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54103a液位 | LT-V54103a01 | 液位高 | 700 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 800 | mm | FSV-V54103a01 LSV-V54103a01 | 关闭FSV-V54103a01、 LSV-V54103a01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54103温度 | TE-R5410301 | 温度高 | 12 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 15 | ℃ | TSV-R5410303 TSV-R5410101 | 关闭TSV-R5410303 开启TSV-R5410101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54103搅拌 | II-R54103 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5410303 TSV-R5410101 | 关闭TSV-R5410303 开启TSV-R5410101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54103压力 | PT-R5410301 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5410301 | 关闭PSV-R5410301 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54104a液位 | LT-V54104a01 | 液位高 | 1100 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1200 | mm | WSV-V54104a01 P54104 | 关闭WSV-V54104a01、 P54104 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54104温度 | TE-R5410401 | 温度高 | 57 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 60 | ℃ | TSV-R5410401 | 关闭TSV-R5410401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54104搅拌 | II-R54104 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5410401 | 关闭TSV-R5410401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54104压力 | PT-R5410401 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5410401、TSV-R5410401 | 关闭PSV-R5410401、TSV-R5410401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | E54104b液相出口温度 | TE-E54104b01 | 温度高 | 57 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 60 | ℃ | TSV-R5410401 | 关闭TSV-R5410401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54104c液位 | LT-V54104c01 | 液位高 | 800 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 900 | mm | LSV-V54104c01 | 关闭LSV-V54104c01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54104b液位 | LT-V54104b01 | 液位高 | 850 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 950 | mm | LSV-V54104b01 | 关闭LSV-V54104b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54106压力 | PT-R5410601 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5410601 | 关闭PSV-R5410601 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54108c液位 | LT-V54108c01 | 液位高 | 800 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 900 | mm | LSV-V54108c01 | 关闭LSV-V54108c01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54108 PH | PHT-R541081 | PH值高高 | 7 |  | PHSV-R54108a01 | 关闭PHSV-R54108a01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54108搅拌 | IIT-R54108 | 搅拌故障 |  |  | PHSV-R54108a01、TSV-R5410802 | 关闭PHSV-R54108a01、TSV-R5410802 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54108温度 | TE-R5410801 | 温度高 | 82 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 85 | ℃ | TSV-R5410802 | 关闭TSV-R5410802 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | E54108b液相出口温度 | TE-E54108b01 | 温度高 | 62 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 65 | ℃ | TSV-R5410802 | 关闭TSV-R5410802 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54108b液位 | LT-V54108b01 | 液位高 | 850 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 950 | mm | LSV-V54108b01 | 关闭LSV-V54108b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54108b压力 | PT-V54108b01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54108b01 | 关闭LSV-V54108b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54104d液位 | LT-V54104d01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54104d | 关闭P54104d | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54107压力 | PT-R5410701 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5410701 PSV-R5410702 | 关闭PSV-R5410701 开启PSV-R5410702 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54105压力 | PT-R5410501 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5410501 PSV-R5410502 | 关闭PSV-R5410501 开启PSV-R5410502 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54105温度 | TE-R5410501 | 温度高 | 22 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 25 | ℃ | TSV-R5410502 | 关闭TSV-R5410502 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54201压力 | PT-R5420101 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5420101 PSV-R5420102 | 关闭PSV-R5420101 开启PSV-R5420102 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54202温度 | TE-R5420201 | 温度高 | 62 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 65 | ℃ | TSV-R5420210 TSV-R5420201 TSV-R5420209 TSV-R5420206 TSV-R5420203 TSV-R5420208 | 关闭TSV-R5420210、TSV-R5420201、TSV-R5420209、TSV-R5420206 开启TSV-R5420203、 TSV-R5420208 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54202搅拌 | II-R54202 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5420210 TSV-R5420201 TSV-R5420209 TSV-R5420206 TSV-R5420203 TSV-R5420208 | 关闭TSV-R5420210、TSV-R5420201、TSV-R5420209、TSV-R5420206 开启TSV-R5420203、 TSV-R5420208 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54202压力 | PT-R5420201 | 压力高 | 0.32 | MPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 0.33 | MPa | PSV-R5420201、TSV-R5420210、 TSV-R5420201、 TSV-R5420209、 TSV-R5420206、TSV-R5420203、 TSV-R5420208 | 关闭PSV-R5420201、TSV-R5420210、 TSV-R5420201、 TSV-R5420209、 TSV-R5420206 打开TSV-R5420203、 TSV-R5420208 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54203温度 | TE-R5420301 | 温度高 | 57 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 60 | ℃ | TSV-R5420301 | 关闭TSV-R5420301 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R541203压力 | PT-R54120301 | 压力高 | 0.32 | MPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 0.33 | MPa | PSV-R54120301、TSV-R5420301 | 关闭PSV-R54120301、TSV-R5420301 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54203搅拌 | II-R542021 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5420301 | 关闭TSV-R5420301 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54203a液位 | LT-V54203a01 | 液位高 | 800 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 900 | mm | LSV-V54203a01 | 关闭LSV-V54203a01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54204液位 | LT-V5420401 | 液位高 | 600 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 700 | mm | P54102 LSV-V5420401 | 关闭P54102、 LSV-V5420401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54204温度 | TE-R5420401 | 温度高 | 32 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 35 | ℃ | TSV-R5420401 | 开启TSV-R5420401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54204 PH | PHT-R542041 | PH值低低 |  |  | PHSV-R5420401 | 关闭PHSV-R5420401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54204搅拌 | II-R54204 | 搅拌故障 |  |  | PHSV-R5420401 | 关闭PHSV-R5420401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54204压力 | PT-R5420401 | 压力高 | 0.32 | MPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 0.33 | MPa | PSV-R5420401 | 关闭PSV-R5420401 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54205温度 | TE-R5420501 | 温度高 | 12 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 15 | ℃ | TSV-R5420501 | 开启TSV-R5420501 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54205压力 | PT-R5420501 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | PSV-R5420501、PHSV-R5410502 | 关闭PSV-R5420501、PHSV-R5410502 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54205 PH | PHT-R5420501 | PH值高高 | 7 |  | PHSV-R5410502 | 关闭PHSV-R5410502 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54205a液位 | LT-V54205a01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54205a | 关闭P54205a | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54205c液位 | LT-V54205c01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54205c | 关闭P54205c | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54205d液位 | LT-V54205d01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54205d | 关闭P54205d | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54205e液位 | LT-V54205e01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54205e | 关闭P54205e | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54205b液位 | LT-V54205b01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54205b | 关闭P54205b | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54206温度 | TE-R5420601 | 温度高 | 57 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 60 | ℃ | TSV-R5420601 | 关闭TSV-R5420601 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54206搅拌 | II-R54206 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5420601 | 关闭TSV-R5420601 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54206压力 | PT-R5420601 | 压力高 | 0.32 | MPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 0.33 | MPa | PSV-R5420601 | 关闭PSV-R5420601 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | E54206b液相出口温度 | TE-E54206b01 | 温度高 | 35 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 40 | ℃ | TSV-R5420601 | 关闭TSV-R5420601 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54206液位 | LT-V5420601 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V5420601 | 关闭LSV-V5420601 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54207a液位 | LT-V54207a01 | 液位高 | 800 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 900 | mm | WSV-V54207a01 P54209f LSV-P54302b01 | 关闭WSV-V54207a01、 P54209f、 LSV-P54302b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54207a压力 | PT-V54207a01 | 压力高 | 1.5 | KPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | WSV-V54207a01 P54209f LSV-P54302b01 | 关闭WSV-V54207a01、 P54209f、 LSV-P54302b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54207温度 | TE-R5420701 | 温度高 | 57 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 60 | ℃ | TSV-R5420710 TSV-R5420701 TSV-R5420706 TSV-R5420709 TSV-R5420704 TSV-R5420708 | 关闭TSV-R5420710、TSV-R5420701、TSV-R5420706、TSV-R5420709 开启TSV-R5420704、TSV-R5420708 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54207搅拌 | II-R54207 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5420710 TSV-R5420701 TSV-R5420706 TSV-R5420709 TSV-R5420704 TSV-R5420708 | 关闭TSV-R5420710、TSV-R5420701、TSV-R5420706、TSV-R5420709 开启TSV-R5420704、TSV-R5420708 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54207b液位 | LT-V54207b1 | 液位高 | 800 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 900 | mm | WSV-V54207b01 P54109d P54101 | 关闭WSV-V54207b01 P54109d P54101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54207c液位 | LT-V54207c01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54207c | 关闭P54207c | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54207d液位 | LT-V54207d01 | 液位高 | 1500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1650 | mm | P54207c P54302c | 关闭P54207c P54302c | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V54207d01 P54207d | 关闭LSV-V54207d01 P54207d | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54301温度 | TE-R5430101 | 温度高 | 72 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 75 | ℃ | TSV-R5430101 | 关闭TSV-R5430101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54301压力 | PT-R5430101 | 压力高 | 0.32 | MPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 0.33 | MPa | PSV-R5430101 | 关闭PSV-R5430101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54302a温度 | TE-R54302a1 | 温度高 | 57 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 60 | ℃ | TSV-R54302a11 TSV-R54302a01 TSV-R54302a05 TSV-R54302a09 TSV-R54302a03 TSV-R54302a08 | 关闭TSV-R54302a11、TSV-R54302a01、TSV-R54302a05、TSV-R54302a09 开启TSV-R54302a03 TSV-R54302a08 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54302a搅拌 | II-R54302a | 搅拌故障 |  |  | TSV-R54302a11 TSV-R54302a01 TSV-R54302a05 TSV-R54302a09 TSV-R54302a03 TSV-R54302a08 | 关闭TSV-R54302a11、TSV-R54302a01、TSV-R54302a05、TSV-R54302a09 开启TSV-R54302a03 TSV-R54302a08 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54302b温度 | TE-R54302b1 | 温度高 | 57 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 60 | ℃ | TSV-R54302b11 TSV-R54302b01 TSV-R54302b05 TSV-R54302b09 TSV-R54302b03 TSV-R54302b08 | 关闭TSV-R54302b11、TSV-R54302b01、TSV-R54302b05、TSV-R54302b09 开启TSV-R54302b03 TSV-R54302b08 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54302b搅拌 | II-R54302b | 搅拌故障 |  |  | TSV-R54302b11 TSV-R54302b01 TSV-R54302b05 TSV-R54302b09 TSV-R54302b03 TSV-R54302b08 | 关闭TSV-R54302b11、TSV-R54302b01、TSV-R54302b05、TSV-R54302b09 开启TSV-R54302b03 TSV-R54302b08 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54302b液位 | LT-V54302b01 | 液位高 | 600 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 700 | mm | LSV-P54302b01 WSV-V54302b01 P54101 | 关闭LSV-P54302b01 WSV-V54302b01 P54101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54302a液位 | LT-V54302a01 | 液位高 | 1100 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1200 | mm | LSV-P54302b01 | 关闭LSV-P54302b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54302c液位 | LT-V54302c01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54302c | 关闭P54302c | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54101b液位 | LT-V54101b01 | 液位高 | 900 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1000 | mm | LSV-V54101b01 P54101 | 关闭LSV-V54101b01、P54101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V54101b02 P54101 | 关闭LSV-V54101b02、P54101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54101b压力 | PT-V54101b01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54101b01 P54101 | 关闭LSV-V54101b01、P54101 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109d液位 | LT-V54109d01 | 液位高 | 1500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1600 | mm | LSV-V54109d01 | 关闭LSV-V54109d01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V54109d02 P54109d | 关闭LSV-V54109d02、P54109d | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109d压力 | PT-V54109d01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54109d01 | 关闭LSV-V54109d01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54104e液位 | LT-V54104e01 | 液位高 | 1150 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1250 | mm | LSV-V54104e01 P54104 | 关闭LSV-V54104e01、P54104 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V54104e02 P54104 | 关闭LSV-V54104e02、P54104 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54104压力 | PT-V54104e01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54104e01 P54104 | 关闭LSV-V54104e01、P54104 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54203b液位 | LT-V54203b01 | 液位高 | 1150 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1250 | mm | LSV-V54203b01 | 关闭LSV-V54203b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V54203b02 P54203b | 关闭LSV-V54203b02、P54203b | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54203b压力 | PT-V54203b01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54203b01 | 关闭LSV-V54203b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54102液位 | LT-V5410201 | 液位高 | 1500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1600 | mm | LSV-V5410201 P54102 | 关闭LSV-V5410201、P54102 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V5410202 P54102 | 关闭LSV-V5410202、P54102 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209f液位 | LT-V54209f01 | 液位高 | 1150 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1250 | mm | LSV-V54209d01 | 关闭LSV-V54209d01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V54209f02 P54209f | 关闭LSV-V54209f02 P54209f | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109温度 | TE-V5410901 | 温度高 | 82 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 85 | ℃ | TSV-V5410901 | 关闭TSV-V5410901 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109压力 | PT-V5410901 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | TSV-V5410901 | 关闭TSV-V5410901 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | E54109b液相出口温度 | TE-E54109b01 | 温度高 | 35 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 40 | ℃ | TSV-V5410901 | 关闭TSV-V5410901 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109液位 | LT-V5410901 | 液位高 | 1350 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1450 | mm | P54104d | 关闭P54104d | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109c液位 | LT-V54109c01 | 液位高 | 600 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 700 | mm | P54104d | 关闭P54104d | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109a液位 | LT-V54109a01 | 液位高 | 500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 600 | mm | LSV-V54109a01 | 关闭LSV-V54109a01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109a压力 | PT-V54109a01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54109a01 | 关闭LSV-V54109a01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109b液位 | LT-V54109b01 | 液位高 | 850 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 950 | mm | LSV-V54104b01 | 关闭LSV-V54104b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54109b压力 | PT-V54109b01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54104b01 | 关闭LSV-V54104b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54208温度 | TE-R5420801 | 温度高 | 82 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 85 | ℃ | TSV-R5420802 | 关闭TSV-R5420802 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | R54208搅拌 | II-R54208 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5420802 | 关闭TSV-R5420802 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | E54208b液相出口温度 | TE-E54208b01 | 温度高 | 45 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 50 | ℃ | TSV-R5420802 | 关闭TSV-R5420802 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54208b液位 | LT-V54208b01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54208b | 关闭P54208b | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54208a液位 | LT-V54208a01 | 液位高 | 900 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1000 | mm | LSV-V54208a01 | 关闭LSV-V54208a01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209温度 | TE-V5420901 | 温度高 | 82 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 85 | ℃ | TSV-V5420902 | 关闭TSV-V5420902 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209压力 | PT-V5420901 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | TSV-V5420902 | 关闭TSV-V5420902 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | E54209b液相出口温度 | TE-E54209b01 | 温度高 | 45 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 温度高高 | 50 | ℃ | TSV-V5420902 | 关闭TSV-V5420902 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209b液位 | LT-V54209b01 | 液位高 | 500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 600 | mm | LSV-V54209b01 | 关闭LSV-V54209b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209b压力 | PT-V54209b01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54209b01 | 关闭LSV-V54209b01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209c液位 | LT-V54209c01 | 液位高 | 900 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1000 | mm | LSV-V54209c01 | 关闭LSV-V54209c01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209c压力 | PT-V54209c01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54209c01 | 关闭LSV-V54209c01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209d液位 | LT-V54209d01 | 液位高 | 700 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 800 | mm | LSV-V54209d02 | 关闭LSV-V54209d02 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209d压力 | PT-V54209d01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54209d02 | 关闭LSV-V54209d02 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209e液位 | LT-V54209e01 | 液位高 | 1150 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位高高 | 1250 | mm | LSV-V54209e01 | 关闭LSV-V54209e01 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P54209e | 关闭P54209e | 肖益华 |
|  | 利托那韦 | V54209e压力 | PT-V54209e01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 利托那韦 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V54209e01 | 关闭LSV-V54209e01 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51101液位 | LT-V5110101 | 液位高 | 700 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 800 | mm | LSV-V51101a01 | 关闭LSV-V51101a01 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51101压力 | PT-V5110101 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | LSV-V51101a01 | 关闭LSV-V51101a01 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51101温度 | TE-R5110101 | 温度高 | 44 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度高高 | 46 | ℃ | TSV-R5110107 TSV-R5110101 TSV-R5110104 TSV-R5110105 TSV-R5110103 TSV-R5110106 | 关闭TSV-R5110107、TSV-R5110101、TSV-R5110104、TSV-R5110105 开启TSV-R5110103、TSV-R5110106 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51101搅拌 | II-R51101 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5110107 TSV-R5110101 TSV-R5110104 TSV-R5110105 TSV-R5110103 TSV-R5110106 | 关闭TSV-R5110107、TSV-R5110101、TSV-R5110104、TSV-R5110105 开启TSV-R5110103、TSV-R5110106 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51101压力 | PT-R5110101 | 压力高 | 60 | KPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 压力高高 | 70 | KPa | TSV-R5110101 | 关闭TSV-R5110101 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51102温度 | TE-R5110201 | 温度高 | 12 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度高高 | 15 | ℃ | TSV-R5110201 | 关闭TSV-R5110201 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51102b液位 | LT-V51102b01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P51102b | 关闭P51102b | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51102a液位 | LT-V51102a01 | 液位高 | 700 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 800 | mm | FSV-V51102a01 | 关闭FSV-V51102a01 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51102a压力 | PT-V51101a01 | 压力高 | 1.5 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 压力高高 | 1.8 | kPa | FSV-V51102a01 | 关闭FSV-V51102a01 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51201a液位 | LT-V51201a01 | 液位高 | 1250 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 1350 | mm | FSV-V51201a01 FSV-P5410203 P54102 | 关闭FSV-V51201a01、FSV-P5410203、 P54102 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51201温度 | TE-R5120101 | 温度高 | 72 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度高高 | 75 | ℃ | TSV-R5120101 TSV-R5120105 TSV-R5120109 TSV-R5120103 TSV-R5120108 | 关闭TSV-R5120101、TSV-R5120105、TSV-R5120109 开启TSV-R5120103、TSV-R5120108 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51201搅拌 | II-R5120101 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5120101 TSV-R5120105 TSV-R5120109 TSV-R5120103 TSV-R5120108 | 关闭TSV-R5120101、TSV-R5120105、TSV-R5120109 开启TSV-R5120103、TSV-R5120108 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51201b液位 | LT-V51201b01 | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | P51201b | 关闭P51201b | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51302温度 | TE-R5130201 | 温度高 | 62 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度高高 | 65 | ℃ | TSV-R5130201 | 关闭TSV-R5130201 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51302搅拌 | II-R51302 | 搅拌故障 |  |  | TSV-R5130201 | TSV-R5130201 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51302压力 | PT-R5130201 | 压力高 | 60 | kPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 压力高高 | 70 | kPa | TSV-R5130201 | TSV-R5130201 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | E51302b液相出口温度 | TE-E51302b01 | 温度高 | 45 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度高高 | 50 | ℃ | TSV-R5130201 | 关闭TSV-R5130201 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51302a液位 | LT-V51302a01 | 液位高 | 700 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 800 | mm | LSV-V51302a01 | 关闭LSV-V51302a01 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51301液位 | LT-R5130101 | 液位高 | 1800 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 2000 | mm | LSV-R5130101 P51102b | 关闭LSV-R5130101、P51102b | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51301温度 | TE-R5130101 | 温度高 | 87 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度高高 | 90 | ℃ | TSV-R5130101 | 关闭TSV-R5130101 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | R51301压力 | PT-R5130101 | 压力高 | 60 | KPa |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 压力高高 | 70 | KPa | TSV-R5130101 | 关闭TSV-R5130101 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | E51301b出口温度 | TE-E51301b01 | 温度高 | 45 | ℃ |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度高高 | 50 | ℃ | TSV-R5130101 | 关闭TSV-R5130101 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51301a液位 | LT-V51301a01 | 液位高 | 650 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 750 | mm | LSV-R5130101 P51102b | 关闭LSV-R5130101、P51102b | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51301b液位 | LT-V51301b01 | 液位高 | 1150 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 1250 | mm | P51301a | 关闭P51301a | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51301c液位 | LT-V51301c01 | 液位高 | 1500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 1600 | mm | LSV-V51301c01 | 关闭LSV-V51301c01 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V51301c02 P51301c | 关闭LSV-V51301c02、 P51301c | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V51101a液位 | LT-V51101a01 | 液位高 | 1500 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位高高 | 1600 | mm | LSV-V51101a01 罐区P7001 | 关闭LSV-V51101a01 罐区P7001 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位低 | 300 | mm |  | 报警 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 液位低低 | 200 | mm | LSV-V51301a02 P51301a | 关闭LSV-V51301a02 P51301a | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V54505温度 | TE-V5450501 | 温度高 | 10 | ℃ | TSV-V5450501 P54505a | 开启TSV-V5450501、 P54505a | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度低 | 0 | ℃ | TSV-V5450501 P54505a | 关闭TSV-V5450501、 P54505a | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V54503温度 | TE-V5450301 | 温度高 | 95 | ℃ | TSV-V5450301 | 关闭TSV-V5450301 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度低 | 0 | ℃ | TSV-V5450301 | 开启TSV-V5450301 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V54504温度 | TE-V5450401 | 温度高 | 95 | ℃ | TSV-V5450401 | 关闭TSV-V5450401 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度低 | 0 | ℃ | TSV-V5450401 | 开启TSV-V5450401 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 | V54506温度 | TE-V5450601 | 温度高 | 95 | ℃ | TSV-V5450601 | 关闭TSV-V5450601 | 肖益华 |
|  | 琥布宗 |  |  | 温度低 | 0 | ℃ | TSV-V5450601 | 开启TSV-V5450601 | 肖益华 |

6.4 设备调试要求

1、通用规定

① 水冲洗时，不得将管线内杂物冲入设备内。

② 设备必须在管线冲洗合格后，单独进行冲洗，打开容器最低点排污孔排水观察，冲洗水内无杂物为合格。

③ 水试时需逐台对投用设备进行检查，人孔、连接法兰等部位若发现渗漏及时处理。

④ 装有安全阀的设备投用时，其安全阀处于投用状态，设备投用出现超压、抽空、负压等不正常现象。

⑤ 设备投升温保证设备的使用温度不得超过设计温度。

⑥ 对动设备观察支座沉降或移动情况并做好记录。

2、容器试车

容器试车还执行以下规定：试车时，要连续观察液位、进料阀、放料阀情况，不得内漏。做好记录。

3、换热器试车

换热器试车除执行通用规定外，还执行以下规定：在试运过程中，严密监视管壳程压力。

4、釜类容器试车

反应釜为装置核心设备，反应器试车的好坏将直接关系到试车安全。反应器试车还执行下列规定：

① 反应釜上边接法兰、接螺栓必须检查预紧。

② 连接管路、法兰垫片必须符合设计要求。

③ 反应器上安全附件必须齐全。

④ 空车试车前启动前必须检查反应器内无任何杂物。

5、机泵试车

① 所有机泵均已单机试运完毕，运转正常。

② 开机前应先盘车，盘车应灵活，无卡涩现象。并已加入合格润滑油。

③ 离心泵开机前先将入口阀打开，启动后，慢慢打开出口阀。泵运转过程中，注意检查泵体，轴承是否发热，声音是否正常，机械密封和盘根是否有渗漏现象，冷却水是否畅通。

6、工艺管线试车

① 工艺管线水冲洗、吹扫

水冲洗管线应可能利用工艺流程，由高向低冲洗冲洗时， 容器不能作为冲洗的中间罐，不能将杂物，铁锈等冲入容器内。

② 水试车

水试车是对设计和施工质量的初步考核，也是检查设备性能及工艺管线流程一个手段。拆开的所有法兰、孔板、流量计调节阀全部复位。按要求不能进水的容器、配制釜器加好盲板改好试车流程。各机泵、容器、管路、阀门入口清理干净。考核仪表系统的稳定性和灵敏度，发现问题及时处理。水试车完毕各系统要放净存水。

7、系统初步气密

系统气密进行前，需将仪表有关的液面计，压力表，流量计等进行隔离避免装置工具损坏。测试过程中发现漏点做好记录，不得带压处理。注意观察系统之间是否发生内串现象。

① 工作压力下试车

装置初步气密结束后，将系统降到工作压力下，运转四小时。

② 正常生产试车

空载试车、水试车完毕，引入原料进行正常运行，正常运行中，应执行安全操作规程。

③ 主要设备管线试车

预先熟悉设备管线材质、介质、温度、压力及设备结构等工艺参数和控制。

进一步核对管线材质、阀门、法兰，螺栓，垫片等是否正确完好。

8、电气试车

① 高低压操作严格执行操作规程。

② 熟悉试运设备的电气性能，供电流程图及二次保护回路的原理。

③ 参加试车人员一定要坚守岗位，听从指挥，没有专业人员的指令不得任意送电启运设备，送电启运设备必须与车间取得联系。

④ 运行中要注意观察油温，轴承温度及定子温度，冷却水的压力温度等是否正常，一旦发生特殊情况，头脑要清醒，不得盲目行事。

9、仪表试车

① 仪表设备必须经过单体调校合格。

② 试车人员必须熟悉各测试回路及其要求。

③ 联锁系统除应进行分项试验外，还应进行整套联运试验。

④ 仪表系统运行正常，进行工艺参数检测、调节报警和联锁作用。

⑤ 仪表系统试车时，设专人分区系统检查，发现问题及时处理。

## 6.5 试车完成情况

本试生产项目已完成设备、管道吹扫、试压、气密性试验、单车试车、联动试车。详细情况见附件。

7、试车所需外部协调条件及临时设施的方案

（1）供电供水

本单位将提前告知相关部门本单位的水、电、蒸汽等需求情况，包括建设项目试生产开车日期和过程等，确保试车过程中水、电、蒸汽等均达到工艺要求。

（2）安全设施设计和施工、安装代表现场跟踪试车全过程

本单位试车时将约请安全设施设计和施工、安装方代表来生产现场。三方就试车过程中的安全设施设置和运行状况进行摸底，指导解决相关试车过程具体问题，保障试车的正常运行。

（3）加强明火管理

落实试生产期间防火防爆措施，严禁吸烟和明火作业。

（4）消防

本单位消防设施运行正常，处于可用状态，消防重点部位人员定时巡检，试车过程发生火警事故立即按照应急预案启动， 同时报警84800444以及其他相关政府部门。

（5）医疗

试生产期间本单位卫生员随时待命，同时联系洋口镇医院进行前期急救，情况严重者可送往如东县人民医院救治。告知本企业建设项目试生产的具体日期及过程，以便医院做好准备。

表7-1 外部协调单位联系电话

| 部 门 | 联系电话 | 联系责任人 |
| --- | --- | --- |
| 南通市应急管理局 | 85129699 | 沙静 13205236559 |
| 南通市生态环境局 | 85158626 |  |
| 南通市交通局 | 83534805 |  |
| 南通市卫生局 | 85053609 |  |
| 如东县应急管理局 | 84133655 |  |
| 如东县生态环境局 | 84162701 |  |
| 如东县卫生局 | 84111238 |  |
| 园区综合执法局 | 84814011 |  |
| 生态环境局园区分局 | 15862752369 |  |
| 洋口派出所 | 84812110 |  |
| 洋口医院 | 84807120 |  |
| 园区供电单位（洋口供电所） | 84811661 |  |
| 如东洋口环保热电有限公司 | 15896265722 |  |
| 园区工业水厂 | 84162015 |  |
| 园区自来水站 | 84819004 |  |
| 园区污水厂电话 | 84814860 |  |
| 园区消防中队 | 赵波涛13962719467 |  |
| 南通科顺建筑新材料有限公司 | 翟海泉13901487654 |  |
| 南通森萱药业有限公司 | 王大鹏18352688673 |  |
| 南通雅本化学有限公司 | 夏锡荣18051626560 |  |

8、试车所需原料、燃料、化学药品和水、电、汽、气、备品等物资清单

8.1 试生产所需原料清单

1、本项目试生产涉及的原料原料见表8-1。

表8-1 试生产所需原料清单

| 物料名称 | 包装 形式 | 试生产用量（t） | 最大贮存量（t） | 贮存地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 桶装 | 23.43 | 57 | 储罐 | 依托原有 |
| 36.5%甲醛 | 桶装 | 2.028 | 5 | 甲类仓库四东区 |  |
| 保泰松 | 桶装 | 3.9 | 20 | 包装材料及成品仓库（一） | 依托原有 |
| 丙酮 | 桶装 | 3.78 | 6 | 危险品仓库五区 | 依托原有 |
| 琥珀酸酐 | 桶装 | 1.26 | 5 | 丙类仓库 |  |
| 三乙胺 | 中间罐 | 1.26 | 5 | 甲类仓库四东区 | 依托原有 |
| 35%盐酸 | 桶装 | 1.26 | 5 | 中间罐 |  |
| BDH | 袋装 | 0.55 | / | 森萱成品库 | 依托森萱、不储存 |
| NCT | 袋装 | 0.407 | / | 森萱成品库 | 依托森萱、不储存 |
| MTV | 袋装 | 0.5335 | / | 森萱成品库 | 依托森萱、不储存 |
| DCC | 袋装 | 0.305 | 2 | 丙类仓库 |  |
| HOBT | 桶装 | 0.2 | 2 | 丙类仓库 |  |
| 氨水 | 桶装 | 0.1 | 2 | 甲类仓库三中区 | 依托原有 |
| 碳酸钾 | 桶装 | 1.79 | 5 | 丙类仓库 |  |
| 氢氧化钠 | 桶装 | 0.215 | 10 | 丙类仓库 | 依托原有 |
| 氯化钠 | 桶装 | 1.95 | 10 | 丙类仓库 |  |
| 针用炭 | 槽区 | 0.12 | 6 | 甲类仓库四西区 | 依托原有 |
| 四氢呋喃 | 袋装 | 5.4 | 10 | 甲类仓库四东区 | 依托原有 |
| 正庚烷 | 桶装 | 8.945 | 10 | 甲类仓库四东区 |  |
| 乙酸乙酯 | 桶装 | 25 | 10 | 甲类仓库四东区 | 依托原有 |

注：物料分发由仓库保管人员负责，企业试生产用量大约为正产生产情况下2-3个月的用量。

2、所需能源情况见表8-2

表8-2 试生产所需能源清单

| 工程名称 | 单位 | 供应能力 | 现有项目 消耗量 | 本项目 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | m3/d | 4000 | 200 | 10 | 满足要求 |
| 循环冷却水 | t/h | 1000 | 700 | 150 | 满足要求 |
| 电 | kw | 800kVA×2 | 1500 | 282.6 | 满足要求 |
| 供汽 | t/h | 20 t/h， DN200蒸汽管道 | 4.3 | 0.7 | 满足要求 |
| 压缩空气 | m3/min | 47 | 11.6 | 0.5 | 满足要求 |
| 氮气 | Nm3/h | 100 | 60 | 5 | 满足要求 |
| 冷冻水 | 万千卡/小时 | 170 | 75 | 5 | 满足要求 |

8.2 试生产所需配套设施

本次改建项目不涉及新增公辅工程设施，均利用现有设施，现有公用工程（水、电、汽、压缩空气）设施情况如下：

1给水系统

企业给水分生产用水和生活用水，生产用水、生活用水接自园区自来水给水管网，厂区给水总管管径为DN200，供水压力不低于0.3MPa，日供水量4000m3/d，现森萱用水量约为20m3/d，精华用水量约为200m3/d，本项目新增用水量10m3/d，供水能力完全满足需求。

2排水系统

本项目实行雨污分流、清污分流，全厂排水系统分为生产污废水、生活污水与雨水系统。

生产污废水主要有生产废水、冲洗地面废水等。其中生产废水包括设备检修冲洗废水、地面冲洗水等排水，通过污水提升泵排入厂区污水处理站，根据废水的性质进行处理；生活污水通过重力流排入厂区污水处理站处理，达标后一并排入园区污水处理厂处理。

该公司现有污水处理装置的处理能力为1000吨/天，已建项目的污水排放量约为300吨/天，森萱药业的污水排放量约为20吨/天，本项目新增污水约10 吨/天， 能满足处理要求。

雨水主要有初期雨水及清洁雨水，初期雨水经厂区雨水管网收集后排入厂区初期雨水收集池（容积1875m3），经分析后处理排放。后期清洁雨水排入市政雨水管网，在排入市政检查井前，雨水管道上安装雨水COD、PH在线监控，在厂区内设置在线分析监测小屋。

发生事故时的消防废水经厂区雨水管网收集后排入厂区事故水水池（容积1125m3），经分析处理后排放。

3循环水系统

精华循环冷却水供水量约为1000t/h，目前冷却水已使用量为700t/h，余量300t/h，本项目新增精华冷却水用量约为150 t/h，满足需求。

4供配电

厂区供电由厂外引两路10kV高压供电线路，厂内设有五台10/0.4kV变压器（四台1600kVA，一台2000kVA），一台柴油发电机（250kW）。变压器剩余容量约为500kW，柴油发电机剩余容量约为100kW。

根据工艺提供条件，本次建设项目新增用电设备负荷共282.6kW,用电负荷等级为三级。本项目未新增消防用电负荷。供电依托现有条件，无须改造或新增。

5蒸汽

精华制药蒸汽由园区热电厂提供，蒸汽通过园区蒸汽管网（蒸汽压力为1.0MPa，进入公司的蒸汽管道管径为DN200，降压至0.55MPa）引至厂界，最大供汽能力为20吨/小时；再通过管道放射至各用汽设备。精华制药用汽量约为4.3吨/小时，厂区森萱药业用气量为6.5吨/小时，余量约9.2吨/小时。本项目用气量为0.7吨/小时，现有余量满足本项目生产需求。

6纯水

精华制药集团南通有限公司有2套纯化水系统，处理能力均为5m3/h，已建项目用量约为2.5m3/h，本项目用量约为0.3m3/h，纯化水系统的生产能力能够满足要求。

7供气

（1）压缩空气

精华制药集团南通有限公司公用工程设有2台空气压缩机组，两台排气量为9.1m3/min，分别供应仪表气和工艺用气，仪表空气与工艺空气的输送管道均独立设置，2台机组供应精华制药和南通森萱共同使用，目前精华用气量为11.6m3/min、森萱用气量为5m3/min，合计用气量为16.6m3/min，本次所需的使用量为0.5m3/min，能够满足生产要求。

（2）氮气

精华制药厂区内设有2套制氮装置（氮气发生量为100Nm3/h），一用一备，用于反应过程中的压料及装置吹扫、置换、氮封。精华制药已建项目氮气用量约为60Nm3/h，厂区森萱药业氮气用量约为20Nm3/h，本次所需的使用量为5Nm3/h，可满足需求。

8冷冻水

精华制药厂区内建有一座冷冻站，冷冻站内设有3套40万千卡/小时冷冻机组和一套50万千卡/小时冷冻机组（所用的制冷剂为氟里昂）。精华制药集团南通有限公司所需制冷量为75万千卡/小时，本次所需的制冷量为5万千卡/小时，冷冻能够满足生产要求。

9、试车程序和进度表

试车程序：经本单位和设计单位、施工单位共同确认生产装置经耐压测试、置换合格、各运行设备单机和联机运行正常，原辅材料、设备备品备件备足，公用设施达到试车要求，各应急预案及防护和救助措施到位后可进入正式试车程序。

试车程序及试车进度见表9-1。

表9-1 试车程序及试车进度

| 序号 | 试车程序 | 试车进度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程扫尾工程阶段： 1、试车人员对竣工的工程进行一次全面的复查，查设计漏洞、查工程质量及隐患、查未完工程量，对核查出来的问题定任务、定人员、定措施、定时间限期完成。 2、抓紧进行工程资料的审查及中间验收（交接）工作，促进扫尾工程。 | 2024年9月25日 |
| 2 | 公用工程系统试车： 公用工程系统包括水、电、汽、气、冷等设备设施的调试，管道的吹扫、清洗、试压、试漏等。 | 2024年9月25日 |
| 3 | 单机试车，即单台传动设备及辅助设备局部联动或单元联动试车： 1、详细核查、调试单机传动设备（辅助设备），包括润滑、密封、油系统、油循环状况，有关配管完成情况，管道的吹扫、清洗、试压、试漏等。 2、单机试车如达不到标准，要反复试车和处理。 | 2024年9月30日 |
| 4 | 联动试车，即生产系统假物料试车： 1、生产系统联动试车前对工程质量和生产准备工作进行全面的核查。 2、生产系统联动试车必须统筹规划，前一道工序试车不合格，绝不允许下一道工序试车。 3、生产系统联动试车要全，主体工程和配套工程（包括安全设施等）同步试车。 | 2024年9月30日 |
| 5 | 投料试车，即投入物料开始后的试车： 1、投料试车前，建立健全公司、车间两级试车指挥系统，反复进行投料前的核查和最终确认。 2、精心管理、严格执行各项规章制度，建立24小时值班制度，各值班负责人负责巡回检查，搞好设备维护保养，预先发现问题及时处理。 3、精心操作，严格按步骤投料试车。 4、对重点部位严格控制，加强巡回检查，及早发现并解决问题。 | 2024年10月8日 |

10、建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表联动、联动试车等生产准备的完成情况

建设单位组织了设计、施工、监理、生产等单位的工程技术人员开展相关检查，确保施工质量符合有关标准和设计要求,确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施已经落实。

1、前期准备

（1）已完成成工艺流程图、操作规程、工艺和安全技术规程、事故处理预案、化验分析规程、主要设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等生产技术资料、岗位记录表和技术台账的编制工作。

（2）公用工程：水、电、气、汽能确保连续稳定供应，事故电机不间断电源，控制系统仪表调节阀已经能正常运行。

（3）各种试车的原材料、包装材料等，已按设计文件要求和试生产的要求规格数量配齐，并能确保稳定连续供应。

（4）物料储运设施正常工作，满足试生产所需物料储备条件。

（5）自动分析仪表、化验分析用具已经调试合格，分析仪表的样气、常规分析标准溶液皆已备齐，现场取样点已经编号，分析人员已经上岗。

（6）机械、设备的绝热、防腐工作已经完成。

（7）机器、设备、主要的阀门、仪表、电气皆已标明位号和名称、安全警示。

（8）在试生产期间的多功能团队如机、电、仪维修、工艺、安全、环保等职能人员已经就位。

（9）生产运行系统及内部的通讯设施已经畅通。

（10）全厂区域内道路畅通无阻，道路照明、厂房内照明能满足试车需要。

（11）整个工程的安全、急救、消防设施已经齐全，电气绝缘设施、避雷、防静电、防尘、防毒、事故急救等设施，气体报警仪、火灾报警系统检查、试验灵敏可靠，并符合有关安全规定。

（12）三废装置已经建成，具备投料用条件。

（13）厂区内的生活、卫生设施能满足试车需要。

（14）各种计量仪器、工具已经标定合格，并处于有效期内。

2、在工程安装基本结束时，施工单位已清理未完工程和工程尾项，并负责整改消缺；建设单位组织试车、促扫尾，协调、衔接好扫尾与试车的进度，组织生产人员提前进入现场，及时发现问题，及时整改。

3、工程按设计内容安装结束时，在施工单位自检合格后，有质量监督部门进行工程质量监督检查。

4、通用机泵、搅拌机械、大机组及与其相关的电气、仪表、计算机等的检测、控制、联锁、报警系统，安装结束都进行单机试车。

5、除大机组等关键设备外的转动设备的单机试车，由建设单位组织，建立试车小组，由施工单位编制试车方案和实施，生产单位配合设计、供应、质监、监理等单位参加。

6、单机试车时需要增加的临时设施（如管线、阀门、盲板等），由施工单位提出计划，建设单位审核，施工单位施工。

7、建设（生产）单位负责供应单机试车所需要的电力、蒸汽、工业水、循环水、仪表风、工业风、氮气、燃料气物料等。

8、单机试车过程及时填写试车记录，单机试车合格后，由建设单位组织生产、工程管理、监理、施工、设计、质监等人员确认、签字，单机试车的记录人员及确认人员需一致。引进装置或引进设备按合同执行。

9、关键设备试车已经具备以下条件：

（1）机组安装完毕，质量评定合格；

（2）系统管道耐压试验和冷换设备气密试验合格；

（3）工艺和蒸汽管道吹扫或清洗合格；

（4）动设备润滑油、密封油、控制油系统清洗合格；

（5）安全阀调试合格并已铅封；

（6）同试车相关的电气、仪表、计算机等调试联校合格；

（7）试车所需要的蒸汽、工业水、循环水、仪表风及其他介质已到位；

（8）试车方案已批准，指挥、操作、保运人员到位；

（9）试车设备与其相连系统已隔离开，具备自己的独立系统；

（10）试车区域已划定，有关人员凭证进入；

（11）试车需要的工程安装资料，施工单位整理完，能供试车人员借阅。

10、大机组等关键设备单机试车，建设单位组织，成立试车小组，由施工单位编制试车方案，经过施工、生产、设计、制造厂、监理等单位联合确认。

11、联动试车

（1）生产系统联动试车前对工程质量和生产准备工作已进行全面的核查。

（2）生产系统联动试车必须统筹规划，前一道工序试车不合格，绝不允许下一道工序试车。

（3）生产系统联动试车要全，主体工程和配套工程（包括安全设施等）进行同步试车。

（4）联动试车已经具备以下条件：

①岗位责任制已建立并公布；

②调试相关人员经培训合格；

③试车方案及有关操作规程已对作业人员进行培训；

④试车工艺指标经制造处门批准并公布；

⑤联锁值、报警值经工艺工程师确认适合；

⑥机、电、仪修和化验室已交付使用；

⑦通讯系统已畅通；

⑧安全卫生、消防设施、气防器材和温感、烟感、气体报警、防雷防静电、电视监视、防护设施已处于完好状态；

⑨岗位尘毒、噪声检测点已确定；按照规范、标准设置的标识牌和警示标志已到位；

⑩保运队伍已组成并到位。

11、投料试车方案和投料操作

1、开车前的准备

（1）检查各反应釜搅拌器、机械密封等是否好用，液面是否合乎要求；

（2）检查蒸汽压力、温度是否在工艺指标内；

（3）检查循环水供应是否好用；

（4）检查供电系统、电压等是否正常，处于工作状态；

（5）检查工业上水压力，仪表用气压力，蒸汽压力是否合格；

（6）检查防爆膜等安全附件是否好用，各管路、物料出口是否畅通；

（7）检查人孔是否关闭，密封圈是否泄漏；

（8）检查所有的温度计、压力表、流量计等是否灵活好用；

（9）检查所有管线上的排气阀、排污阀是否处于关闭状态。

2、利托那韦试车步骤

（1）RTV-I缩合

1.1准备工作：确认反应釜、洁净、干燥；电机、搅拌、冷冻是否完好。检查设备各个阀门是否完好，无泄漏；压力表，温度显示仪是否完好，准确。阀门开关无误。

1.2缩合釜R54101泵入1440kg乙酸乙酯，打开缩合釜R54101专用投料口，投入BDH 110Kg、NCT 160Kg，通过热水调节阀自动调节釜温，升温至40~50℃，保温反应10小时。

1.3碱解：氨水高位罐V54101a泵入20Kg氨水，打开滴加切断阀TV54101a01、调节阀TV5410108，通过冷水调节阀自动调节釜温，控制内温25~30℃，滴加氨水，滴加完毕后，完毕滴加切断阀TV54101a01、调节阀TV5410108，于25~30℃保温3小时。

1.4配液：碳酸钾配液釜R54105加入饮用水550Kg、110Kg碳酸钾，搅拌溶解备用。

1.5碱洗：保温结束后，打开碳酸钾配液釜切断阀HVR5410501、TVR5410501，将备好的碳酸钾溶液加入缩合釜R54101,于20~30℃搅拌30-40分钟，静置0.5-1.5小时，分去下层水层至碳酸钾废水罐V54101B；上层有机层保留在缩合釜R54101内，打开缩合釜R54101氮气切断阀PVR5410101,将有机相转移至脱保护反应釜R54102内。

1.6脱保护：盐酸高位罐V54102a泵入90Kg精制盐酸，打开切断阀TVR5410207、 TVR5410208，通过冷水调节阀自动调节釜温，控温25~35℃滴加盐酸；滴加完毕后，关闭切断阀TVR5410207、 TVR5410208。

1.7滴加完毕后，升温至35~40℃，保温搅拌2小时。

1.8保温完毕后，降温至25~30℃，将脱保护釜R54102放料至离心机S54102，母液进V54102B，离心0.5~1小时，重复以上操作，直至全部放料离心结束。

1.9脱保护釜R54102泵入900Kg乙酸乙酯，打开脱保护釜R54102专用投料口，将离心滤饼投入脱保护釜R54102，于25~30℃搅拌55~65分钟，放料至离心机S54102，母液进V54102B，离心0.5~1小时，重复以上操作，直至全部放料离心结束。

1.10离心完毕后，脱保护釜R54102泵入180Kg乙酸乙酯，洗涤脱保护釜R54102及管道，放入离心机S54102，母液进V54102B，离心0.5~1小时，停机出料。

1.11将母液池V54102B泵入乙酸乙酯母液蒸馏釜R54108；打开乙酸乙酯母液蒸馏釜R54108专用投料口，投入50Kg氢氧化钠，投入完毕后，锁紧专用投料口，搅拌1小时，静置分层，将碱废水分至V54205e。通过蒸汽调节阀自动调节釜温78~82℃蒸馏，乙酸乙酯进接收罐V54108b。

1.12打开中和釜R54103专用投料口，投入离心滤饼，投料完毕，锁紧中和釜R54103专用投料口；中和釜R54103泵入1260Kg乙酸乙酯。

1.13氢氧化钠配液釜R54106加入1030Kg饮用水；打开氢氧化钠配液釜R54106专用投料口，投入143Kg氢氧化钠，搅拌溶解后，转至氢氧化钠高位槽V54103a。

1.14通过冷冻盐水调节阀自动调节中和釜R54103内温0~10℃，打开氢氧化钠高位槽V54103a切断阀AV5410301,滴加氢氧化钠溶液至中和釜R54103，滴加完毕后，关闭切断阀AV5410301，中和釜R54103搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，将下层水相分钟废盐水中转罐V54103b，上层有机相保留中和釜R54103。

1.15氯化钠配液釜R54107加入饮用水550Kg，打开氯化钠配液釜R54107专用投料口，投入130Kg氯化钠，搅拌溶液备用。

1.16将备好的氯化钠溶液加入中和釜R54103搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，将下层水相分钟废盐水中转罐V54103b，上层有机相保留中和釜R54103。

1.17再重复盐洗操作一次。分层结束后，将中和釜R54103物料转至蒸馏釜R54104；中和釜R54103泵入110Kg乙酸乙酯，洗涤反应釜及管道，洗涤完毕胡，转至蒸馏釜R54104。

1.18蒸馏：控制热水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜R54104，减压蒸馏至粘稠状；蒸馏釜R54104泵入180Kg四氢呋喃，减压蒸馏至粘稠状；蒸馏釜R54104泵入两次270Kg四氢呋喃，搅拌溶清，转至下一工序缩合釜R54202。

（2）RTV-C缩合岗位

2.1确认反应釜、洁净、干燥；电机、搅拌、冷冻是否完好。检查设备各个阀门是否完好，无泄漏；压力表，温度显示仪是否完好，准确。阀门开关无误。

2.2DCC配置罐R54201泵入150Kg四氢呋喃，打开2DCC配置罐R54201专用投料口，投入DCC21Kg，搅拌溶解后，备用。

2.3将一整批RTV-I溶液转至缩合釜R54202；打开缩合釜R54202专用投料口，投入MTV134Kg、HOBT40Kg，投料完毕后锁紧专用投料库。

2.4通过热水调节阀自动调节缩合釜R54202，控温50~60℃，将DCC配置罐滴加DCC溶液至缩合釜R54202，滴加完毕后，DCC配置罐泵入30Kg四氢呋喃，洗涤DCC配置罐并加入缩合釜R54202。滴加完毕后，控温50~60℃保温5小时。

2.5保温完毕后，通过冷水调节阀自动调节缩合釜R54202，降温至10℃，转料至蒸馏釜R54203; 缩合釜R54202泵入180Kg四氢呋喃洗涤釜及管道转至蒸馏釜R54203。

2.6控制水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜R54203，减压蒸馏至粘稠状；蒸馏釜R54203泵入450Kg乙酸乙酯，搅拌分散转至酸化釜R54204; 蒸馏釜R54203再泵入450Kg乙酸乙酯洗涤釜及管道，转至酸化釜R54204。

2.7酸化釜R54204加入饮用水1370Kg，搅拌，控温25~30℃。

2.8盐酸高位罐V54204泵入229Kg盐酸；控温25~30℃，将盐酸高位罐V54204盐酸滴加至酸化釜R54204，滴加完毕后，控温25~30℃，保温55~65分钟，将酸化釜R54204放料至过滤器S54204至中和釜R54205。

2.9盐酸高位罐V54204加入饮用水138Kg，泵入23盐酸，备用。

2.10将配制盐酸放至酸化釜R54204，将酸化釜R54204放料至过滤器S54204至中和釜R54205。

2.11合并滤液，静置0.5~1.5小时，收集下层水相，将中和釜R54205水相分至酸化水层中转罐V54205a，上层有机相分至废乙酸乙酯罐V54205b。

2.12将酸化水层中转罐V54205a泵至中和釜R54205；中和釜R54205泵入540Kg乙酸乙酯，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，将中和釜R54205水相分至酸化水层中转罐V54205a，上层有机相分至废乙酸乙酯罐V54205b。

2.13将酸化水层中转罐V54205a泵至中和釜R54205，中和釜R54205泵入乙酸乙酯900Kg。

2.14氢氧化钠配液釜R54106加入饮用水1600Kg，打开氢氧化钠配液釜R54106专用投料口，投入178Kg氢氧化钠，搅拌溶解备用。

2.15通过冷冻盐水调节阀自动调节釜温，中和釜R54205控温0~10℃，将氢氧化钠配液釜R54106备好氢氧化钠溶液，滴加至中和釜R54205，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，将中和釜R54205水相分至中和水层中转罐V54205C，上层有机相分至有机层中转罐V54205d。

2.16将中和水层中转罐V54205C泵至中和釜R54205，中和釜R54205泵入900Kg乙酸乙酯，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，将中和釜R54205水相分至中和水层中转罐V54205C；将有机层中转罐V54205d泵入中和釜R54205。

2.17氯化钠配液釜R54107加入饮用水550Kg，打开氯化钠配液釜R54107专用投料口，投入130Kg氯化钠，搅拌溶液备用。

2.18将备好的氯化钠溶液加入中和釜R54205搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，将中和釜R54205水相分至中和水层中转罐V54205C，上层有机相保留中和釜R54205。

2.19将中和釜R54205有机相转至蒸馏釜R54206，控制水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜R54206，减压蒸馏至粘稠状；蒸馏釜R54206泵入713Kg乙酸乙酯，转至结晶釜R54207。蒸馏釜R54206再泵入713Kg乙酸乙酯洗涤釜及管道转至结晶釜R54207。

2.20正庚烷高位罐V54207a泵入856Kg正庚烷。

2.21控制结晶釜R54207内温50~55℃，缓慢将正庚烷高位罐V54207a滴加至结晶釜R54207。

2.22正庚烷滴加完毕后，控制内温50~55℃，加入晶种0.75Kg，搅拌2~3小时，若大量析出，则进入下一步；否则补加0.75Kg晶种继续搅拌1小时直至大量固体析出。

2.23经2~3小时降温至20~25℃，并控温内温20~25℃保温搅拌2~4小时。

2.24冲洗高位槽V54207b泵入110Kg乙酸乙酯和83kg正庚烷，备用。

2.25将结晶釜R54207物料放至离心机S54207,母液进母液池槽V54207c；离心0.5~1.0小时，将冲洗高位槽V54207b冲洗滤饼，洗涤完，继续离心0.5~1.5小时，停机出料；重复此步骤，直至全部离心结束。

2.26将蒸馏浓缩四氢呋喃投入蒸馏釜，投入氢氧化钠20Kg，搅拌30分钟，静置分去下层水相，有机相保温蒸馏釜，控温68~74℃回收四氢呋喃。

2.27将酸性乙酸乙酯泵入蒸馏釜R54108，打开蒸馏釜R54108专用投料口，投入25Kg氢氧化钠，搅拌30分钟，静置分层；将有机相转至乙酸乙酯精馏釜R54109,通过蒸汽调节阀自动调节内温78~82℃，收集成品，精馏完毕后，降温至40℃。

2.28将结晶离心母液转至R54209, 控制顶温78~82℃，收集乙酸乙酯；控制顶温98~102℃收集正庚烷，精馏完毕后，降温至40℃。

（3）RTV-P精制

3.1确认反应釜、洁净、干燥；电机、搅拌、冷冻是否完好。检查设备各个阀门是否完好，无泄漏；压力表，温度显示仪是否完好，准确。阀门开关无误。

3.2精制脱色釜R54301泵入743Kg乙酸乙酯，启动搅拌，打开精制脱色釜R54301专用投料口，投入一整批利托那韦粗品、针用炭12Kg，升温至65~75℃，保温搅拌1~1.5小时，同时水浴加热结晶釜R54302a/b至65~75℃。

3.3精制脱色釜R54301保温结束后，将精制脱色釜R54301经压滤器S54301至结晶釜结晶釜R54302a/b；压滤完毕后，精制脱色釜R54301泵入47Kg乙酸乙酯保温20~30分钟，将精制脱色釜R54301洗涤乙酸乙酯经压滤器S54301至结晶釜结晶釜R54302a/b。

3.4正庚烷高位罐V54302a泵入393Kg正庚烷。

3.5控制结晶釜R54302a/b内温50~55℃，缓慢将正庚烷高位罐V54302a滴加至结晶釜R54302a/b。

3.6正庚烷滴加完毕后，控制内温50~55℃，加入晶种0.13Kg，搅拌2~3小时，若大量析出，则进入下一步；否则继续搅拌1小时直至大量固体析出。

3.7经2~3小时降温至20~25℃，并控温内温20~25℃保温搅拌2~4小时。

3.8冲洗高位槽V54302b泵入84Kg乙酸乙酯和32kg正庚烷，备用。

3.9将结晶釜R54302a/b物料放至离心机S54302a/b,母液进母液池槽V54302c；离心0.5~1.0小时，将冲洗高位槽V54302b冲洗滤饼，洗涤完，继续离心0.5~1.5小时，停机出料；重复此步骤，直至全部离心结束。

3.10干燥：将精制湿品投入双锥干燥器X54301，控制水浴40~50℃，真空度≥0.065MPa，减压干燥8小时。烘干时间完毕后，期间检测快速干失≤0.5％，则出烘；否则继续减压烘干2小时后期间检测直至快速干失≤0.5％。

3.11将结晶离心母液转至R54209, 控制顶温78~82℃，收集乙酸乙酯；控制顶温98~102℃收集正庚烷，精馏完毕后，降温至40℃。

3、琥布宗试车步骤

（1）羟甲基

1.1确认羟甲基化反应釜洁净、干燥；电机、搅拌、冷冻是否完好。检查设备各个阀门是否完好，无泄漏；压力表，温度显示仪是否完好，准确。阀门开关无误。密封加料口，此后到反应结束，中途不得打开锅盖。

1.2打开甲醛高位罐V51101的进料阀门LV5110101，将96kg甲醛加入甲醛高位罐V51101中，打开乙醇高位罐V51102的进料阀门,将750kg乙醇加入乙醇高位罐V51102中。打开甲醛高位罐V51101和乙醇高位罐V51102放料阀门，将96kg甲醛和750kg乙醇加入羟甲基釜R51101中。

1.3打开热水箱V54503蒸汽切断阀TVV5450301,将温度控制在40~70℃左右。

1.4向2000L羟甲基釜R51101中投入保泰松（300kg），投料完毕，开动搅拌。打开羟甲基釜R51101热水进切断阀TV510101、调节阀TV510102、热水回切断阀门TV510103。加热,升温至42±4℃，保温下搅拌反应并回流3h。

1.5反应结束后，打开羟甲基釜R51101釜底阀，打开结晶釜R51102进料阀门，将反应液通过氮气压入结晶釜R51102中，打开结晶釜R51102冷冻进切断阀TVR5110201、调节阀TVR5110202,降温析晶，温度控制在0-10℃。

1.6降温析晶结束后，放料至离心机M51102中离心，用50±5kg乙醇从乙醇高位罐V51102放下洗涤。离心时间15分钟以上，所得固体进双锥干燥器M51101中干燥，温度60±10℃（打开热水箱V54506蒸汽切断阀TVV5450601,将温度控制在60℃左右，温度低于55℃打开蒸汽切断阀，温度高于65℃是关闭蒸汽切断阀)。真空-0.07MPa～-0.09Mpa，干燥时间10-12h，得羟甲基保泰松。

1.7乙醇母液回收：将母液地槽V51102中乙醇通过输送泵P51102泵入乙醇精馏釜R51301中回收乙醇，打开乙醇精馏釜R51301蒸汽切断阀门TVR5130101、调节阀门TVR5130102，升温。控制塔釜温度≥100℃，通过回流流量控制塔顶温度T51301顶温≤85℃，当T51301顶温≥90℃时，关闭乙醇精馏釜R51301蒸汽切断阀门TVR5130101、调节阀门TVR5130102，回收乙醇套用本工序，废水送三废处理。

（2）酯化

2.1本反应为无水反应，生产前必须检查反应釜是否洁净、干燥；电机、搅拌、是否完好；阀门是否完好，无泄漏；压力表，温度显示仪是否完好；准确检查原料是否符合质量要求。

2.2打开三乙胺进料阀门XVR5120101，向酯化釜R51201加入70kg三乙胺，打开丙酮进料阀门XVR5120102，向酯化釜R51201中加入210kg丙酮。

2.3向酯化釜投入琥珀酸酐（70kg），羟甲基保泰松（210kg），开动搅拌。

2.4打开热水箱V54504蒸汽切断阀TVV5450401,将热水温度控制在70~90℃左右，控制釜温70±2℃，保温下搅拌反应4h。

2.5反应结束后，抽入饮用水(140kg)。

2.6打开盐酸高位罐进料阀门，将70kg盐酸泵入盐酸高位罐V51201中，将140kg饮用水加入盐酸高位罐V51201，用调配好的稀盐酸溶液调反应液pH=2-3。

2.7调完酸后，打开冷水进切断阀TVR5120104、调节阀门TVR5120105冷水回切断阀TVR5120106，使酯化釜R51201釜温降至≤20℃，析出固体后保持搅拌1-2h。

2.8放料至离心机M51201中离心，离心时间15分钟以上，甩干，离心机滤饼用饮用水洗涤至pH=6-8，所得固体为琥布宗粗品。

2.9酯化母液回收（丙酮）：将母液地槽V51202中酯化母液通过输送泵P51201泵入蒸馏釜R51302中回收丙酮，打开蒸馏釜R51302蒸汽切断阀门TVR5130201、调节阀门TVR5130202，升温。当R51302釜温达到60℃时，蒸馏出的丙酮收集在丙酮接收罐V51302a中套用本工序，废水送三废处理。

（3）精制

3.1投料前检查精制釜及管路均需正常，方可投料。

3.2向精制釜R54301中依次加入乙醇（1140kg）和琥布宗粗品（400kg），开动搅拌，打开切断阀TVR5430101、调节阀TVR5430102升温，升温至50-60℃，搅拌15分钟以上使其溶清。

3.3趁热用氮气通过过滤器S54301、精密过滤器S54302压滤至洁净区结晶釜R54302a、b中，打开冷冻降温。

3.4待降温至0-10℃，析出晶体后保持搅拌1-2h。

3.5放料至S54303a、b中离心，物料用90±5kg乙醇从乙醇冲洗罐V54302b中放下冲洗，离心时间15分钟以上，甩干后出料。湿品分两部分抽入双锥干燥器M54301于60±10℃真空干燥（真空-0.07MPa～-0.09MPa），干燥时间：10-12h。

3.6出烘,自然冷却后用40目的筛网过筛，后抽入混合机混合30分钟，放料，称重，开具精品请验单，QC按照S/SOP/QC-003取样化验，合格后等待包装。

3.7精制岗位甩出的母液、洗涤乙醇泵入精馏釜R54109中回收。打开蒸汽切断阀TVR5410901、调节阀TVR5410902，升温。控制塔釜温度≥100℃，通过回流流量控制塔顶温度T54109顶温≤85℃，当T54109顶温≥86℃时，关闭馏釜R54109蒸汽切断阀TVR5410901、调节阀TVR5410902，回收乙醇套用于本工序，废水送三废处理。

12、开、停车及紧急事故处理的程序与要求

12.1开车方案

（1）确认水、电、汽、气等符合开车要求，各种原料、辅料的供应齐备。

（2）所有设备、管道、阀门、电气、仪表等必须经过严格的质量检查，确保设备、管件、材料、制造安装质量符合设计要求，设计满足工艺要求。

（3）设备、管道水压强度试验合格。

（4）系统气密试验符合规范标准。

（5）安全阀等调试测试确保灵敏可靠，并要核对相应工艺装置的压力，安装质量符合标准。

（6）工艺各报警联锁系统调试合乎要求，并应经静态调试，确定动作无误好用。

（7）自控仪表（温度、压力）经过调试灵敏；压力表、液位计需要现场可视化，应标示有最高、最低极限标志。

（8）确保消设施、消防通讯报警、气体探测仪等应急设施可用。并现场配备足够灭火器材。

（9）防雷、防静电设施和所有设备、管架的接地线要安装完善，并测试合格。

（10）电话、广播等安全通讯系统，均应符合设计要求。

（11）通风、换气、照明设施良好，满足现场操作要求。

（12）凡设计要求防爆的电气设备和照明灯具均应符合防爆标准，不经批准，不得使用临时电线和灯具。

（13）安全防护设施、走梯、护栏、安全罩要坚固齐全，现场洗眼淋浴器要保证畅通可用。

（14）沟坑、阴井盖板齐全完整固定，楼板穿孔处要有盖板，地面平整无障碍，道路编号清晰而且畅通无阻。

（15）装置区内清扫完毕，不准堆放杂物，尤其是易燃物品，对日常使用的油品和化学药品要堆放在安全部门指定的地点。

（16）生产指挥人员、操作人员经技术考核、安全考核合格，方准任职上岗。

（17）各种规章制度齐备，人人有章可循。

（18）设备标志、管线流向标志齐全，厂区消火栓、地下电缆沟、交通禁令等标志齐全醒目。

（19）开车必备的工器具及劳保用品齐全，并符合防爆防火要求。

（20）建立健全安全、消防、救护组织，并经过训练，能够掌握灭火救护本领，都有明确的责任分工，做到平时有责守，急时能用上，临危不乱。

（21）紧急救护器具齐全，包括防毒面具、空气呼吸器、安全带、担架、急救箱等，并且作业人员都会使用。

（22）开车过程中应严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守温度、压力、生产负荷等要求。

（23）开车过程中要严密注意工艺的变化和设备的运行情况，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应停止开车，严禁强行开车。

12.2停车方案

（1）正常停车

正常停车情况要有详细记录，如果停车后装置要维修的还要考虑维修和再启动情况。停车操作应注意以下事项。

① 指挥、操作等相关人员全部到位。

② 停车过程中的操作应准确无误，关键操作采用监护复制制度，操作时都要注意观察是否符合操作要求，如开关动作的快慢等。

③装置停车时，所有的转动机械、容器设备、管线中的物料要处理干净，对残留物料排放时，应采取相应的安全措施。

④停车后，对某些需要进行检修的设备，要用盲板切断该设备上物料管线，以免可燃气体、液体物料漏过而造成事故。检修设备动火或进入设备内检查，要把其中的物料彻底清洗干净，并经过安全分析合格后方可进行。

（2）局部紧急停车

当这种情况发生时，应立即通知前步工序采取紧急处理措施。把物料暂时储存或向事故排放部分（如放空等）排放，并停止入料，转入停车待生产的状态（绝对不允许再向局部停车部分输送物料，以免造成重大事故）。同时，立即通知下步工序，停止生产或处于待开车状态。此时，应积极抢修，排除故障。待停车原因消除后，应按化工开车的程序恢复生产。

（3）全面紧急停车

当生产过程中突然发生停电、停水、停汽或发生重大事故时，则要全面紧急停车。这种停车事前不知道，操作人员要尽力保护好设备，防止事故的发生和扩大。对有危险的设备，如设备应进行手动操作，以排出物料；对有凝固危险的物料要进行人工搅拌。

对于自动化程度较高的生产装置，在车间内备有紧急停车按钮，并和关键阀门锁在一起。

12.3紧急事故处理

12.3.1 固态物料泄漏处置方案

12.3.1 . 1  当发现固体物料泄漏时，隔离泄漏污染区，限制出入。

12.3.1 .2  应立即找到泄漏点，消除泄漏源。

12.3.1 .3  建议应急处理人员正确穿戴劳护用品。

12.3.1 .4  避免扬尘，用洁净的铲子尽量将泄漏的物料收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

12.3.2  液态物料泄漏处置方案

12.3.2 .1  当发现液态物料泄漏时，隔离泄漏污染区，限制出入。

12.3.2 .2  应立即找到泄漏点，消除泄漏源。

12.3.2 .3  建议应急处理人员正确穿戴劳护用品。

12.3.2 .4  用洁净的工具尽量将泄漏的物料收集于干燥、洁净、有盖的容器中，并使用工具尽可能将残留物擦试干净。

12.3.3  火灾爆炸现场处置方案

12.3.3 .1  在上级应急领导小组未到火灾现场前，首先要查明或核实火势发展方向、火场是否有人员被困、是否存有易燃易爆物品、精密仪器和贵重设备是否受到火势威胁等。

12.3.3 .2  灭火工作应采取“先控制、后消灭 ”的原则，集中力量切断火势蔓延途径，将火势控 制在一定的范围内，防止火势向主生产区域、主生产设备、易燃易爆物品、人员集中场所、重要建筑等蔓延。

12.3.3 .3  灭火工作应坚持“救人重于救火 ”的原则，采取一切有效措施解救被火势围困人员， 救治火场受伤人员，最大限度地降低人员伤亡。电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时，应首先切断电源。

12.3.3 .4  根据火场实际情况，合理选用“堵截包围、上下合击、重点突破、逐片消灭 ”的灭火 战术措施；根据火灾扑救对象和现场可用灭火剂情况，正确选择灭火方法（冷却法、隔离法、窒息法、抑制法）。

12.3.3 .5  应急处理中应加强对重要建筑、主设备、精密及贵重仪器、文件档案的保护，做好对 火灾现场易燃易爆物品的防护和隔离清除，对便于疏散的物资设备应首先疏散至安全地带。

12.3.3 .6  火灾现场应及时划定警戒范围，维护秩序，加强对重点部位、重要设备、重要物资的 监护；火灾扑救后，及时保护好事发现场，必要时可请求当地公安机关给予支持；对带有破 坏性的火灾，加强对重点人员的监控，注意保存证据；对火灾扑救情况争取做到全过程、全方位、多角度地跟踪录像，保留第一手资料。

12.3.4  触电现场处置方案

12.3.4 1  首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。在脱离电源中，救护人员既要救人，也要 注意保护自己，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，因为有触电的危险； 如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此要采取可靠的预防措施，触电伤员如神 志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。触电伤员如神志不清者，应 就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用 5s 时间，呼叫伤员或轻拍其肩部， 以判断伤员是否 意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，并设法联系医疗部门或医护人员接替救治。

12.3.4 2  急救要点

12.3.4 .2.1  迅速关闭开关，切断电源。

12.3.4.2 .2 用绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线、灯、插座等带电物品。

12.3.4. 2.3 保持呼吸道畅通。

12.3.4. 2.4 选择呼叫“ 120 ”急救服务。

12.3.4 .2.5 呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏，并坚持长时间进行。

12.3.4 .2.6 妥善处理局部电烧伤的伤口。

12.3.5  触电紧急救援

12.3.5 .1  心肺复苏法，触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。心肺复苏方法见 3.7 现场应急处置措施。

12.3.5 .2  在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过 5~7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。抢救过程中减少伤员的移动，心肺复苏法应在现场就地坚持进行，不要为方便而随意移动伤员，如确有需要移动时，抢救中断时间不应超过 30s。

12.3.5 .3  移动伤员或将伤员送医院时，应使伤员平躺在担架上并在其背部垫以平硬阔木板， 移动或送医院过程中应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续心肺复苏法抢救，在医务人员未接替救治前不能中止。

12.3.5 .4  如伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复，可暂停心肺复苏法操作。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。

12.3.5 .5  初期恢复后，神志不清或精神恍惚、躁动，应设法使伤员安静。

12.3.6 机械伤害事故处置方案

12.3.6 . 1  现场第一发现人应立即切断设备电源。

12.3.6 .2  现场人员应采用呼喊、 电话通知等方法争取其他人员的帮助，尽快对现场受伤人员进行施救。同时向医院“ 120”求援。

12.3.6 .3  若伤者伤情较轻，可对伤者进行临时包扎和止血等操作后送往就近医院；若伤势较重或伤势不明，为防止二次伤害，应对伤者受伤部位进行简单止血处理后等待医护人员救护。

12.3.7  车辆伤害事故处置方案

12.3.7 . 1  叉车举升货物到高空后如发生不能放下故障后，操作人员应选择安全地点停车，并警戒任何人不准通过危险区，如短时间内故障处理不好，应用隔离带将铲斗隔离。

12.3.7 .2  如需到叉齿下处理故障，则应用支架将叉齿架好，人员才能进入叉齿下检修。

12.3.7 .3  发生碾压、撞车事故，有人员被压埋或驾驶人员被困，应使用紧急组织人力或使用千斤顶、工程救援设备进行解救。救援时应避免车辆移动时造成二次伤害。

12.3.7 .4  根据受伤者的情况，按照人身伤亡事故现场应急处置方案立即进行抢救。

12.3.8  化学品灼伤应急处置

12.3.8. 1  皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少 15 分钟。或用 3%硼酸溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。

12.3.8..2  眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。

12.3.8.3  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。

12.3.8.4  食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

12.3.9 其他异常的应急预案

12.3.9.1  设备故障：真空泵、离心泵的故障，关闭气体进出口阀门，按正常停车程序进行停车。

12.3.9.2  物料泄露： 岗位上马上关闭使用阀门，减少泄露量，并按泄露应急处理措施迅速处理。

12.3.10 甲醛、氨水物料泄漏处置方案

无关人员立即撤离泄漏区。现场处置人员戴好个人防护用品，立即用惰性材料（如沙子、 泥土）收容泄漏物。如果该物料在限制性场所泄漏，应实施通风。并当心泄露区地板很滑， 小心摔倒。将液体和固体筑堤材料分别转移到不同的适当容器中以便回收和处理。避免一切接触。防止泄漏物和冲洗流体进入公共下水道和开阔水体。

表12-3 本项目涉及危险化学品一览表

| 序号 | 名称 | 危序号 | 火灾类别 | 毒物危害程度分级 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 2507 | 戊类 | Ⅳ | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 |
| 2 | 氨水 | 35 | 戊类 | Ⅳ | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别1 |
| 3 | 氢氧化钠 | 1669 | 戊类 | Ⅳ | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 4 | 四氢呋喃 | 2071 | 甲类 | Ⅲ | 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 5 | 正庚烷 | 2782 | 甲类 | Ⅲ | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 2651 | 甲类 | Ⅳ | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） |
| 7 | 甲醛溶液 | 1173 | 丙类 | Ⅲ | 急性毒性-经口，类别3* 急性毒性-经皮，类别3* 急性毒性-吸入，类别3* 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 皮肤致敏物，类别1 生殖细胞致突变性，类别2 致癌性，类别1A 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 |
| 8 | 乙醇溶液 | 2828-87 | 甲类 | Ⅳ | 易燃液体，类别2 |
| 9 | 三乙胺 | 1915 | 甲类 | Ⅲ | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 10 | 丙酮 | 137 | 甲类 | Ⅳ | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） |

表12-3（1） 盐酸危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 | 英文名：hydrochloric acid;chlorohydric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCI | 分子量：36.46 | UN编号：1789 |
|  | 序号：2507 | RTECS号： | CAS号：7647-01-0 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 | 化学类别：无机酸 |  |
| 理化性质 | 性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-114.8（纯） | 溶解性：与水混溶，溶于碱液 |  |
|  | 沸点/℃：108.6（20％） | 相对密度（水=1）：1.20 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：30.66（21℃） | 相对密度（空气=1）：1.26 |  |
|  | 临界温度/℃： | 燃烧热（kJ·mol-1）：无意义 |  |
|  | 临界压力/Mpa： | 最小引燃能量/mJ：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：氯化氢 |  |
|  | 闪点/℃：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：无意义 | 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |
|  | ·危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生巨毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | ·灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：MAC：7.5 mg/m3 急性毒性：LD50： LC50： |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入。 ·接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃肠形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋青。就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 ·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ·手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ·身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ·其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好仓间内。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |

表12-3（2） 氨水危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：氨溶液；氨水 | 英文名：Ammonium hydroxide；Ammonia water |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH4OH | 分子量：35.05 | UN编号：2672 |
|  | 危规号：35 | RTECS号：BQ9625000 | CAS号：1336-21-6 |
|  | 危险性类别： 碱性腐蚀品 | 化学类别：无机碱 |  |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |  |  |
|  | 熔点/℃： | 溶解性：溶于水、醇。 |  |
|  | 沸点/℃： | 相对密度（水=1）：0.91 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：1.59／20℃ | 相对密度（空气=1）： |  |
|  | 临界温度/℃： | 燃烧热（kJ·mol-1）： |  |
|  | 临界压力/Mpa： | 最小点火能/mJ： |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：：不燃 | 燃烧分解产物：氨。 |  |
|  | 闪点/℃ | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％： | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃： | 禁忌物：酸类、铝、铜。 |  |
|  | 危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、水、砂土。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：属低毒类 急性毒性：LD50： LC50： |  |  |
| 对人体危害 | [侵入途径]：吸入 食入 [健康危害]：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。可致皮炎。 |  |  |
| 急救 | [皮肤接触]：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 [眼睛接触]：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 [吸入]：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 [食入]：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | [工程控制]：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 [呼吸系统防护] ：可能接触其蒸气时，应该佩带导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。 [眼睛防护] ：戴化学安全防护眼镜。 [身体防护] ：穿酸碱工作服。 [手防护] ：戴橡胶手套。 [其他防护] ：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

表12-3（3）  氢氧化钠危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：氢氧化钠；烧碱 | 英文名： sodiun hydroxide;caustic soda |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40.01 | UN编号：1823 |
|  | 序号：1669 | RTECS号： | CAS号：1310-73-2 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 化学类别：无机碱 |  |
| 理化性质 | 性状：白色不透明固体，易潮解。 |  |  |
|  | 熔点/℃：318.4 | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |
|  | 沸点/℃：1390 | 相对密度（水=1）：2.12 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：0.13（739℃） | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 临界温度/℃： | 燃烧热（kJ·mol-1）：无意义 |  |
|  | 临界压力/Mpa： | 最小点火能/mJ：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾 |  |
|  | 闪点/℃：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：无意义 | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放出热。遇潮时对铝、锌、和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：MAC：2 mg/m3 急性毒性：LD50： LC50： |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入。 ·健康危害：本品有强烈的刺激性和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：误用者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 ·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ·手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ·身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ·其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |

表12-3（4） 四氢呋喃危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：四氢呋喃 | 英文名：tetrahydrofuran |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8O | 分子量：72.11 | UN编号：2056 |
|  | 序号：2071 | RTECS号： | CAS号：109-99-9 |
|  | 危险性类别：易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3 | 化学类别： |  |
| 理化性质 | 性状：无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-108.5 | 溶解性：溶与水，乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂 |  |
|  | 沸点/℃：65.4 | 相对密度（水=1）：0.89 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：15.20（15℃） | 相对密度（空气=1）：2.5 |  |
|  | 临界温度/℃：268 | 燃烧热（kJ·mol-1）：无资料 |  |
|  | 临界压力/Mpa：5.19 | 最小点火能/mJ：0.54 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：-20 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：1.5～12.4 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：230 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、氧、碱 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：PC-TWA：300mg/m3 PC-STEL：450mg/m 急性毒性：LD50：2816mg/kg（大鼠经口）； LC50：61740mg/m3，3小时（大鼠吸入） |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 ·健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛、和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。 长期反复皮肤接触，可因脱脂作用而发生皮炎。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 ·眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 ·手防护：戴防苯耐油手套。 ·身体防护：穿防静电工作服。 ·其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过20℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行使，中途不得停留。 |  |  |

表12-3（4） 正庚烷危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：正庚烷；庚烷 | 英文名：n-heptane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H16 | 分子量：100.21 | UN编号：1206 |
|  | 危规号：2782 | RTECS号： | CAS号：142-82-5 |
|  | 危险性类别：易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 化学类别：烷烃 |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色易挥发液体。 |  |  |
|  | 主要用途：用作辛烷值测定的标准、溶剂，以及用于有机合成，实验试剂的制备。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-90.5 | 溶解性：不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿。 |  |
|  | 沸点/℃：98.5 | 相对密度（水=1）：0.68 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：5.33（22.3℃） | 相对密度（空气=1）3.45 |  |
|  | 临界温度/℃：201.7 | 燃烧热（kJ·mol-1）：4806.6 |  |
|  | 临界压力/Mpa：1.62 | 最小点火能/mJ：0.24 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：-4 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：1.1～6.7 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：204 | 禁忌物：强氧化剂 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可产生静电火花引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：PC-TWA： PC-STEL： 急性毒性：LD50：222mg/kg（小鼠静脉） LC50：75000mg/m3，2小时（小鼠吸入） |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 ·健康危害：本品有麻醉作用和刺激性。 急性中毒：吸入本品蒸汽可引起眩晕、恶心、厌食、欣快感和步态蹒跚，甚至出现意识丧失和木僵状态。对皮肤有轻度刺激性。 慢性影响：长期接触可以神经衰弱综合征，少数人有轻度中性白细胞减少、消化不良。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 ·眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ·手防护：戴乳胶手套。 ·身体防护：穿防静电工作服。 ·其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。定期检查是否有泄漏现象。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |

表12-3（5）乙酸乙酯危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：乙酸乙酯；醋酸乙酯 | 英文名：ethyl acetate;acetic ester |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8O2 | 分子量：88.10 | UN编号：1173 |
|  | 危规号：2657 | RTECS号： | CAS号：141-78-6 |
|  | 危险性类别中闪点易燃液体 | 化学类别：羧酸酯 |  |
| 理化性质 | 性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-83.6 | 溶解性：微溶与水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多种有机溶剂 |  |
|  | 沸点/℃：77.2 | 相对密度（水=1）：0.90 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：13.33（27℃） | 相对密度（空气=1）3.04 |  |
|  | 临界温度/℃：250.1 | 燃烧热（kJ·mol-1）：2244.2 |  |
|  | 临界压力/Mpa：3.83 | 最小点火能/mJ：0.46 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：-4 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：2.0～11.5 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：426 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |
|  | 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：PC-TWA：200mg/m3 PC-STEL：300mg/m3 急性毒性：LD50：5620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口）； LC50：5760mg/m3，8小时（大鼠吸入） |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 ·健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混战、继发性贫血、白细胞增多等。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ·手防护：戴乳胶手套。 ·身体防护：穿防静电工作服。 ·其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

表12-3（6）甲醛危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：甲醛；福尔马林 | 英文名：formaldehyde |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH2O | 分子量：30.03 | UN编号：1198 |
|  | 危规号：1173 | RTECS号： | CAS号：50-00-0 |
|  | 危险性类别：其它腐蚀品 | 化学类别：醛 |  |
| 理化性质 | 性状：无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-92 | 溶解性：易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。 |  |
|  | 沸点/℃：-19.4 | 相对密度（水=1）：0.82 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：13.33（-57.3℃） | 相对密度（空气=1）：1.07 |  |
|  | 临界温度/℃：137.2 | 燃烧热（kJ·mol-1）：2345.0 |  |
|  | 临界压力/Mpa：6.81 | 最小点火能/mJ：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：50（37％） | 聚合危害：聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：7.0～73.0 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：430 | 禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用书喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：MAC（mg/m3）：0.5 急性毒性：LD50：800mg/kg（大鼠经口）；270 mg/kg（兔经皮）； LC50：590mg/m3（大鼠吸入） |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓浓度可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。 慢性中毒：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：用1％碘化钾60ml灌胃。常规洗胃。就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 ·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ·手防护：戴橡胶手套。 ·身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ·其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

表12-3（7）乙醇危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：乙醇；酒精 | 英文名：ethyl alcohol;ethanol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H6O | 分子量：46.07 | UN编号：1170 |
|  | 序号：2568 | RTECS号： | CAS号：64-17-5 |
|  | 危险性类别：易燃液体，类别2 | 化学类别：醇 |  |
| 理化性质 | 性状：无色液体，有酒香。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-114.1 | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |  |
|  | 沸点/℃：78.3 | 相对密度（水=1）：0.79 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：5.33（19℃） | 相对密度（空气=1）：1.59 |  |
|  | 临界温度/℃：243.1 | 燃烧热（kJ·mol-1）：1365.5 |  |
|  | 临界压力/Mpa：6.38 | 最小点火能/mJ：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：12 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：3.3～19.0 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：363 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮） LC50：37620 mg/m3，10小时（大鼠吸入） |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 ·急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四个阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 ·慢性影响：在产生中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、乏力、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 ·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 ·食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 ·眼睛防护：一般不需特殊防护。 ·手防护：戴一般作业防护手套。 ·身体防护：穿防静电工作服。 ·其它：工作现场严禁吸烟。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |

表12-3（8）三乙胺危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：三乙胺；N，N-二乙基乙胺 | 英文名：triethylamine;N，N-diethylethanamine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H15N | 分子量：101.19 | UN编号：1296 |
|  | 序号：1915 | RTECS号： | CAS号：121-44-8 |
|  | 危险性类别：易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3 | 化学类别：脂肪胺 |  |
| 理化性质 | 性状：无色油状液体，有强烈氨臭。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-114.8 | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |  |
|  | 沸点/℃：89.5 | 相对密度（水=1）：0.70 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：8.80（20℃） | 相对密度（空气=1）：3.48 |  |
|  | 临界温度/℃：259 | 燃烧热（kJ·mol-1）：4333.8 |  |
|  | 临界压力/Mpa：3.04 | 最小点火能/mJ：0.75 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮 |  |
|  | 闪点/℃：<0 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：1.2～8.0 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：249 | 禁忌物：强氧化剂、酸类 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 急性毒性：LD50：460mg/kg（大鼠经口）；570mg/kg（兔经皮）； LC50：6000 mg/m3，2小时（小鼠吸入） |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 对呼吸道有强烈刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ·呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴氧气呼吸器、空气呼吸器。 ·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ·手防护：戴橡胶手套。 ·身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ·其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否泄漏现象。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

表12-3（9）丙酮危险、有害识别表

| 标 识 | 中文名：丙酮、阿西通 | 英文名：acetone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H6O | 分子量：58.08 | UN编号：1090 |
|  | 序号：137 | RTECS号： | CAS号：67-64-1 |
|  | 危险性类别：易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3 | 化学类别：酮 |  |
| 理化性质 | 性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-94.6 | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂 |  |
|  | 沸点/℃：56.5 | 相对密度（水=1）：0.80 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：53.32（39.5℃） | 相对密度（空气=1）：2.00 |  |
|  | 临界温度/℃：235.5 | 燃烧热（kJ·mol-1）：1788.7 |  |
|  | 临界压力/Mpa：4.72 | 最小点火能/mJ：1.157 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：-20 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：2.5～13.0 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：465 | 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：PC-TWA：300 mg/m3 PC-STEL：450mg/m3 急性毒性：LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000 mg/kg（兔经皮）； LC50： |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 ·急性中毒：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用。出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 ·慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |  |  |
| 急救 | ·皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗皮肤。 ·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | ·工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 ·眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全眼镜。 ·手防护：戴橡胶手套。 ·身体防护：穿防静电工作服。 ·其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

13、试生产过程中可能出现的安全问题、对策

13.1 试生产过程可能出现的安全问题

试生产过程中可能出现的安全问题见表13-1。

一、由生产设备泄漏出原料及中间物料、成品

表13-1 试生产过程中可能出现的安全问题

| 发生的状况 | 所产生的后果 | 处置的方法 |
| --- | --- | --- |
| 从生产设备泄漏原料或 中间物料、成品 | 火灾爆炸、中毒、灼烫 | 1. 关闭泄漏设备的阀门 |
|  |  | 2. 与制造处及领导联系汇报 |
|  |  | 3. 泄漏的地方用吸附剂或土围堵 |
| 由配管中泄漏流出 | 火灾爆炸、中毒、灼烫 | 1. 关闭移送用的底阀 |
|  |  | 2. 停止泵的运行 |
|  |  | 3. 与制造处及领导联系汇报 |
|  |  | 4. 堵住泄漏的位置 |
| 环境泄漏 | 火灾爆炸、中毒 | 1.设备、管道打压、气密性测试 |
|  |  | 2.现场设置围堰 |
|  |  | 3.现场有专业的泄露收集设施 |
|  |  | 4.废水系统有紧急处理大池 |
|  |  | 5.废水处理操作程序 |
|  |  | 6.固体废弃物指定合格厂家处理 |

- 生产设备中的液态、有机气体突然沸腾引起的泄漏

表13-2试生产过程中可能出现的安全问题

| 发生的状况 | 所产生的后果 | 处置的方法 |
| --- | --- | --- |
| 氨水，甲醛、四氢呋喃等泄漏 | 火灾爆炸、中毒、灼烫 | 1、佩带防毒面具 |
|  |  | 4、与制造处联系，报告异常情况 |
| 缩合釜、脱保护釜、酰化釜等物料沸出 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 1、关闭蒸汽控制阀 |
|  |  | 2、开启冷却水系统 |
|  |  | 3、与制造处联系，报告异常情况 |
| 蒸馏釜中物料沸出 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 1、关闭蒸汽控制阀 |
|  |  | 2、开启冷却水系统 |
|  |  | 3、与制造处联系，报告异常情况 |
| 从人孔或取样口泄漏液体或气体 | 火灾爆炸、中毒、灼烫 | 1、停止反应，冷却反应釜 |
|  |  | 2、在泄漏的地方用吸附剂堵塞 |
|  |  | 3、与制造处联系，报告异常情况 |

三、原料、成品在保管、运输过程中发生泄漏或流出

表13-3试生产过程中可能出现的安全问题

| 发生的状况 | 所产生的后果 | 处置的方法 |
| --- | --- | --- |
| 由于搬运过程中包装袋破损，引发泄漏或流出 | 火灾爆炸、中毒、灼烫 | 1、将物料堵在地沟中防止扩散 |
|  |  | 2、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  | 3、将容器移动到不怕泄漏的地方 |
| 保管中的容器由于腐蚀或误操作导致破损、泄漏、流出 | 灼烫、中毒 | 1、用吸附剂防止流出 |
|  |  | 2、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  | 3、将容器移动到不怕泄漏的地方 |

四、试生产过程中物料反应过程中安全问题和处置对策：

表13-4试生产过程中可能出现的安全问题

| 发生的状况 | 所产生的后果 | 可能引发原因 | 处置的方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 利托那韦 |  |  |  |
| 缩合过程中，体系温度剧升，导致冲料 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 控制仪表失灵、冷却系统故障、操作失误、监控不严等易造成体系反应速度过快 | 1、人员应当及时撤离 |
|  |  |  | 2、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 3、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却。 |
| 缩合反应过程中，若搅拌器发生故障。 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 搅拌电机损坏，搅拌桨脱落 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应及时控制反应釜温度，保持稳定。 |
| 缩合过程中冷凝器故障 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 冷凝器冷却水供应不良，冷凝器内部阻塞、冷凝器发生内漏 | 1、与制造处联系，报告异常情况，通知工程处解决。 |
|  |  |  | - DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却。 |
| 离心作业过程中发生故障 | 触电、机械伤害 | 离心机电机损坏、物料放置不均匀 | 1、停止离心作业 |
|  |  |  | 2、与制造处联系，报告异常情况 |
| 碱洗、脱保护反应过程中，若搅拌器发生故障 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 搅拌电机损坏，搅拌桨脱落 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应及时控制反应釜温度，保持稳定。 |
| 乙酸乙酯、四氢呋喃、正庚烷蒸馏过程中温度过高、压力过高 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 蒸汽温度过高，蒸馏出口阻塞 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却 |
| 中和反应，体系温度剧升，导致冲料 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 中和过程中，若操作不当、加料过快、中途搅拌停止、冷却水供应不良 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却 |
| 琥布宗 |  |  |  |
| 羟甲基化过程中，体系温度剧升，导致冲料 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 控制仪表失灵、冷却系统故障、操作失误、监控不严等易造成体系反应速度过快 | 1、人员应当及时撤离 |
|  |  |  | 2、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 3、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却 |
| 羟甲基化过程中，若搅拌器发生故障。 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 搅拌电机损坏，搅拌桨脱落 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应及时控制反应釜温度，保持稳定。 |
| 羟甲基化中冷凝器故障 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 冷凝器冷却水供应不良，冷凝器内部阻塞、冷凝器发生内漏 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却。 |
| 酯化过程中，体系温度剧升，导致冲料 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 控制仪表失灵、冷却系统故障、操作失误、监控不严等易造成体系反应速度过快 | 1、人员应当及时撤离 |
|  |  |  | 2、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 3、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却。 |
| 酯化过程中，若搅拌器发生故障 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 搅拌电机损坏，搅拌桨脱落 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应当关闭、打开相关阀门 |
| 酸化过程中，体系温度剧升，导致冲料 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒、灼烫 | 控制仪表失灵、冷却系统故障、操作失误、监控不严等易造成体系反应速度过快 | 1、人员应当及时撤离 |
|  |  |  | 2、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 3、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却。 |
| 酸化过程中，若搅拌器发生故障 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 搅拌电机损坏，搅拌桨脱落 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应及时控制反应釜温度，保持稳定。 |
| 乙醇、丙酮蒸馏过程中温度过高、压力过高 | 火灾爆炸、触电、机械伤害、中毒 | 蒸汽温度过高，蒸馏出口阻塞 | 1、与制造处联系，报告异常情况 |
|  |  |  | 2、DCS作业人员应当调节热水阀门，及时采取冷却措施，开启循环水冷却。 |

五、试生产过程出现的其他重大安全问题和处置对策：

从人孔投入物料时，因釜内可能存在毒性物质，可发生中毒等事故。因此，人工投料时应做好防护措施。另外在涉及易燃易爆物质的贮存使用环节，存在火灾爆炸危险，一旦发现有不可控制苗头时，立即启动公司的应急预案进行处置。

RTO炉燃料输送泵、管道未采取防静电措施，因静电积聚导致火灾、爆炸事故的发生。输送过程中管道破裂轻柴油喷出可造成火灾爆炸事故的发生。泵润滑不良会产生较强的噪声造成噪声危害。进燃烧器未采用防回火措施可能会发生火灾、爆炸事故。

若将不同物质蒸馏残渣混装在一起，这些残渣可能会发生反应导致事故的发生。蒸馏残渣送焚化炉焚烧时，若柴油输送管破裂，柴油泄漏，可能会导致火灾事故；废液焚烧时，若操作失误、控制不当、仪表失灵、风机故障，亦会导致事故（火灾、爆炸、中毒）的发生。

13.2 采取的安全措施

试车投产阶段一切操作均由车间操作人员进行，安装单位负责试车及其故障排除，协助车间开好工，发现问题应及时与生产岗位人员联系，由车间操作人员允许方可进行，不得擅自关停设备和阀门，防止出现意外事故。在试生产过程中，严格执行各项管理制度、操作规程，不违章指挥、不违规操作；对重点部位严格控制，加强巡回检查，及时发现问题。出现异常情况，项目负责人应组织相关人员研究提出解决方案，落实安全措施，并在确保安全的情况下方可继续试生产。

（1）参加试车人员必须严格遵守厂内动火作业、用电等安全要求和规定。

（2）参加试车人员必须熟悉消防器件的使用性能及操作方法。

（3）进入容器内作业时，必须办理作业许可证和执行许可要求落实的安全措施；

（4）高空作业无平台梯子时，必须有可靠的脚手架，并执行登高作业许可证。

（5）装置区域必须动火时，必须办理动火作业许可证，并落实安全防火措施；

（6）由于试车的需要，必须拆卸法兰、盲板、阀门、管件紧固密封件时，必须办理作业许可后确保有害能量有效隔离，在生产岗位人员在场监护下，方可进行。

（7）未经操作生产人员允许，不得擅自操作阀门及设备按钮等；

（8）试车开始前进行技术交底，并进行一次安全、消防及特殊情况处理培训。

（9）每日晨会进行分析之前发现的安全问题，并布置今日的作业安排以及安全注意事项。

利托那韦原料药、琥布宗原料药生产过程采取的安全措施：

（1）编制利托那韦原料药、琥布宗原料药生产工艺安全操作规程，明确各岗位职责、工艺控制条件、正常开停车步骤、不正常情况判断及处理方法、事故界限、短期停车及开车、长期停车及开车步骤和安全注意事项等，并严格按工艺安全操作规程及工艺条件进行操作，严禁超温超压。

（2）在生产过程中，乙酸乙酯、乙醇等均置于密闭的设备和管道中。除设备管口及阀门用法兰连接外，其余均采用焊接，减少泄漏源。可燃液体储罐放净阀门后加盲板，减少设备和管道泄漏的可能性。使有毒物料（甲醛、氨水）在操作条件下置于密闭的设备和管道中，各个连接处采用可靠的密封措施，不与人员接触，保证职工的健康不受损害。桶装液体料采用隔膜泵将液体打入釜槽，管与桶口处设密封盖。人员只有在桶料开盖闭盖过程可能少量接触原料，且桶装料上料区设置了吸风罩，尾气收集处理后集中排放。室外设备区设置了围堰，防止溶剂外溢。

（3）对工艺生产过程实现数据采集、过程监控、自动调节等功能，重点控制温度、压力、流量、液位等重要工艺参数。装置重要工艺参数的控制，可有效避免由于超温、超压、超流量、超液位导致的储罐或管道泄漏事故。

（4 ）车间内所有带压设备的设计严格按《压力容器安全技术监察规程》等相关规范执行，包括在不正常条件下可能超压的设备均设安全阀或爆破片。一旦发生设备超压，DCS系统会报警，进行联锁或切断操作，当DCS未能及时处理，达到泄压设施设定压力时，泄压设施会自动开启泄放到泄压排放系统中。

（5）所有电机均采用防爆电机。生产装置所有设备、管道均采用静电接地保护措施；涉及易燃易爆物料的放空管道均设有阻火器；控制可燃工艺介质的管道流速小于3m/s，防止流速过快，产生静电危害。

（6）车间设有泄压排放系统。在不正常条件下，可能超压的设备均设有泄压设施。一旦发生设备超压，DCS系统会报警，进行联锁或切断操作，当DCS未能及时处理，达到泄压设施设定压力时，泄压设施会自动开启泄放到泄压排放系统中。

（7）车间设有可燃气体（乙醇、四氢呋喃、正庚烷、乙酸乙酯、丙酮、三乙胺）和有毒气体（甲醛、氨气）报警装置，并联锁事故通风。有效控制可燃和有毒气体的积聚。操作人员配备安全防护眼镜、防静电工作服、防化学品手套。浓度超标时配备防毒面具，紧急情况配备正压自给式空气呼吸器。

（8）涉及盐酸、氢氧化钠等腐蚀性介质的场所均设置了防腐地面。设备、管道、管件的选型都符合规范要求，电机选用防腐电机。

（9）本项目设有洗眼器，一旦皮肤接触有毒或有腐蚀物料，可立即冲洗，洗眼用水水源接自生活水管，其服务半径小于15m。另外，为接触腐蚀品的操作人员配备耐酸碱手套等劳保用具。

（10）所有电机均采用防爆电机。为了防止静电火灾，当容器内部可能存在空气时，易燃液体的入口管从容器下部进入。生产过程需要其入口管从上部进入时采取弯管导入，防止产生静电。生产装置所有设备、管道均采用静电接地保护措施。

（11）活性炭等固体物料通过反应釜人孔投料，人孔上方设置了吸风罩，离心机上方和反应釜出料人工装桶区也设有排风罩，吸风装置尾气经处理后排空。

（12）本项目所有的设备、管架、钢架、钢平台、碳钢管道等均涂有防腐材料。

（13）凡在坠落高度基准面2m以上的作业位置，设安全防护装置。平台、走道板、安全护栏和扶手，栏杆高度和强度符合有关设计规范的要求。

（14）涉及蒸汽、冷凝水、循环水、热水的使用，操作温度高于60℃的设备、管道已采取有效的保温措施。

（15）可产生压力的反应釜上均设有爆破片，一旦压力无法及时释放进一步升高，釜上的爆破片将进行泄压至事故收集罐。

（16）柴油作为RTO燃料，燃料供应系统具有泄漏报警和紧急切断功能。

14、试生产（使用）过程中的事故应急救援预案

试生产过程使用《精华制药集团南通有限公司生产安全事故应急预案》，该预案已经按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)进行修订，预案并报如东县当地应急管理部门进行备案。

1、预案主要内容

按照性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，事故应急响应分成部门级（Ⅲ级）、公司级（Ⅱ级）、社会级（Ⅰ级）共三级响应。本预案主要适用于本公司II级和III级，当发生事故时，公司根据响应等级条件启动相应的应急预案。

| 响应分级 | 级别描述 |  |  | 分级响应基本原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 影响范围 | 控制事态的能力 | 危害程度 |  |
| Ⅲ级 | 事故危害和影响局限于单一区域或单一岗位，对本公司局部区域内的人员、设施造危害，对厂区的其它部位或厂区外不构成威胁。 | 部门内部可以控制，不需要公司配置资源便能处置。 | 无人员受伤、轻微受伤、间歇不舒服；1万元以下经济损失。 | 属地部门进行现场处置。 |
| Ⅱ级 | 事故危害和影响超过单一区域，但仍局限于公司范围，造成厂内人员受伤，设施设备、建构筑物部分破坏，局部环境污染。 | 部门无法控制事故，调集公司内部资源可以处置。若事故持续扩大，需要外部力量保障。 | 1人及以上人员轻伤；1万元至5万元经济损失。 | 属地部门先行处置，事故扩大后由公司应急队伍进行处置。 |
| Ⅰ级 | 事故危害和影响超过公司范围，造成厂区及相邻单位人员伤亡，设施设备、建构筑物破坏、环境污染；造成较大区域影响。 | 公司救援力量已无法控制事故，需要地方政府统筹协调社会资源才能处置。 | 1人及以上重伤或死亡；5万元以上经济损失。 | 外部救援单位进行处置，公司应急队伍配合。 |

2、应急组织

本公司应急组织机构由应急指挥部来承担。应急指挥部的日常办事机构设置在公司安全处。指挥部由总指挥、副总指挥及各应急工作小组组成。下设通讯联络组、警戒疏散组、抢险救援组、环境监测组、医疗救护组、物资保障组、工艺应急处置技术组、应急咨询专家组组成。

应急救援组织见下图。

应急救援组织机构图

应急指挥部总指挥：袁拥军

副总指挥：胡舜承

应急指挥部日常办事机构：安全处

应急咨询专家组

工艺应急处置技术组

环境监测组

抢险救援组

医疗救护组

物资保障组

通讯联络组

警戒疏散组

3、

应急器材装备

表14-1 应急器材

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 性能 | 存放位置 | 使用条件 | 管理责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水枪 | KY65 | 5个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 雾状水枪头 | DN65--QLD6.0/6.5 | 5个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 消防水带 | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 10卷 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 轻型防化服 | AF-28 | 2套 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 重型防化服 | AFZF-28 | 2套 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 消防服 | / | 6套 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 正压式空气呼吸器 | RHZKF-6.8/30 | 2套 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 注入式堵漏器材 | / | 1套 | 器材工具 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 防毒面罩 | 5n11-6200（硫酸二甲酯、氟乙酸甲酯） | 5个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 防毒面罩 | / | 10个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 滤毒罐 | Z-A-P3-2（有机气体或蒸汽） | 5个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 滤毒罐 | Z-E-P3-2（氯化氢、二氧化硫、硫化氢等） | 5个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 滤毒罐 | Z-K-P3-2（氨气） | 5个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 滤毒罐 | Z-P-CO（一氧化碳） | 5个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 自吸过滤式防毒面具 | 单罐 A-3 | 10个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC 35 | 2个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC 45 | 2个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC 50 | 1个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 5个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 10个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 灭火毯 | 1.5*1.5米 | 5块 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 吸油毡 | 40*50cm | 5块 | 器材工具 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 警戒绳 | 0.5*125m | 5卷 | 器材工具 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 五点式安全带 | / | 2个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 安全绳 | 10米 | 2根 | 防护用品 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 铜制活动扳手 | 12寸 | 2把 | 器材工具 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 铜制管钳 | 12寸 | 1把 | 器材工具 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 铜制油桶扳手 | / | 4把 | 器材工具 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 消防扳手 | / | 5个 | 器材工具 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 消防沙桶 | / | 10个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 消防铲 | 塑料 | 5把 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 消防斧 | / | 5把 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 便携式气体检测仪 | QRAE3 | 2个 | 器材工具 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 手电筒 | 防爆型 | 10个 | 照明设备 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 急救、呼吸气囊 | / | 1个 | 防护用品 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 急救毯 | / | 2个 | 防护用品 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 担架 | / | 2副 | 防护用品 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 救生衣 | / | 2件 | 防护用品 | 应急器材库 | 淹溺 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 雨衣 | / | 3件 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 胶鞋 | 40、41、42、43、44 | 10双 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 浸塑手套 | / | 10双 | 防护用品 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 护目镜 | / | 10个 | 防护用品 | 应急器材库 | 泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 喊话器 | YB-787A | 1个 | 器材工具 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 应急药箱（含药品） | / | 1个 | 生命救助 | 应急器材库 | 各类事故 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 备用空气呼吸瓶 | CRPⅢ-144-6.8-30-T | 2个 | 防护用品 | 应急器材库 | 火灾、泄漏 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 医用酒精 | / | 1瓶 | 生命救助 | 应急器材库 | 消毒伤口 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 新洁尔灭酊 | / | 1瓶 | 生命救助 | 应急器材库 | 消毒伤口 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 过氧化氢溶液 | / | 1瓶 | 生命救助 | 应急器材库 | 消毒伤口 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 0.9%生理盐水 | / | 1瓶 | 生命救助 | 应急器材库 | 消毒/清洗伤口 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 2%碳酸氢钠 | / | 1瓶 | 生命救助 | 应急器材库 | 处置酸灼伤 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 3%硼酸 | / | 1瓶 | 生命救助 | 应急器材库 | 处置碱灼伤 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 脱脂棉签 | / | 1包 | 生命救助 | 应急器材库 | 清理伤口 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 医用胶布 | / | 2卷 | 生命救助 | 应急器材库 | 黏贴纱布 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 医用纱布 | / | 2包 | 生命救助 | 应急器材库 | 包扎伤口 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 剪刀 | / | 1个 | 生命救助 | 应急器材库 | 急救 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 镊子 | / | 1个 | 生命救助 | 应急器材库 | 急救 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 医用手套 | / | 2副 | 生命救助 | 应急器材库 | 防止感染 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 烫伤软膏 | / | 1支 | 生命救助 | 应急器材库 | 烫伤 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 保鲜纸 | / | 1包 | 生命救助 | 应急器材库 | 包裹烧伤、烫伤部位 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 创可贴 | / | 20个 | 生命救助 | 应急器材库 | 止血护创 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 伤湿止痛膏 | / | 2个 | 生命救助 | 应急器材库 | 淤伤、扭伤 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 止血带 | / | 2个 | 生命救助 | 应急器材库 | 止血 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 三角巾 | / | 2包 | 生命救助 | 应急器材库 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 高分子急救夹板 | / | 1个 | 生命救助 | 应急器材库 | 骨折处理 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 眼药膏 | / | 1支 | 生命救助 | 应急器材库 | 处理眼睛 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 人丹（夏季用品6-10月份） | / | 2包 | 生命救助 | 应急器材库 | 夏季防暑降温 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 十滴水（夏季用品6-10月份） | / | 2盒 | 生命救助 | 应急器材库 | 夏季防暑降温 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 体温计 | / | 1支 | 生命救助 | 应急器材库 | 测体温 | 时艳良 | 18068651213 |
|  | 消防斧 | / | 1把 | 器材工具 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 防酸碱靴子 | / | 2双 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 滤毒罐 | Z-A-P3-2（有机气体或蒸汽） | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 滤毒罐 | Z-E-P3-2（氯化氢、二氧化硫、硫化氢等） | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 防毒面具 | / | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 耐酸碱手套 | / | 2副 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 护目镜 | / | 2副 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 灭火毯 | 1.5*1.5米 | 2条 | 器材工具 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 吸油毡 | 40*50cm | 3块 | 器材工具 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 安全绳 | 0.5*125m | 1根 | 器材工具 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 堵漏器材 | / | 1套 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 重型防化服 | / | 2套 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 空气呼吸器 | RHZKF-6.8/30 | 2套 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 头戴式电筒 | / | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 警戒绳 | / | 2卷 | 器材工具 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用药箱 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 消毒/清洗伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 滤毒罐 | Z-K-P3-2（氨气） | 2个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用酒精 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 新洁尔灭酊 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 消毒伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 过氧化氢溶液 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 消毒伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 0.9%生理盐水 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 消毒/清洗伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 2%碳酸氢钠 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 处置酸灼伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 3%硼酸 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 处置碱灼伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 脱脂棉签 | / | 1包 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 清理伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用胶布 | / | 2卷 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 黏贴纱布 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用纱布 | / | 2包 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 包扎伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 剪刀 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 急救 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 镊子 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 急救 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用手套 | / | 2副 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 防止感染 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 烫伤软膏 | / | 1支 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 烫伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 保鲜纸 | / | 1包 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 包裹烧伤、烫伤部位 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 创可贴 | / | 20个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 止血护创 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 伤湿止痛膏 | / | 2个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 淤伤、扭伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 止血带 | / | 2个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 止血 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 三角巾 | / | 2包 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 高分子急救夹板 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 骨折处理 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 眼药膏 | / | 1支 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 处理眼睛 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 人丹（夏季用品6-10月份） | / | 2包 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 夏季防暑降温 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 十滴水（夏季用品6-10月份） | / | 2盒 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 夏季防暑降温 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 体温计 | / | 1支 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 测体温 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 应急药箱（含药品） | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间一楼东侧 | 各类事故 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 消防斧 | / | 1把 | 器材工具 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 防酸碱靴子 | / | 2双 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 滤毒罐 | Z-A-P3-2（有机气体或蒸汽） | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 滤毒罐 | Z-E-P3-2（氯化氢、二氧化硫、硫化氢等） | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 防毒面具 | / | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 耐酸碱手套 | / | 2副 | 防护用品 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 护目镜 | / | 2副 | 防护用品 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 灭火毯 | 1.5*1.5米 | 2条 | 器材工具 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 吸油毡 | 40*50cm | 3块 | 器材工具 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 安全绳 | 0.5*125m | 1根 | 器材工具 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 头戴式电筒 | / | 2个 | 防护用品 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 警戒绳 | / | 2卷 | 器材工具 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用药箱 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 消毒/清洗伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 滤毒罐 | Z-K-P3-2（氨气） | 2个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用酒精 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 火灾、泄漏 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 新洁尔灭酊 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 消毒伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 过氧化氢溶液 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 消毒伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 0.9%生理盐水 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 消毒/清洗伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 2%碳酸氢钠 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 处置酸灼伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 3%硼酸 | / | 1瓶 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 处置碱灼伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 脱脂棉签 | / | 1包 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 清理伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用胶布 | / | 2卷 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 黏贴纱布 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用纱布 | / | 2包 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 包扎伤口 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 剪刀 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 急救 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 镊子 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 急救 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 医用手套 | / | 2副 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 防止感染 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 烫伤软膏 | / | 1支 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 消肿/烫伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 保鲜纸 | / | 1包 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 包裹烧伤、烫伤部位 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 创可贴 | / | 20个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 止血护创 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 伤湿止痛膏 | / | 2个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 淤伤、扭伤 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 止血带 | / | 2个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 止血 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 三角巾 | / | 2包 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 高分子急救夹板 | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 骨折处理 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 眼药膏 | / | 1支 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 处理眼睛 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 人丹（夏季用品6-10月份） | / | 2包 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 夏季防暑降温 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 十滴水（夏季用品6-10月份） | / | 2盒 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 夏季防暑降温 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 体温计 | / | 1支 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 测体温 | 谢志祥 | 18068166042 |
|  | 应急药箱（含药品） | / | 1个 | 生命救助 | 多品种二车间二楼东侧 | 各类事故 | 谢志祥 | 18068166042 |

15、建设项目周边环境与建设项目安全试生产相互影响的确认情况

精华制药集团南通有限公司位于如东县洋口化学工业园区，用地性质为工业用地，符合用地规划。四周外界概况：北侧为海润路及高压线（220kV，杆高18m），隔海润路西北侧为巴斯夫公司、东北侧为雅本化学；东侧为园区预留用地；西侧为南通森萱药业有限公司，厂区之间符合石化标准的相关要求；南侧为海达路，路南面为瑞邦农药公司。厂区南侧有高压线（220kV，杆高36m），与厂内建构筑物的防火间距满足规范要求。

1、周边环境对本项目的影响

项目周边企业主要为南通森萱药业有限公司、南通雅本化学有限公司等，周边企业主要危险因素是火灾、爆炸，但周边企业与本项目有符合规范要求的安全间距，周边企业发生事故对本项目的影响不会太大。不过值得注意的是周边工厂一旦发生毒性气体泄漏，会对本项目作业人员造成一定的影响。

2、本项目安全试生产对周边环境的影响

（1）精华制药集团南通有限公司周边500m范围内没有商业中心、公园等人员密集区域，没有学校、医院、体育场、车站等公共设施，没有供水水源、水厂及水资源保护区，没有车站、码头，附近没有军事禁区和军事管理区，到基本农田保区较远。因此，本次已建项目对上述场所及区域基本没有影响。

（2）本项目发生爆炸事故可能会对南通森萱药业有限公司产生一定影响，但影响不大。

16、危险化学品重大危险源监控措施的落实情况

本项目涉及的需要进行辨识的单体有利托那韦车间及依托的甲类仓库三、甲类仓库四、危险品仓库、原料罐区等。

表16-1 利托那韦车间危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 危险化学品 | 类别 | 存在量 qi（t） | 临界量 Qi（t） | qi/Qi | Σqi/Qi | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四氢呋喃 | 表2 W5.1工作温度高于沸点 | 0.6 | 10 | 0.06 | 0.2556 | 不构成危险化学品重大危险源 |
|  |  | 表2 W5.3 易燃液体,类别2 | 1.8 | 1000 | 0.0018 |  |  |
|  | 正庚烷 | 表2 W5.1工作温度高于沸点 | 0.05 | 10 | 0.005 |  |  |
|  |  | 表2 W5.3 易燃液体,类别2 | 0.94 | 1000 | 0.00094 |  |  |
|  | 乙酸乙酯 | 表2 W5.1工作温度高于沸点 | 0.6 | 10 | 0.06 |  |  |
|  |  | 表1 序号69 | 8.66 | 500 | 0.01732 |  |  |
|  | 丙酮 | 表1 序号59 | 0.21 | 500 | 0.00042 |  |  |
|  |  | 表2 W5.1工作温度高于沸点 | 0.06 | 10 | 0.006 |  |  |
|  | 乙醇 | 表2 W5.1 工作温度高于沸点 | 0.8 | 10 | 0.08 |  |  |
|  |  | 表1 序号67 | 12 | 500 | 0.024 |  |  |
|  | 三乙胺 | 表2 W5.3 易燃液体,类别2 | 0.07 | 1000 | 0.00007 |  |  |
|  | 甲醛溶液 | 表2 W5.4 易燃液体,类别3 | 0.25 | 5000 | 0.00005 |  |  |

依托的甲类仓库三、甲类仓库四、危险品仓库、原料罐区危险化学品重大危险源辨识如下：

表16-2 原料罐区危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 危险物质 | qi | Qi | qi/Qi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 57 | 500 | 0.114 | 依托 |
| 2 | 苯 | 31.5 | 50 | 0.63 |  |
| 3 | 甲醇钠甲醇溶液 | 53 | 1000 | 0.053 |  |
| 4 | 甲醇 | 57 | 500 | 0.114 |  |
| 5 | N，N′-二甲基甲酰胺（DMF） | 34 | 5000 | 0.0068 |  |
| 6 | 乙醇钠乙醇溶液 | 27 | 1000 | 0.027 |  |
| 7 | 二甲苯 | 31 | 5000 | 0.0062 |  |
| S罐区=0.951＜1 |  |  |  |  |  |

表16-3危险品仓库危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 危险物质 | qi | Qi | qi/Qi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 10 | 500 | 0.02 | 依托 |
| 2 | N，N′-二甲基甲酰胺（DMF） | 10 | 5000 | 0.002 |  |
| 3 | 硫酸二甲酯 | 10 | 500 | 0.02 |  |
| 4 | 氟乙酸甲酯 | 10 | 50 | 0.2 |  |
| 5 | 甲苯 | 10 | 500 | 0.02 |  |
| 6 | 甲醇 | 15 | 500 | 0.03 |  |
| 7 | 丙酮 | 6 | 500 | 0.012 | 依托 |
| 8 | 乙酸酐 | 8 | 5000 | 0.0016 |  |
| 9 | 乙酸 | 15 | 5000 | 0.003 |  |
| 10 | 氯丁烷 | 10 | 1000 | 0.01 |  |
| 11 | 甲酸乙酯 | 15 | 1000 | 0.015 |  |
| S危险品仓库=0.3336＜1 |  |  |  |  |  |

表16-4 甲类仓库四重大危险源辨识表

| 序号 | 危险物质 | qi | Qi | qi/Qi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙腈 | 0.9 | 1000 | 0.0009 |  |
| 2 | 四氢呋喃 | 10 | 1000 | 0.01 | 依托 |
| 3 | 三乙胺 | 2 | 1000 | 0.002 | 依托 |
| 4 | 二氧六环 | 100 | 1000 | 0.1 |  |
| 5 | 正庚烷 | 30 | 1000 | 0.03 | 依托 |
| 6 | 甲醛溶液 | 5 | 5000 | 0.001 | 依托 |
| S甲类仓库四=0.1439＜1 |  |  |  |  |  |

甲类仓库三涉及本项目的原辅材料氨水，氨水未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的表1、表2，故不需要辨识。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准识别，精华制药集团南通有限公司年产年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目各生产单元均不构成危险化学品重大危险源。

17、试生产（使用）起止日期

本项目试生产预计自2024年9月25日起至2024年10月24日。